PODER JUDICIAL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACION

MANUAL de Procedimientos de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Resultados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Comisión de Administración.- Secretaría.- Secretaría Administrativa.- Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

ÍNDICE

Presentación

Objetivo

Marco Jurídico

Glosario

1.	Procedimiento de Planeación Estratégica

1.1 	Diagrama de flujo

2.	Procedimiento de Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Tribuinal Electoral

2.1	Diagrama de flujo

3.	Procedimiento para la definición, validación y registro de avance del Programa Anual de Trabajo

3.1	Diagrama de flujo

4.	Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance del Programa Anual de Trabajo

4.1	Diagrama de flujo

5.	Procedimiento para la definición, validación y registro de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados

5.1	Diagrama de flujo

6.	Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados

6.1	Diagrama de flujo

7.	 Manual de Procedimientos para la Evaluación de Resultados

7.1	Diagrama de flujo

Transitorios

PRESENTACIÓN ______________________________________________________________________

La Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional es el área encargada de propiciar que la gestión del Tribunal Electoral se realice de manera eficaz y eficiente, a partir de la instrumentación de un modelo de planeación estratégica, que oriente las acciones hacia objetivos y prioridades institucionales, y del desarrollo de un sistema de seguimiento, de evaluación de resultados y de rendición de cuentas de las Unidades Responsables del Tribunal Electoral.

El Manual contiene la descripción de los siguientes procedimientos:

1.	Procedimiento de Planeación Estratégica. Establece los pasos a seguir para el diseño, integración, validación y publicación del conjunto de instrumentos donde se definen los objetivos y estrategias de acción institucional en una perspectiva de mediano y largo plazo.

2.	Procedimiento de Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral. Establece los pasos a seguir para la elaboración, registro, validación y publicación del Programa de Trabajo a ejecutar en el transcurso de un año fiscal, en conjunto con las Unidades Responsables que integran el Tribunal Electoral.

3.	Procedimiento para la definición, validación y registro de avance del Programa Anual de Trabajo. Establece los pasos a seguir y las áreas involucradas, desde que se recibe el Programa Anual de Trabajo, y sus posteriores revisiones, hasta el registro de avance correspondiente.

4.	Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance del Programa Anual de Trabajo. Establece los pasos a seguir y las áreas involucradas para la preparación de los informes, así como, la presentación asociada a dichos informes ante las autoridades del Tribunal Electoral y su publicación para los servidores públicos y la ciudadanía en general.

5.	Procedimiento para la definición, validación y registro de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados. Establece los pasos a seguir y las áreas involucradas, desde que se recibe la Matriz de Indicadores para Resultados, y sus posteriores revisiones, hasta el registro de avance correspondiente.

6.	Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados. Establece los pasos a seguir y las áreas involucradas para la elaboración de los informes así como, la presentación asociada a dichos informes ante las autoridades del Tribunal Electoral y su publicación para los servidores públicos y la ciudadanía en general.

7.	Procedimiento para la elaboración y ejecución del Programa Anual de Evaluación así como la presentación de sus resultados. Establece los pasos a seguir y las áreas involucradas, a fin de realizar una valoración sistemática y objetiva de los resultados obtenidos en el desempeño de los programas, el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y cualquier otro instrumento de apoyo, con el objetivo de contribuir a impulsar una gestion para resultados y la oportuna toma de decisiones.

OBJETIVO____________________________________________________________________________

El presente documento establece los pasos y actividades a seguir por parte de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional y las Unidades Responsables para el diseño y actualización de los instrumentos en los que se asienta el modelo de Planeación Estratégica Institucional, el seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados, del Programa Anual de Trabajo y del Programa Anual de Evaluación, así como la preparación y publicación de los informes correspondientes, incluyendo el cumplimiento de las acciones de mejora detectadas.

MARCO JURÍDICO_____________________________________________________________________

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- Código Modelo de Ética Judicial Electoral.

- Lineamientos programático - presupuestales del Tribunal Electoral.

- Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación por el que se establecen las medidas de carácter general de racionalidad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión, del ejercicio fiscal correspondiente.

- Acuerdo General por el que se establecen las bases para la implementación del Sistema de Gestión de Control Interno y Mejora Continua del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

GLOSARIO___________________________________________________________________________

Para los efectos del presente manual, se entenderá por:

Acción de Mejora: Cualquier acción que suponga una mejora en la eficacia y/o eficiencia de las actividades de las Unidades Responsables.

Catálogo del Sistema: Colección de tablas con datos que describen una estructura y están contenidas en una base de datos.

Comisión: Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Diagnóstico Institucional: Análisis de los factores externos e internos que identifica las brechas existentes entre la situación actual y los resultados deseados para estimar el esfuerzo requerido en el cumplimiento de la Visión y de los Objetivos Estratégicos.

Dirección General de Planeación: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Documentos en línea: Documentos publicados en la intranet e internet institucional.

Estructura programática interna: Constituye un esquema de clasificación organizado del quehacer institucional, que permite vincular la misión y los objetivos, el ejercicio del gasto desagregado por subprogramas y Unidad Responsable en congruencia con el Plan Estratégico Institucional.

Informes: Descripción detallada del avance al Programa Anual de Trabajo, de los resultados de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados y del Programa Anual de Evaluación.

Matriz de Indicadores para Resultados: Herramienta de planeación que alinea el desempeño de los programas al Plan Estratégico Institucional y establece los indicadores que miden el cumplimiento de objetivos y el avance en los resultados esperados.

Matriz de Riesgos Estratégicos: Instrumento de gestión que concentra el listado de riesgos evaluados que, en caso de materializarse pueden impedir el logro en tiempo y forma de los objetivos estratégicos.

Plan Estratégico Institucional: Documento de vigencia plurianual, que describe los objetivos y estrategias necesarias para el logro de la visión y la misión institucionales.

Programa Anual de Evaluación: Documento que contiene las evaluaciones que se llevarán a cabo en el ejercicio fiscal, así como las políticas, programas, el tipo de estudio, el establecimiento del calendario de ejecución y acciones a los que se aplicarán

Programa Anual de Trabajo: Es el instrumento que contiene los proyectos y metas establecidas por la Unidad Responsable que integran el Tribunal Electoral ejecutar en el transcurso de un ejercicio fiscal.

Secretaría Administrativa: Secretaría Administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Unidad Responsable: Área orgánica del Tribunal Electoral que se le encomienda la ejecución de un programa, subprograma o proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO____________________________________________________

Planeación Estratégica

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
| INICIA PROCEDIMIENTO |  |  |
| Dirección de Planeación | 1. Revisa los resultados del Plan Estratégico Institucional, elabora informe, punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Punto de acuerdo Informe de resultados del Plan Estratégico Institucional |
| Dirección General de Planeación | 2. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | 3. Toma conocimiento del Informe de resultados del Plan Estratégico Institucional | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 4. Recibe instrucción y publica el Informe | Documento en línea |
| Dirección de Planeación | 5. Proyecta actividades para actualizar el diagnóstico institucional y presenta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de Estrategia de actualización |
| Dirección General de Planeación | 6. Recibe, revisa y envía estrategia de actualización a la Secretaría Administrativa | Estrategia de actualización |
| Secretaria Administrativa | 7. Recibe estrategia de actualización y solicita información a las Unidades Responsables | Solicitud de información |
| Unidad Responsable | 8. Integra y remite información para actualizar el diagnóstico a la Secretaría Administrativa con copia a la Dirección General de Planeación | Información solicitada |
| Dirección General de Planeación | 9. Recibe y turna la información proporcionada por las Unidades Responsables | Información solicitada |
| Dirección de Planeación | 10. Recibe y analiza la información 10.1 ¿Requiere información complementaria? Sí: Continua en la actividad 11 No: Continua en la actividad 15 | Listado de requerimientos adicionales |
| Dirección de Planeación | 11. Elabora propuesta de solicitud de levantamiento de información complementaria y presenta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de levantamiento de información complementaria |
| Dirección General de Planeación | 12. Recibe y remite propuesta de levantamiento de información complementaria a la Secretaría Administrativa | Solicitud de levantamiento de información complementaria |
| Secretaría Administrativa | 13. Recibe solicitud de levantamiento de información complementaria y emite convocatoria para que personal de las Unidades Responsables participe en entrevistas o talleres | Convocatoria |
| Unidades Responsables | 14. Reciben y atienden la convocatoria | Confirmación de asistencia |
| Dirección de Planeación | 15. Lleva a cabo el levantamiento de la información complementaria | Minutas, reportes |
| Dirección de Planeación | 16. Analiza la información e integra el Diagnóstico | Diagnóstico institucional |
| Dirección de Planeación | 17. Con base en el Diagnóstico, actualiza los contenidos del Plan Estratégico Institucional y somete a consideración de la Dirección General de Planeación | Propuesta de contenidos del Plan Estratégico Institucional |
| Dirección General de Planeación | 18. Recibe propuesta y envía el Plan Estratégico Institucional a la Secretaría Administrativa | Propuesta de contenidos del Plan Estratégico Institucional |
| Secretaría Administrativa | 19. Recibe el Plan Estratégico Institucional y presenta a la Presidencia | Propuesta de contenidos del Plan Estratégico Institucional |
| Presidencia | 20. Recibe y solicita modificaciones a la propuesta de contenidos del Plan Estratégico Institucional | Solicitud de modificaciones |
| Secretaría Administrativa | 21. Recibe e instruye modificaciones a la Dirección General de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | 22. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | 23. Realiza modificaciones y elabora punto de acuerdo | Punto de acuerdo Plan Estratégico Institucional |
| Dirección General de Planeación | 24. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | 25. Recibe y revisa el punto de acuerdo y anexos 25.1 ¿Autoriza la ejecución de líneas estratégicas? Sí: continua en la actividad 34 No: continua en la actividad 26 | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 26. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Acuerdo |
| Dirección de Planeación | 27. Modifica el Plan Estratégico Institucional y presenta nueva propuesta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de Plan Estratégico Institucional modificado |
| Dirección General de Planeación | 28. Recibe, revisa y presenta el Plan Estratégico Institucional a la Secretaría Administrativa | Plan Estratégico Institucional |
| Secretaría Administrativa | 29. Recibe y revisa propuesta de modificaciones al Plan Estratégico Institucional 29.1 ¿Solicita modificaciones? Sí: continua en la actividad 30 No: continua en la actividad 32 | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | 30. Recibe e instruye de modificaciones a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | 31. Realiza modificaciones al Plan Estratégico Institucional, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de Plan Estratégico Institucional modificada |
| Dirección General de Planeación | 32. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | 33. Toma conocimiento de la atención a las modificaciones al Plan Estratégico Institucional | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 34. Recibe instrucción y difunde el Plan Estratégico Institucional | Documentos en línea |
| Dirección de Planeación | 35. Alinea la Matriz de Indicadores para Resultados y de Riesgos Estratégicos al Plan Estratégico Institucional y envía propuesta de modificación a la Unidades Responsables | Propuesta de modificación |
| Unidad Responsable | 36. Revisa propuesta y solicita modificación a la Dirección General Planeación | Solicitud de modificación |
| Dirección General de Planeación | 37. Recibe solicitud e instruye a la Dirección de Planeación proceder a la modificación | Solicitud de modificación |
| Dirección de Planeación | 38. Recibe instrucción y apertura el sistema para que las Unidades Responsables procedan a modificar los indicadores o riesgos registrados | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidad Responsable | 39. Registra ficha técnica en el sistema, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 40. Revisa información registrada, rechaza o valida 40.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 41 No: Continua en la actividad 43 | Aviso electrónico de rechazo o validación que emite el sistema |
| Unidad Responsable | 41. Realiza ajustes, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 42. Revisa y valida ajustes en el sistema | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 43. Integra los documentos, elabora y presenta punto de acuerdo a la Dirección General de Planeación | Punto de acuerdo Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados y de Matriz de Riesgos Estratégicos |
| Dirección General de Planeación | 44. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | 45. Recibe y revisa punto de acuerdo y anexos 45.1 ¿Solicita modificaciones? Sí: continua en la actividad 46 No: continua en la actividad 52 | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 46. Recibe instrucción y solicita a las Unidades Responsables modificaciones | Propuesta de modificación |
| Unidad Responsable | 47. Revisa propuesta y solicita ajustes a la Dirección General Planeación | Solicitud de modificación |
| Dirección General de Planeación | 48. Recibe solicitud de modificaciones e instruye a la Dirección de Planeación proceder al ajuste | Solicitud de modificación |
| Dirección de Planeación | 49. Recibe instrucción y apertura el sistema para que las Unidades Responsables procedan a modificar los indicadores o riesgos registrados | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidad Responsable | 50. Registra modificaciones en el sistema, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 51. Revisa y valida ajustes en el sistema | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 52. Integra los documentos, prepara punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Punto de acuerdo Matriz de Indicadores para Resultados modificado Matriz de Riesgos Estratégicos modificado |
| Dirección General de Planeación | 53. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de Acuerdo y Anexos |
| Comisión | 54. Toma conocimiento de la atención a las modificaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados y/o a la Matriz de Riesgos Estratégicos | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 55. Recibe instrucción y publica | Documentos en línea |
| Dirección de Planeación | 56. Alinea la Estructura Programática Interna al Plan Estratégico Institucional y a la Estructura Orgánica Básica y presenta propuesta al Director General de Planeación | Propuesta de Estructura Programática Interna |
| Dirección General de Planeación | 57. Recibe, revisa y presenta la Estructura Programática Interna a la Secretaría Administrativa | Propuesta de Estructura Programática Interna |
| Secretaría Administrativa | 58. Recibe y revisa la propuesta Estructura Programática Interna 58.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 59 No: Continua en la actividad 61 | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | 59. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | 60. Recibe instrucción, realiza modificaciones a la Estructura Programática Interna, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Punto de acuerdo Estructura programática interna modificada |
| Dirección General de Planeación | 61. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | 62. Recibe y revisa punto de acuerdo 62.1 ¿Autoriza la Estructura Programática Interna? Sí: continua en la actividad 71 No: continua en la actividad 63 | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 63. Recibe acuerdo e instruye a la Dirección de Planeación proceder a la modificación | Acuerdo |
| Dirección de Planeación | 64. Recibe instrucción, modifica la Estructura Programática Interna, y presenta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de Estructura Programática Interna modificada |
| Dirección General de Planeación | 65. Recibe, revisa y somete a consideración de la Secretaría Administrativa la propuesta de Estructura Programática Interna modificada | Estructura Programática Interna |
| Secretaría Administrativa | 66. Recibe y revisa la Estructura programática interna 66.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 67 No: Continua en la actividad 69 | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | 67. Recibe solicitud de cambios e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | 68. Recibe instrucción, realiza modificaciones a la Estructura Programática Interna, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General | Punto de acuerdo Estructura programática interna modificada |
| Dirección General de Planeación | 69. Revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | 70. Toma conocimiento de la atención a las modificaciones a Estructura Programática Interna | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 71. Recibe instrucción y publica | Documentos en línea |
| Dirección de Planeación | 72. Actualiza catálogos en el sistema para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo | Catálogos del sistema |
| Dirección de Planeación | 73. Integra expediente | Archivo |
| Fin del Procedimiento |  |  |

Diagrama de Flujo - Planeación Estratégica

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO____________________________________________________

Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
| INICIA PROCEDIMIENTO |  |  |
| Dirección de Planeación | 1. Elabora guía, formatos e instructivos y presenta a la Dirección General de Planeación | Guía, formatos e instructivos |
| Dirección General de Planeación | 2. Revisa y envía el material elaborado a la Secretaría Administrativa | Guía, formatos e instructivos |
| Secretaría Administrativa | 3. Recibe propuesta y toma conocimiento | Guía, formatos e instructivos |
| Dirección de Planeación | 4. Solicita actualización de los sistemas a la Dirección General de Sistemas | Listado de requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | 5. Completa el formato de requerimientos y recaba firmas de validación | Documento de especificación de requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | 6. Entrega versión de prueba del sistema a la Dirección de Planeación | Versión de prueba de los Módulos |
| Dirección de Planeación | 7. Realiza pruebas al sistema y solicita cambios | Solicitud de cambios |
| Dirección General de Sistemas | 8. Ajusta el sistema y lo pone en producción | Acta de entrega administrativa |
| Dirección de Planeación | 9. Actualiza catálogos y solicita a las Unidades Responsables que actualicen sus enlaces | Catálogos del sistema |
| Unidad Responsable | 10. Solicita altas y/o bajas de enlaces con sus correspondientes accesos a los sistemas a la Dirección General de Planeación | Solicitud de usuarios |
| Dirección General de Planeación | 11. Recibe y turna la solicitud de alta y/o bajas de enlaces a la Dirección de Planeación | Solicitud de usuarios |
| Dirección de Planeación | 12. Actualiza los perfiles de usuarios en el sistema | Correo de notificación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 13. Elabora propuesta de Calendario programático-presupuestal y presenta a la Dirección General | Propuesta de Calendario programático-presupuestal |
| Dirección General de Planeación | 14. Recibe propuesta y presenta el Calendario programático-presupuestal a la Secretaría Administrativa | Calendario programático-presupuestal |
| Secretaría Administrativa | 15. Recibe y revisa propuesta de Calendario programático-presupuestal 15.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: continua en la actividad 16 No: continua en la actividad 19 | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | 16. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | 17. Recibe instrucción, realiza modificaciones, y presenta a la Dirección General de Planeación | Calendario programático-presupuestal modificada |
| Dirección General de Planeación | 18. Recibe, revisa y envía el Calendario programático-presupuestal a la Secretaría Administrativa | Calendario programático-presupuestal |
| Secretaría Administrativa | 19. Recaba firmas y difunde el Calendario programático-presupuestal a las Unidades Responsables | Difusión del Calendario programático-presupuestal |
| Dirección General de Planeación | 20. Recibe y publica Calendario programático-presupuestal | Documento en línea |
| Secretaría Administrativa | 21. Difunde Premisas y prioridades institucionales a las Unidades Responsables | Difusión de las Premisas y prioridades institucionales |
| Dirección General de Planeación | 22. Recibe y publica las Premisas y prioridades institucionales | Documento en línea |
| Dirección de Planeación | 23. Elabora formato de detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo y presenta a la Dirección General de Planeación | Formato de detección de necesidades |
| Dirección General de Planeación | 24. Recibe, revisa y envía formatos de detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo a las Unidades Responsables | Formato de detección de necesidades |
| Unidad Responsable | 25. Realiza detección de necesidades con base en el análisis de resultados obtenidos e identificación del problema u área de oportunidad 25.1 ¿Requiere asesoría? Sí: Continua en la actividad 26 No: Continua en la actividad 27 | Detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |
| Dirección de Planeación | 26. Asesora a las Unidades Responsables en su llenado | Formulario para el registro de asesorías |
| Dirección de Planeación | 27. Concentra la información proporcionada por las Unidades Responsables y presenta a la Dirección General de Planeación | Concentrado de detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |
| Dirección General de Planeación | 28. Recibe, revisa y presenta el concentrado de necesidades detectadas a la Secretaría Administrativa | Concentrado de detección de necesidades para el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo |
| Secretaría Administrativa | 29. Revisa concentrado y establece priorización de las necesidades detectadas | Priorización de necesidades detectadas |
| Dirección General de Planeación | 30. Toma conocimiento de la priorización establecida por la Secretaría Administrativa y turna a la Dirección de Planeación | Priorización de necesidades detectadas |
| Dirección de Planeación | 31. Prepara calendario y contenidos de talleres para la integración del Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo y presenta a la Dirección General de Planeación | Calendario y material para talleres |
| Dirección General de Planeación | 32. Recibe, revisa y emite convocatoria a talleres para la integración del Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo | Convocatoria |
| Unidad Responsable | 33. Recibe convocatoria y confirma la lista de participantes | Lista de participantes |
| Dirección de Planeación | 34. Imparte talleres al personal de las Unidades Responsables | Minuta, documentos de trabajo |
| Dirección de Planeación | 35. Apertura el sistema para el registro de información por parte de las Unidades Responsables | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidad Responsable | 36. Registra información en el sistema, firma y envía 36.1 ¿Requiere asesoría? Sí: Continua en la actividad 37 No: Continua en la actividad 38 | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 37. Asesora a las Unidades Responsables en el registro de información | Formulario para el registro de asesorías |
| Dirección de Planeación | 38. Revisa información registrada, valida o rechaza 38.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 39 No: Continua en la actividad 41 | Aviso electrónico de rechazo o validación que emite el sistema |
| Unidad Responsable | 39. Realiza ajustes, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 40. Revisa y valida información registrada | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 41. Integra Cartera de proyectos y presenta a la Dirección General de Planeación | Propuesta de Cartera de proyectos |
| Dirección General de Planeación | 42. Recibe, revisa y envía Cartera de proyectos a la Secretaría Administrativa | Cartera de proyectos |
| Secretaría Administrativa | 43. Recibe y revisa Cartera de proyectos 43.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 44 No: Continua en la actividad 50 | Solicitud de modificaciones |
| Dirección General de Planeación | 44. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su aplicación a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | 45. Hace del conocimiento de las Unidades Responsables la solicitud de modificación y apertura el sistema | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidades Responsables | 46. Analiza modificaciones, registra cambios, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 47. Revisa y valida información modificada | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 48. Actualiza la Cartera de proyectos y presenta a la Dirección General de Planeación | Cartera de proyectos modificada |
| Dirección General de Planeación | 49. Recibe, revisa y envía Cartera de Proyectos modificada a la Secretaría Administrativa | Cartera de proyectos |
| Secretaría Administrativa | 50. Somete a consideración de la Presidencia la Cartera de proyectos | Cartera de proyectos |
| Presidencia | 51. Recibe, revisa, y autoriza la integración de la Cartera de Proyectos al Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo | Cartera de proyectos |
| Secretaría Administrativa | 52. Recibe autorización e informa a la Dirección General de Planeación | Cartera de proyectos |
| Dirección General de Planeación | 53. Recibe autorización y envía la Cartera de Proyectos a la Dirección General de Recursos Financieros y a la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública | Cartera de proyectos |
| Dirección de Planeación | 54. Prepara el material para el periodo de revisión y ajuste del Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo | Documentos de trabajo |
| Dirección General de Planeación | 55. Envía propuesta de modificaciones a la Unidad Responsable | Solicitud de modificaciones |
| Unidad Responsable | 56. Recibe y analiza solicitud de modificaciones | Solicitud de modificaciones |
| Dirección de Planeación | 57. Apertura el sistema para el registro de información por parte de las Unidades Responsables | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidad Responsable | 58. Modifica, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 59. Revisa la información 59.1 ¿Requiere modificaciones? Sí: Continua en la actividad 60 No: Continua en la actividad 62 | Aviso electrónico de rechazo o validación que emite el sistema |
| Unidad Responsable | 60. Realiza ajustes, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 61. Revisa y valida información registrada | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 62. Integra el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral, elabora punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral |
| Dirección General de Planeación | 63. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de Acuerdo y Anexos |
| Comisión | 64. Recibe y revisa punto de acuerdo y anexos 64.1¿Autoriza el Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo? Sí: continua en la actividad 74 No: continua en la actividad 65 | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 65. Recibe instrucción y solicita a las Unidades Responsables modificaciones | Propuesta de modificación |
| Unidad Responsable | 66. Revisa propuesta y solicita modificaciones a la Dirección General Planeación | Solicitud de modificación |
| Dirección General de Planeación | 67. Recibe solicitud de modificaciones e instruye su atención a la Dirección de Planeación | Solicitud de modificación |
| Dirección de Planeación | 68. Recibe instrucción y apertura el sistema | Aviso electrónico de apertura que emite el sistema |
| Unidad Responsable | 69. Registra modificaciones en el sistema, firma y envía | Aviso electrónico de firma que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 70. Revisa y valida ajustes en el sistema | Aviso electrónico de validación que emite el sistema |
| Dirección de Planeación | 71. Integra los documentos, prepara punto de acuerdo y presenta a la Dirección General de Planeación | Punto de acuerdo Matriz de Indicadores para Resultados modificado Matriz de Riesgos Estratégicos modificado |
| Dirección General de Planeación | 72. Recibe, revisa y envía punto de acuerdo a la Comisión | Punto de acuerdo y Anexos |
| Comisión | 73. Toma conocimiento de la atención a las modificaciones al Programa Anual de Trabajo | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 74. Recibe instrucción y publica el Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral | Documento en línea |
| Dirección de Planeación | 75. Integra expediente | Archivo |
| Fin del Procedimiento |  |  |

Diagrama de Flujo - Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO_____________________________________________________

Definición, Validación y Registro de avance del Programa Anual de Trabajo

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | INICIA PROCEDIMIENTO |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 1. Solicita actualización del módulo de Seguimiento del sistema a la Dirección General de Sistemas | Listado de requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | 2. Completa el formato de requerimientos y recaba firmas de validación | Documento especificación de requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | 3. Entrega versión de prueba del módulo de Seguimiento del sistema | Versión de prueba del módulo |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 4. Realiza pruebas | Documento especificación de requerimientos |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 4.1 ¿Es correcta la versión de prueba del módulo de Seguimiento del sistema? Si: Continúa en la actividad 6 No: Continúa en la actividad 5 | Solicitud de cambios o confirmación de aceptación del módulo de Seguimiento del sistema |
| Dirección General de Sistemas | 5. Realiza los cambios solicitados | Módulo de seguimiento del sistema |
| Dirección General de Sistemas | 6. Pone en producción el Programa Anual de Trabajo en el módulo de Seguimiento del sistema | Acta de entrega administrativa |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 7. Actualiza catálogos y solicita a las Unidades Responsables que actualicen sus enlaces | Catálogos del sistema |
| Unidad Responsable | 8. Solicita a la Dirección General de Planeación las altas y bajas de enlaces con sus correspondientes accesos al módulo de Seguimiento del sistema | Solicitud de usuarios |
| Dirección General de Planeación | 9. Recibe y turna la solicitud de alta y/o bajas de enlaces a la Dirección de Seguimiento y Evaluación | Solicitud de usuarios |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 10. Actualiza los perfiles de usuarios en el módulo de Seguimiento del sistema | Correo de notificación que emite el sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 11. Brinda las asesorías necesarias para que la Unidad Responsable realice los ajustes al Programa Anual de Trabajo, en caso de existir, derivados de cualquier cambio normativo o en las condiciones en que se creó el anteproyecto del Programa Anual de Trabajo | Cédula de asesoría |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 12. Prepara oficio para informar a la Unidad Responsable los criterios para la modificación del Programa Anual de Trabajo en el módulo de Seguimiento del sistema | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 13. Recibe y envía el oficio a la Unidad Responsable | Oficio |
| Unidad Responsable | 14. Responde, mediante oficio, a la Dirección General de Planeación especificando las modificaciones solicitadas al Programa Anual de Trabajo | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 15. Recibe el oficio y lo turna a la Dirección de Seguimiento y Evaluación | Oficio |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 16. Abre el módulo de Seguimiento del sistema para la modificación del Programa Anual de Trabajo por parte de la Unidad Responsable | Correo electrónico del sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 17. Brinda asesoría a la Unidad Responsable para realizar las modificaciones | Cédula de asesoría |
| Unidad Responsable | 18. Realiza modificación(es) al Programa Anual de Trabajo | Programa Anual de Trabajo |
| Unidad Responsable | 19. Firma el módulo de Seguimiento del sistema | Correo electrónico del sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 19.1 ¿Es correcta la modificación realizada en el módulo de Seguimiento del sistema? Si: Continúa en la actividad 22 No: Continúa en la actividad 20 |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 20. Rechaza en el módulo de Seguimiento del sistema y da aviso a la Unidad Responsable | Correo electrónico del sistema |
| Unidad Responsable | 21. Modifica de acuerdo a observaciones y firma el módulo de Seguimiento del sistema | Programa Anual de Trabajo |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 21.1 ¿Es correcta la modificación realizada en el módulo de Seguimiento del sistema? Si: Continúa en la actividad 22 No: Continúa en la actividad 20 |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 22. Valida la modificación realizada en el módulo de Seguimiento del sistema | Correo electrónico del sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 23. Realiza la apertura del módulo de Seguimiento del sistema durante los primeros 7 días del mes, una vez que se cuente con las nuevas versiones validadas del Programa Anual de Trabajo, para el registro del avance correspondiente al mes inmediato anterior | Apertura del módulo de Seguimiento del sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 24. Notifica a la Unidad Responsable vía correo electrónico la apertura del módulo de Seguimiento del sistema (notificación automática del sistema) | Correo electrónico |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 25. Brinda asesoría para el registro de avance | Cédula de asesoría |
| Unidad Responsable | 26. Registra el avance del mes inmediato anterior | Reporte de Seguimiento |
| Unidad Responsable | 27. Firma y envía en el módulo de Seguimiento del sistema | Correo electrónico del sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 27.1 ¿Es correcta la información capturada en el registro de avance del mes en el módulo de Seguimiento del sistema? Si: Continúa en la actividad 28 No: Continúa en la actividad 23 (tomando en consideración que puede ampliarse el plazo para la corrección de información) |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 28. Inicia el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance del Programa Anual de Trabajo |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 29. Integra expediente | Archivo |
|  | Fin del procedimiento |  |

Diagrama de Flujo – Definición, Validación y Registro de avance del Programa Anual de Trabajo

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO_____________________________________________________

Preparación, Presentación y Publicación de Informes de avance del Programa Anual de Trabajo

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | INICIA PROCEDIMIENTO |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 1. Verifica que la información capturada en el registro de avance del mes en el módulo de Seguimiento del sistema sea correcta de acuerdo a la descripción, fichas y variables del Programa Anual de Trabajo | Reporte del Seguimiento |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 2. Exporta la información registrada en el módulo de Seguimiento del sistema para su procesamiento e inclusión en el informe | Base de datos |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 3. Prepara oficio a ser enviado a la Dirección General de Recursos Financieros para solicitar la base de datos con la información financiera conciliada del periodo a informar para su procesamiento e inclusión en el informe | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 4. Recibe y envía el oficio de solicitud de información a la Dirección General de Recursos Financieros | Oficio |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 5. Recibe copia de la respuesta de la Dirección General de Recursos Financieros y analiza la información financiera así como la del módulo de Seguimiento del sistema y emite propuestas de acciones de mejora | Cédula de atención a recomendaciones |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 6. Realiza informe por Unidad Responsable incluyendo las acciones de mejora de este periodo y la atención de las del periodo anterior | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 7. Envía el informe a la Unidad Responsable para su revisión | Informe |
| Unidad Responsable | 7.1 ¿Solicita modificación de informe? Si: Continua en actividad 8 No: Continua en actividad 9 | Correo electrónico |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 8. Modifica el informe con las observaciones de la Unidad Responsable | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 9. Añade la información financiera de la Unidad Responsable como Área Gestora y/o Unidad Responsable | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 10. Integra el informe de las Unidades Responsables | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 10.1 ¿Cuál es el periodo de la información a reportar? Trimestral: Continua en actividad 11 Semestral: Continua en actividad 13 |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 11. Prepara oficio para entrega del informe a la Dirección General de Planeación | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 12. Recibe el oficio y lo envía a la Presidencia del Tribunal Electoral y a la Secretaría Administrativa junto con el informe para su conocimiento. Continúa en la actividad 17 | Oficio Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 13. Prepara punto de acuerdo a la Dirección General de Planeación para entrega del informe | Punto de acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 14. Recibe y revisa el punto de acuerdo y lo envía a la Comisión junto con el informe | Punto de Acuerdo y anexos |
| Comisión | 15. Recibe informe y emite acuerdo | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 16. Recibe acuerdo de la Comisión y en su caso, cumple las instrucciones contenidas en el mismo | Acuerdo |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 17. Integra expediente. | Archivo |
|  | Fin del Procedimiento |  |

Diagrama de Flujo - Preparación, Presentación y Publicación de Informes de avance del Programa Anual de Trabajo

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO____________________________________________________

Definición, Validación y Registro de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | INICIA PROCEDIMIENTO |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 1. Solicita a la Dirección General de Sistemas la actualización del módulo Matriz de Indicadores para Resultados | Listado de requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | 2. Completa el formato de requerimientos y recaba firmas de validación | Documento Especificación de Requerimientos |
| Dirección General de Sistemas | 3. Entrega a la Dirección de Seguimiento y Evaluación la versión de prueba del módulo Matriz de Indicadores para Resultados | Versión de prueba del módulo |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 4. Realiza pruebas | Documento Especificación de Requerimientos |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 4.1 ¿Es correcta la versión de prueba del módulo Matriz de Indicadores para Resultados? Si: Continúa en la actividad 6 No: Continúa en la actividad 5 | Solicitud de cambios o confirmación de aceptación del módulo de Seguimiento del sistema |
| Dirección General de Sistemas | 5. Realiza los cambios solicitados | Módulo Matriz de Indicadores para Resultados |
| Dirección General de Sistemas | 6. Pone en producción la Matriz de Indicadores para Resultados en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados | Acta de entrega administrativa |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 7. Actualiza catálogos y solicita a las Unidades Responsables que actualicen sus enlaces | Catálogos del sistema |
| Unidad Responsable | 8. Solicita a la Dirección General de Planeación las altas y bajas de enlaces con sus correspondientes accesos al módulo Matriz de Indicadores para Resultados | Solicitud de usuarios |
| Dirección General de Planeación | 9. Recibe y turna la solicitud de alta y/o bajas de enlaces a la Dirección de Seguimiento y Evaluación | Solicitud de usuarios |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 10. Actualiza los perfiles de usuarios en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados | Correo de notificación que emite el sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 11. Abre el módulo Matriz de Indicadores para Resultados durante los primeros 7 días del mes siguiente al periodo a reportar | Correo electrónico que emite el sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 12. Brinda asesoría a las Unidades Responsables para el correcto registro de las variables de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados e informa fecha límite para registro de avance | Cédula de asesoría |
| Unidad Responsable | 13. Registra el avance del periodo a reportar | Reporte de Avance |
| Unidad Responsable | 14. Firma y envía en el sistema de la Matriz de Indicadores para Resultados | Correo electrónico que emite el sistema |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 14.1 ¿Es correcta la información capturada en el registro de avance del periodo en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados? Si: Continúa en la actividad 15 No: Continúa en la actividad 11 (tomando en consideración que puede ampliarse el plazo para la corrección de información) |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 15. Inicia el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados. |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 16. Integra expediente | Archivo |
|  | Fin del procedimiento |  |

Diagrama de Flujo – Definición, Validación y Registro de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO_____________________________________________________

Preparación, Presentación y Publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados

| ÁREA | ACTIVIDAD | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | INICIA PROCEDIMIENTO |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 1. Verifica que la información capturada en el registro de avance del mes en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados sea correcta de acuerdo a la descripción, fichas y variables de la propia Matriz de Indicadores para Resultados | Reporte de avance |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 2. Exporta la información registrada en el módulo Matriz de Indicadores para Resultados para su procesamiento e inclusión en el informe. | Base de datos |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 3. Analiza la información y emite propuestas de acciones de mejora | Cédula de atención a recomendaciones |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 4. Integra el informe de las Unidades Responsables incluyendo la atención de las acciones de mejora del periodo anterior | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 5. Prepara punto de acuerdo a la Dirección General de Planeación para entrega del informe | Punto de acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 6. Recibe y revisa el punto de acuerdo y lo envía junto con el informe a la Comisión | Punto de acuerdo y anexos |
| Comisión | 7. Recibe informe y emite acuerdo | Acuerdo |
| Dirección General de Planeación | 8. Recibe acuerdo de la Comisión y en su caso, cumple las instrucciones contenidas en el mismo | Documentos en línea |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación. | 9. Integra expediente | Archivo |
|  | Fin del Procedimiento |  |

Diagrama de Flujo – Preparación, presentacion y publicación de informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO____________________________________________________

Evaluación de Resultados

| ÁREA | ACTIVIDADES | FORMATOS O DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | INICIA PROCEDIMIENTO |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 1. Analiza información existente de las áreas o temas susceptibles de ser evaluadas para definir propuestas de Evaluación | Análisis |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 2. Elabora las propuestas del Programa Anual de Evaluación | Propuestas del Programa Anual de Evaluación |
| Dirección General de Planeación | 3. Selecciona en conjunto con la Dirección de Seguimiento y Evaluación la propuesta del Programa Anual de Evaluación a seguir y la presenta para su aprobación a la Secretaría Administrativa | Proyecto del Programa Anual de Evaluación |
| Secretaría Administrativa | 4. Recibe y revisa el proyecto del Programa Anual de Evaluación 4.1 Aprueba el proyecto? Si: continúa en la actividad 7 No: continúa en la actividad 5 | Proyecto del Programa Anual de Evaluación |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 5. Realiza las modificaciones solicitadas al proyecto del Programa Anual de Evaluación | Programa Anual de Evaluación |
| Secretaría Administrativa | 6. Recibe y revisa el proyecto del Programa Anual de Evaluación modificado 6.1 Aprueba el proyecto modificado? Si: continúa en la actividad 7 No: continúa en la actividad 5 | Programa Anual de Evaluación modificado |
| Dirección General de Planeación | 7. Recibe y publica el Programa Anual de Evaluación en el portal de intranet y en el sitio web del Tribunal Electoral | Documento en línea |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 8. Da inicio a la Evaluación 8.1 ¿Se requiere contratación externa? Si: continúa en la actividad 9 No: continúa en la actividad 12 |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 9. Elabora y entrega a la Dirección General de Planeación el Anexo Técnico | Anexo Técnico |
| Dirección General de Planeación | 10. Gestiona la contratación | Contrato u orden de servicio |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 11. Tiene las reuniones necesarias con el proveedor externo para llevar a cabo la Evaluación | Minutas |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 12. Prepara oficio para informar a la Unidad Responsable a ser evaluada | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 13. Recibe y envía oficio a la Unidad Responsable a ser evaluada y firma del acta de inicio de la Evaluación con la propia Unidad Responsable | Oficio Acta |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 14. Prepara oficio para solicitar a la Unidad Responsable la información necesaria para realizar la Evaluación | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 15. Recibe y envía oficio a la Unidad Responsable a ser evaluada para solicitar la información necesaria | Oficio |
| Unidad Responsable | 16. Envía la información solicitada | Oficio |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 17. Recibe y revisa la información solicitada 17.1 ¿La información está completa? Si: continúa en la actividad 23 No: continúa en la actividad 18 |  |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 18. Prepara oficio a la Dirección General de Planeación para solicitar a la Unidad Responsable la información adicional necesaria para realizar la Evaluación | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 19. Recibe y envía a la Unidad Responsable el oficio con la petición de información adicional | Oficio |
| Unidad Responsable | 20. Recibe el oficio, prepara y envía la información adicional a la Dirección General de Planeación | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 21. Recibe y turna la información adicional a la Dirección de Seguimiento y Evaluación | Información adicional |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 22. Recibe y analiza la información adicional | Análisis de Información |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 23. Realiza la Evaluación y la envía al área para sus observaciones | Evaluación |
| Unidad Responsable | 24. Revisa la Evaluación 24.1 ¿Se tienen observaciones sobre las acciones de mejora? Si: continúa en la actividad 25 No: continúa en la actividad 26 | Observaciones |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 25. Realiza modificaciones | Acciones de mejora |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 26. Integra el Informe de Evaluación | Informe |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 27. Prepara a la Dirección General de Planeación el oficio para presentar el informe de Evaluación a la Secretaría Administrativa | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 28. Recibe oficio y lo envía a la Secretaría Administrativa junto con el Informe de Evaluación | Informe y anexos |
| Secretaría Administrativa | 29. Recibe el informe de Evaluación e instruye publicación del informe | Instrucción |
| Dirección General de Planeación | 30. Recibe la instrucción y publica el Informe de Evaluación en la intranet y el sitio web del Tribunal Electoral | Documentos en línea |
| Unidad Responsable | 31. Informa a la Dirección General de Planeación el cumplimiento de las acciones de mejora | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 32. Recibe y turna a la Dirección de Seguimiento y Evaluación la información de cumplimiento de las acciones de mejora | Información de cumplimiento de las acciones de mejora |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 33. Prepara Informe de cumplimiento de las acciones de mejora | Informe de cumplimiento de las acciones de mejora |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 34. Prepara a la Dirección General de Planeación el oficio para presentar a la Secretaría Administrativa el Informe de cumplimiento de las acciones de mejora | Oficio |
| Dirección General de Planeación | 35. Recibe y revisa el oficio y lo envía a la Secretaría Administrativa junto con el Informe de cumplimiento de las acciones de mejora | Informe de cumplimiento de las acciones de mejora |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación | 36. Integra expediente | Archivo |
|  | Fin del procedimiento |  |

Diagrama de Flujo – Evaluación de Resultados

TRANSITORIOS

PRIMERO.- 	El presente Manual de Procedimientos para la Planeación, Seguimiento y Evaluación de Resultados, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- 	Para su mayor difusión, publíquese en las páginas de Intranet e Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

EL SUSCRITO, LICENCIADO JORGE ENRIQUE MATA GÓMEZ, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CITADO ÓRGANO JURISDICCIONAL.

CERTIFICA

Que la presente copia en 24 fojas, corresponde al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, aprobado por la Comisión de Administración mediante Acuerdo
227/S8(15-VIII-2017), emitido en la Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de agosto de 2017, que obra en los archivos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. DOY FE.

Ciudad de México, 24 de agosto de 2017.- El Secretario de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jorge Enrique Mata Gómez.- Rúbrica.

AVISO AL PÚBLICO

Se informa que para la inserción de documentos en el Diario Oficial de la Federación, se deberán cubrir los siguientes requisitos:

- Escrito dirigido al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, solicitando la publicación del documento, fundando y motivando su petición conforme a la normatividad aplicable, con dos copias legibles.

- Documento a publicar en papel membretado que contenga lugar y fecha de expedición, cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad emisora, sin alteraciones, en original y dos copias legibles.

- Archivo electrónico del documento a publicar contenido en un sólo archivo, correctamente identificado.

- Comprobante de pago realizado ante cualquier institución bancaria o vía internet mediante el esquema de pago electrónico e5cinco del SAT en ventanilla bancaria o a través de Internet, con la clave de referencia 014001743 y la cadena de la dependencia 22010010000000. El pago deberá realizarse invariablemente a nombre del solicitante de la publicación, en caso de personas físicas y a nombre del ente público u organización, en caso de personas morales. El comprobante de pago se presenta en original y copia simple. El original del pago queda bajo resguardo de esta Dirección.

Nota: No se aceptarán recibos bancarios ilegibles; con anotaciones o alteraciones; con pegamento o cinta adhesiva; cortados o rotos; pegados en hojas adicionales; perforados; con sellos diferentes a los de las instituciones bancarias.

Todos los documentos originales, entregados al Diario Oficial de la Federación, quedarán resguardados en sus archivos.

Las solicitudes de publicación de licitaciones para Concursos de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, así como los Concursos a Plazas Vacantes del Servicio Profesional de Carrera, se podrán tramitar a través de la herramienta “Solicitud de publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación a través de medios remotos”, para lo cual además de presentar en archivo electrónico el documento a publicar, el pago correspondiente (sólo en convocatorias para licitaciones públicas) y la e.firma de la autoridad emisora del documento, deberá contar con el usuario y contraseña que proporciona la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación.

Por ningún motivo se recibirá la documentación en caso de no cubrir los requisitos.

El horario de atención  es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas

Teléfonos: 50 93 32 00 y 51 28 00 00, extensiones 35078, 35079, 35080 y 35081.

ATENTAMENTE

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN