PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto AVGM/VER/M3/IVM/69, en la Modalidad No. 3 Diseño e implementación de un plan emergente para la atención, monitoreo y seguimiento a las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas que viven violencia.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.- Secretaría de Gobernación.

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "GOBERNACIÓN"; A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, REPRESENTADA POR SU TITULAR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN LO SUCESIVO (CONAVIM), REPRESENTADA POR SU TITULAR MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO; Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR, CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ERIC PATROCINIO CISNEROS BURGOS; EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, JOSÉ LUIS LIMA FRANCO Y LA TITULAR DE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE E INSTANCIA LOCAL RECEPTORA, INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES, REPRESENTADO POR LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, MARÍA DEL ROCÍO VILLAFUERTE MARTÍNEZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo sucesivo (LGAMVLV) regula en su Título II, Modalidades de la Violencia, Capítulo V, de la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, cuyo objetivo fundamental es garantizar su seguridad, detener la violencia en su contra y eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos, para dar cumplimiento a la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que implica adoptar políticas y medidas específicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra.

Corresponde al Gobierno Federal, a través de “GOBERNACIÓN”, declarar la alerta de violencia de género, al respecto notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate con la finalidad de detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por "GOBERNACIÓN" en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios.

De conformidad con lo antes expuesto, el Gobierno de México, las entidades federativas y los municipios reconocen la necesidad de ejecutar las acciones para eliminar contextos de violencia social contra las mujeres en todo el país; por ello, estiman necesario disponer de los medios legales y materiales a su alcance para coadyuvar en la prevención y eventual erradicación del fenómeno, y en la promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El 1 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se crea, como órgano administrativo desconcentrado de “GOBERNACIÓN” la CONAVIM con el objeto de ejercer las atribuciones que la LGAMVLV y su Reglamento le confieren a “GOBERNACIÓN”, en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, en lo sucesivo (PEF 2021), publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2020, señala que los recursos asignados para la implementación de medidas que atiendan los estados y municipios que cuenten con la AVGM, Capítulo 4000, Concepto 4300, partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, ascienden a $121,313,741.00 (Ciento veintiún millones trescientos trece mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)

En términos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo sucesivo (LFPRH), los subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, entre otros aspectos: i) identificar con precisión la población objetivo; ii) incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; iii) prever la temporalidad en su otorgamiento, y iv) reportar su ejercicio en los informes trimestrales.

De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo sucesivo (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno. No obstante, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que  no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se  hayan devengado.

En virtud de lo anterior, “GOBERNACIÓN”, a través de la CONAVIM, destinará recursos previstos en el PEF 2021, para que se otorguen y apliquen en las entidades federativas y en la Ciudad de México en las que se ha decretado la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres, para atender las acciones descritas, conforme a los siguientes:

De conformidad con el Anexo 1. Solicitud de subsidio (Formato 1) de fecha 28 de enero de 2021, suscrito por María de Rocío Villafuerte Martínez en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Entidad Federativa Veracruz de Ignacio de la Llave solicitó en tiempo y forma a la CONAVIM recursos federales para el acceso a los subsidios destinados para el proyecto: AVGM/VER/M3/IVM/69.

Derivado del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en estados y municipios, para el Ejercicio Fiscal 2021, en lo sucesivo (LINEAMIENTOS), el Comité de Evaluación de Proyectos, en lo sucesivo (COMITÉ) determinó viable el proyecto presentado, por lo que autorizó la cantidad de $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para la ejecución del proyecto AVGM/VER/M3/IVM/69. Dicha situación se notificó a la Entidad Federativa mediante el oficio No. CNPEVM/CAAEVF/0141/2021 de fecha 01 de marzo de 2021.

La Entidad Federativa se compromete a llevar a cabo el proyecto en términos de lo establecido en los LINEAMIENTOS y, en su caso, los Acuerdos que emita el Comité a través de la CONAVIM.

Así, “LAS PARTES” manifiestan formalizar el presente instrumento al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I. “GOBERNACIÓN” declara que:

I.1.	Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, según lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o., fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación en lo sucesivo (RISEGOB).

I.2.	El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez tiene facultades para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 2, Apartado A, fracción II y 6, fracción IX del RISEGOB.

I.3.	La CONAVIM es un órgano administrativo desconcentrado de "GOBERNACIÓN”, de conformidad con los artículos 2, Apartado C, fracción V y 151 del RISEGOB, y el Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicado en el DOF el 1 de junio de 2009.

I.4.	La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ma Fabiola Alanís Sámano cuenta con las atribuciones para la suscripción del presente Convenio de Coordinación, con fundamento en los artículos 115, fracción V y 151 del RISEGOB.

I.5.	Para dar cumplimiento al presente Convenio de Coordinación, cuenta con los recursos económicos suficientes en la partida presupuestal 43801, relativa a Subsidios a Entidades Federativas y Municipios, con número de Constancia de Suficiencia Presupuestaria 314938.

I.6.	Señala como su domicilio el ubicado en la Calle de Dr. José María Vértiz Número 852 piso 5, Colonia Narvarte, Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal 03020, Ciudad de México.

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" declara que:

II.1.	Con fundamento en los artículos 40, 41, primer párrafo, 42, fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es un Estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior y forma parte integrante de la Federación.

II.2.	El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo ejercicio se deposita en el Gobernador Constitucional del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien cuenta con capacidad para obligarse en términos de lo prescrito en los artículos 42 y 49 fracciones XVII y XXIII de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 8 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II.3.	Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, con fundamento en los artículos 50 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 17 y 18 fracción XXX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y los artículos 1 y 15 fracciones XXXIII y XXXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II.4.	Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Titular de la Secretaría de la Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco con fundamento en los artículos 50 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 8 fracción VII, 12, fracciones II, VI y VII, 19 y 20 fracción XLII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2, 14, fracción XXX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II.5.	El Instituto Veracruzano de las Mujeres, es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Interno del Instituto Veracruzano  de las Mujeres.

II.6.	La Encargada de Despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez, asiste en la suscripción del presente Convenio de Coordinación, con las facultades legales para la celebración del presente instrumento jurídico, de conformidad con el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 14 de mayo de 2019 de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Veracruzano de las Mujeres, en la cual fue nombrada con el carácter con que comparece; y la diversa Extraordinaria de 30 de mayo siguiente, en que fue autorizada para celebrar convenios, acuerdos, entre otros documentos jurídicos. Así como con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción XVIII y 17 fracción XIV de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres; 20 fracción VI y 45, primer párrafo de su Reglamento Interno.

II.7.	No cuenta con capacidad económica presupuestal por lo que, no realizará aportación de recursos en numerario y/o especie, derivado de la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 28 de diciembre de 2018.

II.8.	Para los efectos del presente instrumento, tiene como domicilio legal ubicado en Avenida Xalapa, número 301, Colonia Unidad del Bosque Pensiones, Código Postal 91017, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

III. "LAS PARTES" declaran que:

III.1.	Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen a la suscripción de este Convenio de Coordinación.

III.2.	Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres.

III.3.	Están convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres y niñas, para lo cual reconocen la utilidad de instrumentar medidas de seguridad, prevención y de justicia a quienes incumplen la ley, particularmente la LGAMVLV.

III.4.	Consideran como acciones para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres la siguiente modalidad: Diseño e implementación de un plan emergente para la atención, monitoreo y seguimiento a las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas que viven violencia.

III.5.	Se obligan al cumplimiento de los preceptos establecidos en los LINEAMIENTOS y, en su caso, Acuerdos emitidos por la CONAVIM.

III.6.	Se comprometen a apegarse al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el proyecto: AVGM/VER/M3/IVM/69, que permita dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2021; y que se encuadra en la(s) siguiente(s) modalidad(es):

| No. | Modalidad |
| --- | --- |
| 3 | Diseño e implementación de un plan emergente para la atención, monitoreo y seguimiento a las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas que viven violencia. |

Dicho proyecto se realizará de conformidad con lo especificado en el Anexo Técnico que forma parte del presente instrumento jurídico, mismo que se realiza de acuerdo a lo establecido en el numeral Trigésimo primero de los LINEAMIENTOS, lo que permitirá vigilar sus avances, ejecución y la correcta aplicación de los recursos otorgados.

SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto señalado en la Cláusula anterior, "GOBERNACIÓN" asignará la cantidad de $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para el proyecto: AVGM/VER/M3/IVM/69, aprobado por el COMITÉ en sesión permanente mediante Acuerdo CEPCONAVIM/1SO/092/01032021.

Los recursos federales se radicarán a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de su Secretaría de Finanzas en la cuenta bancaria productiva específica que aperturó previamente, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la que se identifica con los siguientes datos:

| NOMBRE DEL BENEFICIARIO: | Gobierno del Estado De Veracruz |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA: | BBVA Bancomer S.A. |
| CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE 18 DÍGITOS: | 012840001163558895 |
| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: | 00116355889 |
| TIPO DE CUENTA: | Productiva con intereses |
| TIPO DE MONEDA: | Pesos Mexicanos |
| NÚMERO DE SUCURSAL: | Banca de Gobierno Veracruz 7714 |
| PLAZA: | 840 |
| FECHA DE LA APERTURA DE LA CUENTA: | 29 de enero 2021 |
| PERSONAS AUTORIZADAS PARA EJERCER LOS RECURSOS: | José Luis Lima Franco Eleazar Guerrero Pérez Mario Emir Macip Olvera Patricia Edith Devia Ochoa |

Es un requisito indispensable para la transferencia de los recursos que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" haya remitido a "GOBERNACIÓN" la factura Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) prevista en el lineamiento Vigésimo Sexto de los LINEAMIENTOS.

Una vez que "GOBERNACIÓN" haya transferido los recursos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", este deberá emitir a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación la factura complemento CFDI en formato PDF y XML.

Para "GOBERNACIÓN", la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir informes de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los que sobre el particular deban rendirse por conducto de "GOBERNACIÓN".

Los recursos que el COMITÉ asigne a las entidades federativas se encuentran sujetos a la disponibilidad de los mismos en términos del PEF 2021, por lo que "GOBERNACIÓN" no será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación de los recursos, derivado de disposiciones administrativas presupuestarias ajenas a "GOBERNACIÓN". El COMITÉ, comunicará oportunamente a las entidades federativas cualquier eventualidad relacionada con la ministración de los recursos.

"GOBERNACIÓN" será ajena a los procedimientos de adjudicación, contratación, orden de pago y/o facturación que lleven a cabo las entidades federativas para la ejecución de los proyectos aprobados, por lo que éstas se comprometen a resolver y eximir de cualquier responsabilidad a "GOBERNACIÓN" y de cualquier controversia que en su caso derive de estas contrataciones.

TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Además de lo previsto en los Lineamientos y normatividad aplicable, para la realización del objeto del presente Convenio de Coordinación, "LAS PARTES" se comprometen a lo siguiente:

a.	Revisar conjuntamente el o los informes bimestrales que se presenten respecto del avance del proyecto en términos del numeral Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS.

b.	Otorgar todas las facilidades para la rendición de cuentas, respecto a la utilización de los recursos aportados por el Gobierno de México, así como de la planeación y asistencia técnica aportada por el gobierno estatal.

c.	Apegarse a lo establecido en la LFPRH, su Reglamento y demás legislación aplicable en materia  de subsidios.

CUARTA. COMPROMISOS DE "GOBERNACIÓN". Además de los previstos en los Lineamientos, "GOBERNACIÓN", a través de la CONAVIM, se obliga a:

a.	Otorgar los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del presente Convenio de Coordinación, para la ejecución del proyecto a que se refieren las CLÁUSULAS PRIMERA y SEGUNDA habiéndose concluido los trámites administrativos correspondientes, en términos del numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos.

b.	Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente instrumento.

c.	Informar sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este instrumento.

d.	Si el seguimiento al proyecto aprobado es susceptible de realizarse a través de visitas de seguimiento: Realizar las visitas de seguimiento en sitio, las cuales deberán ser atendidas  por "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

QUINTA. COMPROMISOS DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO". Además de los previstos en los Lineamientos: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a:

a.	Destinar por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, los recursos asignados vía subsidio exclusivamente para los fines previstos en la CLÁUSULA PRIMERA y en el Anexo Técnico del presente Convenio de Coordinación.

b.	Erogar el recurso federal de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

c.	Iniciar las acciones para dar cumplimiento al proyecto en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la fecha que se realizó el depósito de los recursos federales en la cuenta bancaria establecida en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación.

d.	Realizar por conducto del Instituto Veracruzano de las Mujeres, encargada de las acciones, contrataciones y adquisiciones necesarias para la consecución de los fines del proyecto, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a sus respectivos reglamentos y la normatividad aplicable en la materia.

e.	Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización de las funciones derivadas del proyecto previsto en este instrumento.

f.	Garantizar que el proyecto que será financiado con los recursos federales a los que se refiere el presente Convenio de Coordinación, cuente con la documentación legal y administrativa que resulte necesaria para su ejecución, así como verificar la autenticidad de la misma.

g.	Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto de subsidios; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local, conforme sean devengados y ejercidos los recursos, y dar cumplimiento a las disposiciones federales aplicables respecto de la administración de los mismos.

h.	Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución y comprobación del proyecto financiado con los recursos otorgados objeto del presente instrumento.

i.	Garantizar que el personal encargado de ejecutar el proyecto acredite su experiencia y capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y en los temas de proyecto a desarrollar.

j.	Entregar bimestralmente por conducto del enlace designado a "GOBERNACIÓN" a través de la CONAVIM, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto y el avance del proyecto con su debido soporte documental. Estos informes deberán entregarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de cada bimestre.

k.	Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de cuentas, en términos de lo previsto en los LINEAMIENTOS.

l.	En términos de los LINEAMIENTOS, presentar a "GOBERNACIÓN", a más tardar el 14 de enero de 2022, un Acta de cierre del proyecto, firmada por el Titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres y por el Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la que se incluyan los datos generales, objetivo y descripción del proyecto; los antecedentes de la ejecución del mismo; los principales compromisos establecidos entre las partes que suscriben el Convenio de Coordinación, y el reporte de las acciones administrativas que la entidad federativa ha llevado a cabo al 31 de diciembre de 2021 para la correcta ejecución de los recursos otorgados, y demás documentos y requisitos que se establecen en el inciso o) del numeral Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS.

m.	Una vez que se cumplan los objetivos del proyecto, deberá generarse un registro puntual de las acciones que se realizan a partir del mismo con el fin de que con dichos datos se puedan generar indicadores de proceso, resultados o de impacto, los cuales serán publicados mensualmente en la página de internet que para ese efecto se habilite.

n.	Cumplir y observar en todo momento las disposiciones de la LFPRH y su Reglamento, el PEF 2021, y demás legislación aplicable a la materia, así como en el Anexo Técnico correspondiente.

SEXTA. ENLACES. Las o los servidores públicos que fungirán como enlaces entre  "LAS PARTES" serán:

POR “GOBERNACIÓN”

| NOMBRE: | Susana Vanessa Otero González |
| --- | --- |
| CARGO: | Coordinadora para la Articulación de Acciones Para la Erradicación de la Violencia Feminicida. |
| DIRECCIÓN: | Doctor José María Vértiz, número 852 PISO 5 Narvarte Poniente, Código Postal 03020, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México. |
| TELÉFONO: | 52098800 extensión 30367 |
| CORREO ELÉCTRONICO: | sotero@segob.gob.mx |

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

| NOMBRE: | Martha Patricia Colorado Martínez |
| --- | --- |
| CARGO: | Subdirectora de Promoción de la Igualdad del Instituto Veracruzano de las Mujeres. |
| DIRECCIÓN: | Calle José María Mata, número 2, Colonia Centro, Código Postal 91000, Xalapa, Veracruz. |
| TELEFONO: | 22 88 17 10 09, extensión 1101 |
| CORREO ELÉCTRONICO INSTITUCIONAL: | dirección_ivm@veracruz.gob.mx |

A través de las personas enlaces se efectuarán todas las comunicaciones derivadas de la operación del presente Convenio de Coordinación. Además, serán las o los responsables internos de las actividades encomendadas.

Para efectos del seguimiento y evaluación, "LAS PARTES" acuerdan que las y/o los responsables podrán a su vez, designar a los funcionarios o personal del nivel jerárquico inmediato inferior, para que los asistan en las funciones encomendadas.

SÉPTIMA. INFORME DE RESULTADOS. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto de la Titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres informará a "GOBERNACIÓN" a través de la CONAVIM, con su debido soporte documental, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de cada bimestre, a partir de la fecha del depósito del recurso al que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación, los avances de la ejecución del proyecto y del subsidio, en los cuales se deberá reportar el avance en el cumplimiento de objetivos y, en su caso, los resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento y el inciso f) del numeral Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS.

OCTAVA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos federales que se entregarán  a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en los términos del presente instrumento y su Anexo Técnico, no pierden su carácter federal, por lo que su administración, compromiso, devengo, justificación, comprobación, pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.

Los rendimientos financieros que se obtengan en la cuenta productiva a la cual se transferirá el subsidio en el Ejercicio Fiscal 2021, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, previo a la presentación del cierre del ejercicio de los recursos y dentro de los plazos y términos que establezcan las disposiciones aplicables.

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN. El resguardo y conservación de la documentación original que sirvió para justificar y comprobar la aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio de Coordinación, estará a cargo de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

En el caso de "GOBERNACIÓN", la documentación original que deberá conservar y que estará bajo su resguardo es la que señalan los LINEAMIENTOS.

DÉCIMA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS. En caso de que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no erogue los recursos federales asignados, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 31 de diciembre de 2021 deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación como lo disponen el numeral Cuadragésimo octavo de los LINEAMIENTOS.

El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos se deberá realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" dar aviso por escrito y solicitar a "GOBERNACIÓN" la línea de captura para realizar el reintegro correspondiente. Una vez que "GOBERNACIÓN" otorgue la línea de captura a la entidad, ésta deberá remitir a la CONAVIM copia de la documentación comprobatoria del reintegro realizado.

Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" estará obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL. El personal comisionado, contratado, designado o utilizado por cada una de "LAS PARTES" para la instrumentación, ejecución y operación de este Convenio de Coordinación y/o de los instrumentos que del mismo se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la parte a la que se encuentre adscrito, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la contraparte podrá ser considerada como patrón sustituto o solidario, por tanto "LAS PARTES" se liberan recíprocamente de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial, sindical, de seguridad social y/o de cualquier otra naturaleza que llegara a suscitarse, en lo que respecta a su respectivo personal.

DÉCIMA SEGUNDA. SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO. Para el caso de que "GOBERNACIÓN" detecte algún incumplimiento o varios en el ejercicio de los recursos, como lo prevé el numeral Cuadragésimo Segundo de los LINEAMIENTOS, procederá a dar por terminado el presente Convenio de Coordinación y ordenará al "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la restitución total de los recursos y sus rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación.

Lo anterior sin perjuicio de que la CONAVIM haga del conocimiento del o los incumplimientos a los órganos fiscalizadores para los efectos legales conducentes.

DÉCIMA TERCERA. FISCALIZACIÓN. El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente instrumento corresponderá a "GOBERNACIÓN", a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de control, vigilancia y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales, estatales o locales, así como los particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Queda expresamente pactado que  "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron la interrupción en la ejecución del proyecto, se reanudarán las tareas pactadas.

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio de Coordinación podrá adicionarse o modificarse en cualquier tiempo durante su vigencia de común acuerdo entre "LAS PARTES", mediante los convenios modificatorios correspondientes que formarán parte integrante del presente instrumento, y surtirán efectos a partir de la fecha de suscripción de éstos, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de 60 días hábiles a partir de su suscripción.

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio de Coordinación podrá darse por terminado cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

a.	Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, siempre que no existan obligaciones pendientes de cumplir por "LAS PARTES" y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros que procedan.

b.	En caso de que no se subsanen las inconsistencias que haya detectado la CONAVIM en los informes que presente "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias específicas que: i) se presenten y establezcan los términos en que se dará por concluida su ejecución; ii) se identifiquen los responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y comprobatoria que se haya generado hasta ese momento, y iii) se señale lo procedente respecto al reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan.

DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación entrará en vigor a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo anterior, no exime a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de presentar la comprobación de los gastos efectuados y reintegrar los recursos remanentes y/o no aplicados a los fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros correspondientes o, en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado.

DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente instrumento es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que llegasen a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo.

DÉCIMA NOVENA. TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" Se comprometen a cumplir con las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación,  y "LAS PARTES" llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte, por este medio se obligan a: (i) tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del Convenio de Coordinación; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las demás disposiciones aplicables; (iv) guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; (v) suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio de Coordinación y (vi) abstenerse de transferir los datos personales.

En caso de que alguna de "LAS PARTES" llegare a tener conocimiento de datos personales diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, bases de datos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Parte, en este acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mismos establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en el entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos.

VIGÉSIMA. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. Este Convenio de Coordinación se publicará en el Diario Oficial Federación y en la Gaceta Oficial del Estado, y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.

"LAS PARTES" acuerdan que en la publicidad y difusión del programa se deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción II, inciso a) del PEF 2021.

De igual manera, deberá señalarse en forma expresa e idéntica, en la comunicación y divulgación que se realice, la participación y apoyo del Gobierno México a través de "GOBERNACIÓN".

VIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se deba efectuar con motivo del presente instrumento será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que "LAS PARTES" efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez días de anticipación.

Leído por las partes y enteradas del contenido y alcance legal de sus cláusulas, lo firman en cuatro ejemplares en la Ciudad de México, el 4 de junio de 2021.- Por Gobernación: el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Rúbrica.- La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ma Fabiola Alanís Sámano.- Rúbrica.-  El Gobierno del Estado: Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Cuitláhuac García Jiménez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco.- Rúbrica.- Encargada de Despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres y Titular de la Instancia Local Responsable y Receptora, María del Rocío Villafuerte Martínez.- Rúbrica.

ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS

En cumplimiento a la Cláusula Primera del Convenio de Coordinación para la aplicación de acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios, y conforme al Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos se estipula lo siguiente:

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

Entidad federativa

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

a) Nombre del proyecto

AVGM/VER/M3/IVM/69

b) Modalidad de acceso al subsidio

| No. | Modalidad |
| --- | --- |
| 3 | Diseño e implementación de un plan emergente para la atención, monitoreo y seguimiento a las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas que viven violencia. |

c) Fecha en que la entidad federativa solicita el subsidio

28 de enero de 2021

d) Instancia Estatal Responsable

Instituto Veracruzano de las Mujeres

e) Instancia Estatal Receptora

Instituto Veracruzano de las Mujeres

f) Monto aprobado:

$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

g) Aportación estatal. En términos del Lineamiento Octavo de los Lineamientos señalar el monto y el porcentaje que representa en la totalidad de la inversión.

h) Fecha de inicio del proyecto

01/05/2021

i) Fecha estimada de conclusión que no exceda del 31 de diciembre de 2021

31/12/2021

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Respecto al inciso j) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos se estipula lo siguiente:

I.	MEDIDA QUE ATENDERÁ O BIEN LA PROPUESTA CONTENIDA EN LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO A LA QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A LA CUAL CONTRIBUIRÁ EL PROYECTO.

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Veracruz del 23 de noviembre de 2016. II Medidas de prevención 2. Diseñar una estrategia intercultural en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género para la transformación y la prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia. 6. Generar campañas permanentes de alcance estatal interculturales, disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género, estatal, municipal con el fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia. Particularmente, se requiere que en los Municipios de población predominantemente indígena se lleven a cabo las siguientes acciones: a) Diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas al interior de sus comunidades, que tenga como objetico transformar los patrones socioculturales que producen y reproducen la violencia. Contratación de personal para la atención y seguimiento para las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas que viven violencia, en las regiones del Totonacapan y de las Altas Montañas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., con la finalidad de llegar a los 47 Municipios de población indígenas.

III.	OBJETIVO GENERAL;

Diseñar e implementar un plan emergente para la atención y seguimiento para las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas que viven violencia, en las regiones del Totonacapan y de las Altas Montañas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de llegar a los 47 Municipios de población indígenas.

IV.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN;

| Objetivos específicos | Actividades | Indicadores | Medios de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fortalecer las capacidades institucionales del Instituto Veracruzano de las Mujeres en coordinación con las Casas de Atención para Mujeres Indígenas (CAMI) con profesionistas en las áreas jurídicas y psicológicas especializadas en DDHH, perspectiva de género e interculturalidad para atender a las mujeres indígenas y afromexicanas que viven violencia, en las regiones del Totonacapan y de las Altas Montañas y Municipios con población afrodescendiente. | - Emitir una convocatoria fundada en la Ley de Acceso d las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que convoque a mujeres profesionistas abogadas y psicólogas, con experiencia en la atención a las mujeres indígenas con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos - Publicar la convocatoria en la página institucional procurando su difusión en las áreas de influencia (Totonacapan y Altas Montañas) con la finalidad de llegar a los 47 Municipios de población indígenas. - Realizar entrevistas a personal que cubra los requisitos y revisar la documentación curricular exhibida - Seleccionar a las candidatas. - Contratación de las profesionistas. - Desarrollar un proceso de capacitación - Evaluar la capacitación | Convocatoria Publicada Número de candidatas y aspirantes Número de instrumentos utilizados en la selección Número de personas evaluadas Número de personal contratado Número de asistencias otorgadas Número de personas capacitadas | Documento convocatorio publicada Lista de personas solicitantes Lista de candidatas seleccionadas Lista de personas entrevistadas Documentos evaluadores Lista de personas contratadas Lista de personas capacitadas Constancias de Capacitación Fotografías y Capturas de pantalla |
| - Ofrecer atención integral a las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas que viven violencia, con asesoría y acciones para mejorar el acceso a la justicia y el respeto a sus derechos fundamentales. | - Realizar visitas para conocer las pautas culturales de los pueblos indígenas, a fin de impulsar acciones para prevenir la violencia que viven las niñas y mujeres indígenas y afromexicanas, así como para la defensa de sus derechos humanos. - Impartir pláticas para la erradicación de patrones socioculturales que sensibilicen y den a conocer a las mujeres sus derechos humanos. - Establecer una oficina ubicadas en las CAMI de Papantla y Zongolica y otra en el Instituto Veracruzano de las Mujeres - Realizar brigadas informativas y de atención a mujeres víctimas de violencia en los municipios de influencia con presencia de población indígena y afrodescendiente. - Brindar atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia. - Identificar tipos y modalidades de violencia - Dar seguimiento a los casos específicos detectados, para su atención específica de segundo nivel, según sea el caso. - Canalizar a las mujeres víctimas de violencia proporcionándoles atención, acompañamiento, transporte, abastecimiento de víveres para poder alcanzar a las instituciones competentes, o bien sus redes de apoyo o el refugio. | Número de visitas realizadas/número de visitas programadas. Número de pláticas realizadas / mujeres indígenas Número de personas participantes / Numero de platicas realizadas. Número de acciones implementadas para el respeto de los derechos humanos / Número de mujeres indígenas y afromexicanas beneficiadas Numero de asesorías Especializadas brindadas /Numero de indígenas y mujeres afromexicanas beneficiadas Numero de niñas y mujeres indígenas y afromexicanas atendidas /Número de mujeres beneficiadas Número de mujeres canalizadas / Número de mujeres beneficiadas | Informe mensual de visitas realizadas Relación de personas Profesionistas contratadas. Informa mensual de platicas realizadas Registro de casos en el BANESVIM Informe mensual de asesorías especializadas brindadas Relación de niñas afromexicanas atendidas Relaciones de niñas y mujeres indígenas atendidas Relación de niñas y mujeres indígenas canalizadas Relación de niñas y mujeres afromexicanas canalizadas |

| - Establecer la vinculación y coordinación interinstitucional con los ayuntamientos, dependencias y entidades y CAMI de Papantla y Zongolica para implementar el proyecto de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia | - Establecer vinculación con autoridades municipales para dar a conocer el proyecto - Establecer vinculación con las dependencias involucradas en la atención, para dar a conocer el proyecto. - Establecer vinculación con las CAMI DE Zongolica y Papantla, para dar a conocer el proyecto - Difundir los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia con enfoque intercultural. - Desarrollar el proceso de alineación al personal contratado. - Monitoreo del cumplimiento de acciones de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia, desde las oficinas centrales del IVM e in situ. - Monitorear el registro los de casos atendidos en el BANESVIM. - Dar seguimiento a los casos de violencia atendidos y turnados a dependencias y entidades. - Elaborar informes técnicos de la implementación del proyecto. | Numero de oficios enviados con propuesta/ Numero de municipios beneficiados Numero de oficios enviados con propuesta/ Numero de dependencias participantes Numero de convenios de colaboración y coordinación elaborados con los municipios Numero de convenios de colaboración y coordinación elaborados con las dependencias Número de convenios de colaboración y coordinación elaborados con las CAMI de Papantla y Zongolica. Número de acciones de difusión con enfoque intercultural. Número de personas capacitadas / Numero de población beneficiada. Número de visitas in situ. Numero de informes elaborados | Oficios enviados Convenios firmados Personal capacitado Listas de asistencia capacitación Fotografías Fichas de monitoreo Casos registrados de BANESVIM. Informes elaborados |
| --- | --- | --- | --- |

V.	CONJUNTO DE PASOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO (METODOLOGÍA);

- Formalizar el Convenio y Anexo técnico con el Gobierno Federal - Recibir el subsidio federal de la cuenta única aperturada por la SEFIPLAN para uso exclusivo del proyecto - Emitir una convocatoria fundada en la Ley de Acceso d las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que convoque a mujeres profesionistas abogadas y psicólogas, con experiencia en la atención a las mujeres indígenas con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos - Publicar la convocatoria en la página institucional procurando su difusión en las áreas de influencia (Totonacapan y Altas Montañas) con la finalidad de llegar a los 47 Municipios de población indígenas. - Realizar entrevistas a personal que cubra los requisitos y revisar la documentación curricular exhibida - Seleccionar a las candidatas. - Contratación de las profesionistas - Desarrollar un proceso de capacitación - Evaluar la capacitación - Realizar visitas para conocer las pautas culturales de los pueblos indígenas, a fin de impulsar acciones para prevenir la violencia que viven las niñas y mujeres indígenas y afromexicanas, así como para la defensa de sus derechos humanos. - Impartir pláticas para la erradicación de patrones socioculturales que sensibilicen y den a conocer a las mujeres sus derechos humanos. - Establecer una oficina ubicadas en las CAMI de Papantla y Zongolica y otra en el Instituto Veracruzano de las Mujeres - Realizar brigadas informativas y de atención a mujeres víctimas de violencia en los municipios de influencia con presencia de población indígena y afrodescendiente - Brindar atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia - Identificar tipos y modalidades de violencia - Impartir pláticas para la erradicación de patrones socioculturales que sensibilicen y den a conocer a las mujeres sus derechos humanos. - Dar seguimiento a los casos específicos detectados, para su atención específica de segundo nivel, según sea el caso - Canalizar a las mujeres víctimas de violencia proporcionándoles atención, acompañamiento, transporte, abastecimiento de víveres para poder alcanzar a las instituciones competentes, o bien sus redes de apoyo o el refugio - Establecer vinculación con autoridades municipales para dar a conocer el proyecto - Establecer vinculación con las dependencias involucradas en la atención, para dar a conocer el proyecto - Establecer vinculación con las CAMI DE Zongolica y Papantla, para dar a conocer el proyecto - Difundir los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia con enfoque intercultural - Desarrollar el proceso de alineación y capacitación al personal contratado. - Monitoreo del cumplimiento de acciones de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia, desde las oficinas centrales del IVM e in situ. - Monitorear el registro los de casos atendidos en el BANESVIM. - Dar seguimiento a los casos de violencia atendidos y turnados a dependencias y entidades - Elaborar informes técnicos de la implementación del proyecto.

VI.	COBERTURA GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA;

VII.	ACTORES ESTRATÉGICOS;

| Actor | Tipo de participación |
| --- | --- |
| Ayuntamientos Fiscalía General de Estado Secretaría de Salud de Veracruz Secretaria de Seguridad Pública Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas Instituto veracruzano de Asuntos Indígenas Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas CAMI Papantla CAMI Zongolica | Vinculación interinstitucional Habilitación de espacios Integralidad de acciones Procuración de justicia con un enfoque intercultural |

VIII.	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CÓMO AFRONTARLOS,

| Riesgo | Medidas de afrontamiento |
| --- | --- |
| Rezago de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Inseguridad existente en los municipios beneficiados. Riesgos de Salud por Covid-19. | Asistencia presencial del personal que brinda la atención. Establecer con SSP medidas de protección para el personal de atención. Fortalecimiento de las medidas sanitarias, así como el uso de Herramientas tecnológicas de la información y la comunicación. |

IX.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES;

| Actividades | Mes 1 mayo | Mes 2 junio | Mes 3 julio | Mes 4 agosto | Mes 5 septiembre | Mes 6 octubre | Mes 7 noviembre | Mes 8 diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitir una convocatoria fundada en la Ley de Acceso d las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que convoque a mujeres profesionistas abogadas y psicólogas, con experiencia en la atención a las mujeres indígenas con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicar la convocatoria en la página institucional procurando su difusión en las áreas de influencia (Totonacapan y Altas Montañas) con la finalidad de llegar a los 47 Municipios de población indígenas. | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar entrevistas a personal que cubra los requisitos y revisar la documentación curricular exhibida | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Seleccionar a las candidatas. | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratación de las profesionistas | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar un proceso de capacitación | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluar la capacitación | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar visitas para conocer las pautas culturales de los pueblos indígenas, a fin de impulsar acciones para prevenir la violencia que viven las niñas y mujeres indígenas y afromexicanas, así como para la defensa de sus derechos humanos. |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Impartir pláticas para la erradicación de patrones socioculturales que sensibilicen y den a conocer a las mujeres sus derechos humanos. |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Establecer una oficina ubicadas en las CAMI de Papantla y Zongolica y otra en el Instituto Veracruzano de las Mujeres. |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Realizar brigadas informativas y de atención a mujeres víctimas de violencia en los municipios de influencia con presencia de población indígena y afrodescendiente |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Brindar atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Identificar tipos y modalidades de violencia |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Impartir pláticas para la erradicación de patrones socioculturales que sensibilicen y den a conocer a las mujeres sus derechos humanos. |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Dar seguimiento a los casos específicos detectados, para su atención específica de segundo nivel, según sea el caso. |  | X | X | X | X | X | X | X |

| Canalizar a las mujeres víctimas de violencia proporcionándoles atención, acompañamiento, transporte, abastecimiento de víveres para poder alcanzar a las instituciones competentes, o bien sus redes de apoyo o el refugio |  | X | X | X | X | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Establecer vinculación con autoridades municipales para dar a conocer el proyecto |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Establecer vinculación con las dependencias involucradas en la atención, para dar a conocer el proyecto |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Establecer vinculación con las CAMI de Zongolica y Papantla, para dar a conocer el proyecto |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Difundir los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia con enfoque intercultural |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Desarrollar el proceso de alineación y capacitación al personal contratado. | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo del cumplimiento de acciones de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia, desde las oficinas centrales del IVM e in situ. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Monitorear el registro los de casos atendidos en el BANESVIM. |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Dar seguimiento a los casos de violencia atendidos y turnados a dependencias y entidades. |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Elaborar informes técnicos de la implementación del proyecto. |  |  | X |  |  | X |  | X |

PERFIL Y EXPERIENCIA QUE DEBERÁ ACREDITAR LA O LAS PERSONA(S) FÍSICAS O MORALES QUE REALIZARÁN EL PROYECTO, DISTINTAS A AQUELLAS QUE SEAN PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.

Respecto al inciso k) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos se estipula lo siguiente:

i.	Tipo de perfil requerido:

Prestador de Servicios Profesionales

ii.	Áreas de especialización requerida:

| ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN | AÑOS DE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA | GRADO O NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Ciencias Jurídicas | 3 años | Licenciatura |
| Psicología | 3 años | Licenciatura |
| Perspectiva de Género | 5 años | Licenciatura |

ii.	Competencias requeridas:

Atención especializada de primer contacto a niñas y mujeres indígenas y afromexicanas víctimas de violencia de género con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Habilidades y capacidades para el manejo de grupos con un enfoque sociocultural.

iii.	Labores a realizar:

Brindar atención de primer contacto con perspectiva de género, enfoque intercultural y derechos humanos. Desarrollar pláticas informativas sobre derechos humanos y una vida libre de violencia. Organizar y ejecutar brigadas de servicios para la población objetivo del proyecto. Vinculación y coordinación con autoridades municipales e instituciones para garantizar una atención integral para las niñas y mujeres víctimas de violencia. Registrar los casos de violencia contra niñas y mujeres en el BANESVIM. Elaborar informes de acuerdo al cronograma de actividades.

PROYECCIÓN DE COSTO DEL PROYECTO

Respecto al inciso l) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos se estipula  lo siguiente:

Cronograma de actividades y gasto.

| Actividades | Concepto de gasto | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Monto |
| Emitir una convocatoria fundada en la Ley de Acceso d las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que convoque a mujeres profesionistas abogadas y psicólogas, con experiencia en la atención a las mujeres indígenas con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos | Sin concepto de gasto | X |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| Publicar la convocatoria en la página institucional procurando su difusión en las áreas de influencia (Totonacapan y Altas Montañas) con la finalidad de llegar a los 47 Municipios de población indígenas. | Sin concepto de gasto | X |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| Realizar entrevistas a personal que cubra los requisitos y revisar la documentación curricular exhibida | Sin concepto de gasto) | X |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| Seleccionar a las candidatas. | Sin concepto de gasto | X |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| Contratación de las profesionistas | Sin concepto de gasto | X |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| Desarrollar un proceso de capacitación | Sin concepto de gasto | X |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| Evaluar la capacitación | Sin concepto de gasto | X |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| Realizar visitas para conocer las pautas culturales de los pueblos indígenas, a fin de impulsar acciones para prevenir la violencia que viven las niñas y mujeres indígenas y afromexicanas, así como para la defensa de sus derechos humanos. | Sin concepto de gasto |  | X | X | X | X | X | X | X | $2,520,000.00 |
| Impartir pláticas para la erradicación de patrones socioculturales que sensibilicen y den a conocer a las mujeres sus derechos humanos. |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Realizar brigadas informativas y de atención a mujeres víctimas de violencia en los municipios de influencia con presencia de población indígena y afrodescendiente |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Brindar atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia. |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Identificar tipos y modalidades de violencia |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Impartir pláticas para la erradicación de patrones socioculturales que sensibilicen y den a conocer a las mujeres sus derechos humanos. |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |

| Dar seguimiento a los casos específicos detectados, para su atención específica de segundo nivel, según sea el caso |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canalizar a las mujeres víctimas de violencia proporcionándoles atención, acompañamiento, transporte, abastecimiento de víveres para poder alcanzar a las instituciones competentes, o bien sus redes de apoyo o el refugio |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Establecer vinculación con autoridades municipales para dar a conocer el proyecto | Sin concepto de gasto | x | X | X |  |  |  |  |  | $ - |
| Establecer vinculación con las dependencias involucradas en la atención, para dar a conocer el proyecto | Sin concepto de gasto | x | X | X |  |  |  |  |  | $ - |
| Establecer vinculación con las CAMI de Zongolica y Papantla, para dar a conocer el proyecto | Sin concepto de gasto | x | X | X |  |  |  |  |  | $ - |
| Establecer oficina ubicada en las CAMI de Papantla y Zongolica y otra en el Instituto Veracruzano de las Mujeres |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Difundir los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia con enfoque intercultural |  |  | X | X | X | X | X | X | X | $ 980,000.00 |
| Desarrollar el proceso de alineación y capacitación al personal contratado. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo del cumplimiento de acciones de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia, desde las oficinas centrales del IVM e in situ. |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Monitorear el registro los de casos atendidos en el BANESVIM. |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Dar seguimiento a los casos de violencia atendidos y turnados a dependencias y entidades. |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Elaborar informes técnicos de la implementación del proyecto. |  |  |  | X |  | x |  |  | x |  |
| (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $3,500,000.00 |

“Leído por “LAS PARTES” y enteradas del contenido y alcance legal lo rubrican en cuatro ejemplares en términos del numeral trigésimo de los lineamientos, el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la realización del proyecto AVGM/VER/M3/IVM/69, en la Ciudad de México, a 04 de Junio de 2021.”

CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Zacatecas, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto AVGM/ZAC/M2/FGZ/49, en la Modalidad No. 2 Diseño e implementación de un plan emergente para el acceso a la justicia con acciones para abatir el rezago de las carpetas de investigación en los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.- Secretaría de Gobernación.

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "GOBERNACIÓN"; A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, REPRESENTADA POR SU TITULAR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN LO SUCESIVO (CONAVIM), REPRESENTADA POR SU TITULAR MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO; Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ERICK FABIÁN MUÑOZ ROMÁN, EL SECRETARIO DE FINANZAS, RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ Y, FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y TITULAR DE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE E INSTANCIA LOCAL RECEPTORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo sucesivo (LGAMVLV) regula en su Título II, Modalidades de la Violencia, Capítulo V, de la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, cuyo objetivo fundamental es garantizar su seguridad, detener la violencia en su contra y eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos, para dar cumplimiento a la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que implica adoptar políticas y medidas específicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra.

Corresponde al Gobierno Federal, a través de “GOBERNACIÓN”, declarar la alerta de violencia de género, al respecto notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate con la finalidad de detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por "GOBERNACIÓN" en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios.

De conformidad con lo antes expuesto, el Gobierno de México, las entidades federativas y los municipios reconocen la necesidad de ejecutar las acciones para eliminar contextos de violencia social contra las mujeres en todo el país; por ello, estiman necesario disponer de los medios legales y materiales a su alcance para coadyuvar en la prevención y eventual erradicación del fenómeno, y en la promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Estado libre y soberano de Zacatecas.

El 1 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se crea, como órgano administrativo desconcentrado de “GOBERNACIÓN” la CONAVIM con el objeto de ejercer las atribuciones que la LGAMVLV y su Reglamento le confieren a “GOBERNACIÓN”, en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, en lo sucesivo (PEF 2021), publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2020, señala que los recursos asignados para la implementación de medidas que atiendan los estados y municipios que cuenten con la AVGM, Capítulo 4000, Concepto 4300, partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, ascienden a $121,313,741.00 (Ciento veintiún millones trescientos trece mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)

En términos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo sucesivo (LFPRH), los subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, entre otros aspectos: i) identificar con precisión la población objetivo; ii) incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; iii) prever la temporalidad en su otorgamiento, y iv) reportar su ejercicio en los informes trimestrales.

De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo sucesivo (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno. No obstante, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que  no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no  se hayan devengado.

En virtud de lo anterior, “GOBERNACIÓN”, a través de la CONAVIM, destinará recursos previstos en el PEF 2021, para que se otorguen y apliquen en las entidades federativas y en la Ciudad de México en las que se ha decretado la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres, para atender las acciones descritas, conforme a los siguientes:

De conformidad con el Anexo 1. Solicitud de subsidio (Formato 1) de fecha 28 de enero de 2021, suscrito por Francisco José Murillo Ruiseco, en su carácter de Fiscal General de Justicia del Estado, la Entidad Federativa Zacatecas solicitó en tiempo y forma a la CONAVIM recursos federales para el acceso a los subsidios destinados para el proyecto: AVGM/ZAC/M2/FGZ/49.

Derivado del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en estados y municipios, para el Ejercicio Fiscal 2021, en lo sucesivo (LINEAMIENTOS), el Comité de Evaluación de Proyectos, en lo sucesivo (COMITÉ) determinó viable el proyecto presentado, por lo que autorizó la cantidad de $4’200,00.00 (Cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para la ejecución del proyecto AVGM/ZAC/M2/FGZ/49. Dicha situación se notificó a la Entidad Federativa mediante el oficio No. CNPEVM/CAAEVF/130/2021 de fecha 26 de febrero de 2021.

La Entidad Federativa se compromete a llevar a cabo el proyecto en términos de lo establecido en los LINEAMIENTOS y, en su caso, los Acuerdos que emita el Comité a través de la CONAVIM.

Así, “LAS PARTES” manifiestan formalizar el presente instrumento al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I. “GOBERNACIÓN” declara que:

I.1.	Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, según lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o., fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación en lo sucesivo (RISEGOB).

I.2.	El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez tiene facultades para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 2, Apartado A, fracción II y 6, fracción IX del RISEGOB.

I.3.	La CONAVIM es un órgano administrativo desconcentrado de "GOBERNACIÓN”, de conformidad con los artículos 2, Apartado C, fracción V y 151 del RISEGOB, y el Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicado en el DOF el 1 de junio de 2009.

I.4.	La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ma Fabiola Alanís Sámano cuenta con las atribuciones para la suscripción del presente Convenio de Coordinación, con fundamento en los artículos 115, fracción V y 151 del RISEGOB.

I.5.	Para dar cumplimiento al presente Convenio de Coordinación, cuenta con los recursos económicos suficientes en la partida presupuestal 43801, relativa a Subsidios a Entidades Federativas y Municipios, con número de Constancia de Suficiencia Presupuestaria 314939.

I.6.	Señala como su domicilio el ubicado en la Calle de Dr. José María Vértiz Número 852, 5° piso, Colonia Narvarte, Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal 03020, Ciudad de México.

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" declara que:

II.1.	Con fundamento en los artículos 40, 41, primer párrafo, 42, fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es un Estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior y forma parte integrante de la Federación.

II.2.	El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, cuyo ejercicio se deposita en el Gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, quien cuenta con capacidad para obligarse en términos de lo prescrito en los artículos 72, 73, 74 y 82 fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

II.3.	Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Titular de la Secretaría General de Gobierno, Erick Fabián Muñoz Román, con fundamento en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 4, 12, 25 fracción I y 26 fracciones IV y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; y 5 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Zacatecas.

II.4.	Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Titular de la Secretaría de la Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, con fundamento en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 4, 12, 25 fracción II, y 27 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 8, fracción XI del Reglamento Interior  de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas.

II.5.	El Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, asiste en la suscripción del presente Convenio de Coordinación, de conformidad con el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 2, 8 y 18, fracciones I, XI, XXVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

II.6.	No cuenta con la capacidad económica presupuestal, de conformidad con el oficio número 1698/2020 de 11 de junio de 2021.

II.8.	Para los efectos del presente instrumento, tiene como domicilio legal ubicado en Boulevard Héroes de Chapultepec, número 1902, Colonia Ciudad Gobierno, Código Postal 98160, Municipio de Zacatecas, Zacatecas.

III. "LAS PARTES" declaran que:

III.1.	Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen a la suscripción de este Convenio de Coordinación.

III.2.	Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres.

III.3.	Están convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres y niñas, para lo cual reconocen la utilidad de instrumentar medidas de seguridad, prevención y de justicia a quienes incumplen la ley, particularmente la LGAMVLV.

III.4.	Consideran como acciones para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres la siguiente modalidad: Diseño e implementación de un plan emergente para el acceso a la justicia con acciones para abatir el rezago de las carpetas de investigación en los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas.

III.5.	Se obligan al cumplimiento de los preceptos establecidos en los LINEAMIENTOS y, en su caso, Acuerdos emitidos por la CONAVIM.

III.6.	Se comprometen a apegarse al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el proyecto: AVGM/ZAC/M2/FGZ/49, que permita dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2021; y que se encuadra en la siguiente modalidad:

| No. | Modalidad |
| --- | --- |
| 2 | Diseño e implementación de un plan emergente para el acceso a la justicia con acciones para abatir el rezago de las carpetas de investigación en los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas. |

Dicho proyecto se realizará de conformidad con lo especificado en el Anexo Técnico que forma parte del presente instrumento jurídico, mismo que se realiza de acuerdo a lo establecido en el numeral Trigésimo primero de los LINEAMIENTOS, lo que permitirá vigilar sus avances, ejecución y la correcta aplicación de los recursos otorgados.

SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto señalado en la Cláusula anterior, "GOBERNACIÓN" asignará la cantidad de $4’200,00.00 (Cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), para el proyecto: AVGM/ZAC/M2/FGZ/49, aprobado por el COMITÉ en sesión permanente mediante Acuerdo del Comité Evaluador de Proyectos CEPCONAVIM/1SO/079/25022021.

Los recursos federales se radicarán a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de su Secretaría de Finanzas en la cuenta bancaria productiva específica que aperturó previamente, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la que se identifica con los siguientes datos:

| NOMBRE DEL BENEFICIARIO: | SECRETARÍA DE FINANZAS |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA: | BBVA BANCOMER, S. A. |
| CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE 18 DÍGITOS: | 012930001165670296 |
| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: | 0116567029 |
| TIPO DE CUENTA: | PRODUCTIVA |
| TIPO DE MONEDA: | PESOS MEXICANOS |
| NÚMERO DE SUCURSAL: | BANCA DE GOBIERNO 7709 |
| PLAZA: | ZACATECAS 334 |
| FECHA DE LA APERTURA DE LA CUENTA: | 16 DE MARZO DEL 2021 |
| PERSONAS AUTORIZADAS PARA EJERCER LOS RECURSOS: | RICARDO OLIVAREZ SÁNCHEZ RUTH ANGÉLICA CONTRERAS RODRÍGUEZ ROSA ANGÉLICA GÓMEZ OTERO |

Es un requisito indispensable para la transferencia de los recursos que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" haya remitido a "GOBERNACIÓN" la factura Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) prevista en el lineamiento Vigésimo Sexto de los LINEAMIENTOS.

Una vez que "GOBERNACIÓN" haya transferido los recursos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", este deberá emitir a través de la Secretaría de Finanzas la factura complemento CFDI en formato PDF y XML.

Para "GOBERNACIÓN", la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir informes de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los que sobre el particular deban rendirse por conducto de "GOBERNACIÓN".

Los recursos que el COMITÉ asigne a las entidades federativas se encuentran sujetos a la disponibilidad de los mismos en términos del PEF 2021, por lo que "GOBERNACIÓN" no será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación de los recursos, derivado de disposiciones administrativas presupuestarias ajenas a "GOBERNACIÓN". El COMITÉ, comunicará oportunamente a las entidades federativas cualquier eventualidad relacionada con la ministración de los recursos.

"GOBERNACIÓN" será ajena a los procedimientos de adjudicación, contratación, orden de pago y/o facturación que lleven a cabo las entidades federativas para la ejecución de los proyectos aprobados, por lo que éstas se comprometen a resolver y eximir de cualquier responsabilidad a "GOBERNACIÓN" y de cualquier controversia que en su caso derive de estas contrataciones.

TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Además de lo previsto en los Lineamientos y normatividad aplicable, para la realización del objeto del presente Convenio de Coordinación, "LAS PARTES" se comprometen a lo siguiente:

a.	Revisar conjuntamente el o los informes bimestrales que se presenten respecto del avance del proyecto en términos del numeral Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS.

b.	Otorgar todas las facilidades para la rendición de cuentas, respecto a la utilización de los recursos aportados por el Gobierno de México, así como de la planeación y asistencia técnica aportada por el gobierno estatal.

c.	Apegarse a lo establecido en la LFPRH, su Reglamento y demás legislación aplicable en materia de subsidios.

CUARTA. COMPROMISOS DE "GOBERNACIÓN". Además de los previstos en los Lineamientos, "GOBERNACIÓN", a través de la CONAVIM, se obliga a:

a.	Otorgar los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del presente Convenio de Coordinación, para la ejecución del proyecto a que se refieren las CLÁUSULAS PRIMERA y SEGUNDA habiéndose concluido los trámites administrativos correspondientes, en términos del numeral Vigésimo quinto de los Lineamientos.

b.	Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente instrumento.

c.	Informar sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este instrumento.

d.	Si el seguimiento al proyecto aprobado es susceptible de realizarse a través de visitas de seguimiento: Realizar las visitas de seguimiento en sitio, las cuales deberán ser atendidas por  "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

QUINTA. COMPROMISOS DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO". Además de los previstos en los Lineamientos: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a:

a.	Destinar por conducto de la Secretaría de Finanzas, los recursos asignados vía subsidio exclusivamente para los fines previstos en la CLÁUSULA PRIMERA y en el Anexo Técnico del presente Convenio de Coordinación.

b.	Erogar el recurso federal de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

c.	Iniciar las acciones para dar cumplimiento al proyecto en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la fecha que se realizó el depósito de los recursos federales en la cuenta bancaria establecida en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación.

d.	Realizar por conducto de la Fiscalía General de Justicia del Estado encargada de las acciones, contrataciones y adquisiciones necesarias para la consecución de los fines del proyecto, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a sus respectivos reglamentos y la normatividad aplicable en la materia.

e.	Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización de las funciones derivadas del proyecto previsto en este instrumento.

f.	Garantizar que el proyecto que será financiado con los recursos federales a los que se refiere el presente Convenio de Coordinación, cuente con la documentación legal y administrativa que resulte necesaria para su ejecución, así como verificar la autenticidad de la misma.

g.	Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto de subsidios; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local, conforme sean devengados y ejercidos los recursos, y dar cumplimiento a las disposiciones federales aplicables respecto de la administración de los mismos.

h.	Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución y comprobación del proyecto financiado con los recursos otorgados objeto del presente instrumento.

i.	Garantizar que el personal encargado de ejecutar el proyecto acredite su experiencia y capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y en los temas de proyecto a desarrollar.

j.	Entregar bimestralmente por conducto del enlace designado a "GOBERNACIÓN" a través de la CONAVIM, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto y el avance del proyecto con su debido soporte documental. Estos informes deberán entregarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de cada bimestre.

k.	Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de cuentas, en términos de lo previsto en los LINEAMIENTOS.

l.	En términos de los LINEAMIENTOS, presentar a "GOBERNACIÓN", a más tardar el 14 de enero de 2022, un Acta de cierre del proyecto, firmada por el Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado y por el Titular de la Secretaría de Finanzas en la que se incluya los datos generales, objetivo y descripción del proyecto; los antecedentes de la ejecución del mismo; los principales compromisos establecidos entre las partes que suscriben el Convenio de Coordinación, y el reporte de las acciones administrativas que la entidad federativa ha llevado a cabo al 31 de diciembre de 2021 para la correcta ejecución de los recursos otorgados, y demás documentos y requisitos que se establecen en el inciso o) del numeral Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS.

m.	Una vez que se cumplan los objetivos del proyecto, deberá generarse un registro puntual de las acciones que se realizan a partir del mismo con el fin de que con dichos datos se puedan generar indicadores de proceso, resultados o de impacto, los cuales serán publicados mensualmente en la página de internet que para ese efecto se habilite.

n.	Cumplir y observar en todo momento las disposiciones de la LFPRH y su Reglamento, el PEF 2021, y demás legislación aplicable a la materia, así como en el Anexo Técnico correspondiente.

SEXTA. ENLACES. Las o los servidores públicos que fungirán como enlaces entre  "LAS PARTES" serán:

POR “GOBERNACIÓN”

| NOMBRE: | Susana Vanessa Otero González |
| --- | --- |
| CARGO: | Coordinadora para la Articulación de Acciones para la Erradicación de la Violencia Feminicida. |
| DIRECCIÓN: | Dr. José María Vértiz Numero 852, 5° Piso, Colonia Narvarte, Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal 03020, Ciudad de México. |
| TELÉFONO: | 52098800 extensión 30367 |
| CORREO ELÉCTRONICO: | sotero@segob.gob.mx |

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

| NOMBRE: | Fátima Xóchitl Encina Arroyo |
| --- | --- |
| CARGO: | Fiscal Especializada de Atención de Delitos Contra las Mujeres por Razones de Género |
| DIRECCIÓN: | Calle Circuito Cerro del Gato #304, Colonia Ciudad Gobierno, Código Postal 98160, Zacatecas, Zacatecas. |
| TELEFONO: | 4921566631 extensión 37501 y 37502 |
| CORREO ELÉCTRONICO INSTITUCIONAL: | fencinaa@fiscaliazacatecas.gob.mx fiscalía.genero@ficaliazacatecas.gob.mx |

A través de las personas enlaces se efectuarán todas las comunicaciones derivadas de la operación del presente Convenio de Coordinación. Además, serán las o los responsables internos de las actividades encomendadas.

Para efectos del seguimiento y evaluación, "LAS PARTES" acuerdan que las y/o los responsables podrán a su vez, designar a los funcionarios o personal del nivel jerárquico inmediato inferior, para que los asistan en las funciones encomendadas.

SÉPTIMA. INFORME DE RESULTADOS. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto de la Fiscalía General de Justicia del Estado informará a "GOBERNACIÓN" a través de la CONAVIM, con su debido soporte documental, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de cada bimestre, a partir de la fecha del depósito del recurso al que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación, los avances de la ejecución del proyecto y del subsidio, en los cuales se deberá reportar el avance en el cumplimiento de objetivos y, en su caso, los resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento y el inciso f) del numeral Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS.

OCTAVA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos federales que se entregarán a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en los términos del presente instrumento y su Anexo Técnico, no pierden su carácter federal, por lo que su administración, compromiso, devengo, justificación, comprobación, pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.

Los rendimientos financieros que se obtengan en la cuenta productiva a la cual se transferirá el subsidio en el Ejercicio Fiscal 2021, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, previo a la presentación del cierre del ejercicio de los recursos y dentro de los plazos y términos que establezcan las disposiciones aplicables.

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN. El resguardo y conservación de la documentación original que sirvió para justificar y comprobar la aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio de Coordinación, estará a cargo de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En el caso de "GOBERNACIÓN", la documentación original que deberá conservar y que estará bajo su resguardo es la que señalan los LINEAMIENTOS.

DÉCIMA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS. En caso de que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no erogue los recursos federales asignados, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 31 de diciembre de 2021 deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación como lo disponen el numeral Cuadragésimo octavo de los LINEAMIENTOS.

El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos se deberá realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" dar aviso por escrito y solicitar a "GOBERNACIÓN" la línea de captura para realizar el reintegro correspondiente. Una vez que "GOBERNACIÓN" otorgue la línea de captura a la entidad, ésta deberá remitir a la CONAVIM copia de la documentación comprobatoria del reintegro realizado.

Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" estará obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL. El personal comisionado, contratado, designado o utilizado por cada una de "LAS PARTES" para la instrumentación, ejecución y operación de este Convenio de Coordinación y/o de los instrumentos que del mismo se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la parte a la que se encuentre adscrito, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la contraparte podrá ser considerada como patrón sustituto o solidario, por tanto "LAS PARTES" se liberan recíprocamente de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial, sindical, de seguridad social y/o de cualquier otra naturaleza que llegara a suscitarse, en lo que respecta a su respectivo personal.

DÉCIMA SEGUNDA. SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO. Para el caso de que "GOBERNACIÓN" detecte algún incumplimiento o varios en el ejercicio de los recursos, como lo prevé el numeral Cuadragésimo Segundo de los LINEAMIENTOS, procederá a dar por terminado el presente Convenio de Coordinación y ordenará al "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la restitución total de los recursos y sus rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación.

Lo anterior sin perjuicio de que la CONAVIM haga del conocimiento del o los incumplimientos a los órganos fiscalizadores para los efectos legales conducentes.

DÉCIMA TERCERA. FISCALIZACIÓN. El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente instrumento corresponderá a "GOBERNACIÓN", a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de control, vigilancia y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice la Secretaría de Finanzas de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales, estatales o locales, así como los particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Queda expresamente pactado  que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron la interrupción en la ejecución del proyecto, se reanudarán las tareas pactadas.

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio de Coordinación podrá adicionarse o modificarse en cualquier tiempo durante su vigencia de común acuerdo entre "LAS PARTES", mediante los convenios modificatorios correspondientes que formarán parte integrante del presente instrumento, y surtirán efectos a partir de la fecha de suscripción de éstos, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de 60 días hábiles a partir de su suscripción.

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio de Coordinación podrá darse por terminado cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

a.	Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, siempre que no existan obligaciones pendientes de cumplir por "LAS PARTES" y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros que procedan.

b.	En caso de que no se subsanen las inconsistencias que haya detectado la CONAVIM en los informes que presente "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias específicas que: i) se presenten y establezcan los términos en que se dará por concluida su ejecución; ii) se identifiquen los responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y comprobatoria que se haya generado hasta ese momento, y iii) se señale lo procedente respecto al reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan.

DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación entrará en vigor a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo anterior, no exime a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de presentar la comprobación de los gastos efectuados y reintegrar los recursos remanentes y/o no aplicados a los fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros correspondientes o, en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado.

DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente instrumento es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que llegasen a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo.

DÉCIMA NOVENA. TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" Se comprometen a cumplir con las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación, y "LAS PARTES" llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte, por este medio se obligan a: (i) tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del Convenio de Coordinación; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las demás disposiciones aplicables; (iv) guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; (v) suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio de Coordinación y (vi) abstenerse de transferir los datos personales.

En caso de que alguna de "LAS PARTES" llegare a tener conocimiento de datos personales diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, bases de datos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Parte, en este acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mismos establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en el entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos.

VIGÉSIMA. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. Este Convenio de Coordinación se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.

"LAS PARTES" acuerdan que en la publicidad y difusión del programa se deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción II, inciso a) del PEF 2021.

De igual manera, deberá señalarse en forma expresa e idéntica, en la comunicación y divulgación que se realice, la participación y apoyo del Gobierno México a través de "GOBERNACIÓN".

VIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se deba efectuar con motivo del presente instrumento será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que "LAS PARTES" efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez días de anticipación.

Leído por las partes y enteradas del contenido y alcance legal de sus cláusulas, lo firman en cuatro ejemplares en la Ciudad de México a 11 de junio de 2021.- Por Gobernación: El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Rúbrica.- La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ma Fabiola Alanís Sámano.- Rúbrica.-  Por el Gobierno del Estado: el Gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.- Rúbrica.-  El Secretario General de Gobierno, Erick Fabián Muñoz Román.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez.- Rúbrica.- El Fiscal General de Justicia del Estado y Titular de la Instancia Local Responsable e Instancia Receptora, Francisco José Murillo Ruiseco.- Rúbrica.

ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS

En cumplimiento a la Cláusula Primera del Convenio de Coordinación, para dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2021, se estipula  lo siguiente:

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

Entidad federativa

Estado Libre y Soberano de Zacatecas

a) Nombre del proyecto

AVGM/ZAC/M2/FGZ/49

b) Modalidad de acceso al subsidio

| No. | Modalidad |
| --- | --- |
| 2 | Diseño e implementación de un plan emergente para el acceso a la justicia con acciones para abatir el rezago de las carpetas de investigación en los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas. |

c) Fecha en que la entidad federativa solicita el subsidio

28 de enero de 2021

d) Instancia Local Responsable

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

e) Instancia Local Receptora

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

f) Monto aprobado:

$4,200,000.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

g) Aportación estatal. En caso de aportar recursos económicos, señalar el monto y el porcentaje que representa en la totalidad de la inversión, en términos del numeral Trigésimo primero de los Lineamientos.

No cuenta con la capacidad económica presupuestal, de conformidad con el oficio número 1698/2020 de 11 de junio de 2021.

h) Fecha de inicio del proyecto

01 de julio de 2021

i) Fecha estimada de conclusión que no exceda del 31 de diciembre de 2021

31 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Respecto al inciso j) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos se estipula  lo siguiente:

I.	MEDIDA QUE ATENDERÁ O BIEN LA PROPUESTA CONTENIDA EN LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO A LA QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A LA CUAL CONTRIBUIRÁ EL PROYECTO.

I Medida de justicia y reparación derivada de la Resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a la solicitud AVGM/01/2017 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Zacatecas, de fecha 7 de agosto de 2017. “III. Medidas de justicia y reparación. El programa deberá incluir en el apartado de medidas de justicia y reparación las siguientes: 1. Las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad los casos de violencia contra las mujeres desaparición de mujeres y niñas y feminicidio, eliminando cualquier conducta o práctica de revictimización libre de estereotipos y prejuicios de conformidad con el artículo 26, fracción I de la Ley General de Acceso”.

II.	OBJETIVO GENERAL.

Abatir el rezago en las carpetas de investigación de los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia familiar, tentativa de feminicidio, feminicidio de mujeres y niñas en los 3 Distritos Judiciales de mayor incidencia en el Estado de Zacatecas, a través de la implementación de un plan emergente con contratación de eventual Fiscal de Ministerio Público, Policía de investigación y peritas y peritos en materia de psicología forense y genética forense.

III.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.

| Objetivos específicos | Actividades | Indicadores | Medios de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reforzar las Unidades de Investigación de delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas y de Investigación de delitos en materia de Género, de los Centros de Justicia para las Mujeres y Unidad de Investigación Mixta de Distrito Judicial de Sombrerete, con mayor número de carpetas en trámite de los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia familiar y tentativa de feminicidio, de mujeres y niñas, con la contratación de personal eventual con los perfiles de Fiscal de Ministerio Público, Policía de investigación y Peritas y Peritos en materia de Psicología Forense y Genética Forense. 2. Diseñar e implementar un plan de trabajo para las Unidades de investigación, reforzadas para abatir el rezago de las carpetas de investigación, con enfoque en la emisión de medidas de protección y la judicialización de las mismas. 3. Generar recomendaciones para reducir las deficiencias en el proceso de investigación y las diligencias que sean idóneas y que deben llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos y determinación de la persona responsable y/o quienes participaron en su comisión. | 1.1 Contratación de personal eventual de Fiscales del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritas en Psicología Forense y Genética forense, para reforzar las Unidades de Investigación de delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas y de Investigación de delitos en materia de Género, de los Centros de Justicia para las Mujeres y Unidad de Investigación Mixta de Distrito Judicial de Sombrerete, en coordinación con la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia y la Dirección General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 2.1 Realizar 6 mesas de trabajo con las y los Fiscales del Ministerio Público de las Unidades fortalecidas, la Dirección de Policía de Investigación y Servicios Periciales, en las que se generará el Plan de Trabajo y la metodología de monitoreo y supervisión del mismo. 3.1 Realizar 2 Mesas de trabajo con la participación de las áreas ya mencionadas. 3.2 Publicación a través de una circular de las buenas prácticas como líneas de actuación en los delitos de género del listado. | 1.1.1 Número de profesionistas contratadas/os. 2.1.1. Plan de trabajo. 2.1.2 Número de Carpetas de investigación en trámite, número de carpetas de investigación determinadas y judicializadas. 3.1.1 Documento que contenga las buenas prácticas. 3.1.2 Circular. | 1.1.1.2 Contratos y expedientes de las y los profesionistas que reúnan los requisitos legales para ser contratadas/os. 2.1.1.1 Plan de trabajo. 2.1.1.2 Copia de las determinaciones y de las órdenes de aprehensión, autos de vinculación a proceso. 3.1.1.1 Minutas. 3.1.2.1 Circular notificación a las y los Fiscales del Ministerio Público. |

IV.	CONJUNTO DE PASOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO (METODOLOGÍA)

Identificar a través de los datos de la Plataforma de Integración de expedientes los Distritos judiciales con mayor número de carpetas de investigación de los delitos de violación simple y equiparada, lesiones, abuso sexual, violencia familiar, tentativa de feminicidio, feminicidio, homicidio doloso de mujeres y niñas de los 17 distritos judiciales. Abatir el rezago de las carpetas en trámite a través de su integración con el refuerzo a las Unidades e Investigación, Policía de Investigación y Servicios Periciales con la contratación de personal eventual. Análisis técnico de las necesidades de cada área para abatir el rezago, con mesas de trabajo de las áreas involucradas, en el que se establezca un plan de trabajo para las y los Fiscales del Ministerio Público, Policía de Investigación y servicios periciales que refuercen a las Unidades de Investigación detectadas con rezago significativo. Supervisión y evaluación de la implementación del Plan de Trabajo a través del personal designado para tal efecto, con el monitoreo continuo de los resultados a través de la obtención de órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso.

V.	COBERTURA GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA;

VI.	ACTORES ESTRATÉGICOS.

| Actor | Tipo de participación |
| --- | --- |
| Personal adscrito a las Unidades de Investigación de los Centros de Justicia para las Mujeres de Zacatecas y Fresnillo Fiscales del Ministerio Público adscritos a Unidades de Investigación Mixta, de Feminicidios y Homicidios Personal adscrito a la Policía de Investigación adscritos a las Unidades de Investigación antes mencionadas Las áreas de servicios periciales de psicología forense, medicina legal y genética | Apoyo en la implementación del Plan de trabajo |

VII.	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CÓMO AFRONTARLOS.

| Riesgo | Medidas de afrontamiento |
| --- | --- |
| Las condiciones de trabajo que permita la contingencia sanitaria por el Covid-19 con poco personal en las instalaciones que ocupen las Unidades de Investigación. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas acuerde limitar las audiencias a asuntos que consideren urgentes c y a órdenes de cateo y de aprehensión. | Se tomarán medidas sanitarias conducentes, tales como realizar trabajo en casa, reuniones virtuales, contacto vía telefónica con las víctimas, entre otras. Se clasificarán por nivel de riesgo y se solicitarán las audiencias conforme el Tribunal abra la posibilidad |

VIII.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

| Actividades | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Contratación de personal eventual de Fiscales del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritas en psicología Forense y Genética forense, para reforzar las Unidades de Investigación de delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas y de Investigación de delitos en materia de Género, de los Centros de Justicia para las Mujeres y Unidad de Investigación Mixta de Distrito Judicial de Sombrerete, en coordinación con la Dirección General de Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia y la Dirección General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado. | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 Realizar 6 mesas de trabajo con las y los Fiscales del Ministerio Público de las Unidades fortalecidas, la Dirección de Policía de Investigación y Dirección de Servicios Periciales en las que se generará el Plan de Trabajo y la metodología de monitoreo y supervisión del mismo. | x | X | X | X | x | x |
| 3.1 Realizar 2 mesas de trabajo con la participación de las áreas ya mencionadas. |  |  |  |  | x | x |
| 3.2 Publicación a través de una circular de las buenas prácticas como líneas de actuación en los delitos de género del listado. |  |  |  |  |  | x |

PERFIL Y EXPERIENCIA QUE DEBERÁ ACREDITAR LA O LAS PERSONA(S) FÍSICAS O MORALES QUE REALIZARÁN EL PROYECTO, DISTINTAS A AQUELLAS QUE SEAN PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.

Respecto al inciso k) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos se estipula lo siguiente:

i.	Tipo de perfil requerido:

Prestador de servicios profesionales

ii.	Áreas de especialización requerida:

| Área de especialización | Años de experiencia mínima requerida | Grado o nivel de especialización |
| --- | --- | --- |
| Derecho Penal | 1 año | Licenciatura |
| Psicología Forense | 1 año | Licenciatura |
| Ciencias Químicas o Biológicas | 1 año | Licenciatura |
| Policía de Investigación | 1 año | Preparatoria |

PROYECCIÓN DE COSTO DEL PROYECTO

Respecto al inciso l) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos se estipula lo siguiente:

Cronograma de actividades y gasto.

“Leído por “LAS PARTES” y enteradas del contenido y alcance legal lo rubrican en cuatro ejemplares en términos del numeral trigésimo de los lineamientos, el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la realización del proyecto AVGM/ZAC/M2/FGZ/49, en la Ciudad de México, a 11 de junio de 2021.” Rúbricas.