INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la logística y plan de riesgos para el Programa Piloto del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG290/2023.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA “LOGÍSTICA Y PLAN DE RIESGOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DEL VOTO DE LAS MEXICANAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN MODALIDAD PRESENCIAL EN MÓDULOS RECEPTORES DE VOTACIÓN EN EL EXTRANJERO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2022-2023”

GLOSARIO

| AE | Persona(s) de Apoyo al Electorado, designada(s) por el Instituto Nacional Electoral para auxiliar en las labores de los Módulos Receptores de Votación. |
| --- | --- |
| CNV | Comisión Nacional de Vigilancia. |
| Consejo General | Consejo General del Instituto Nacional Electoral. |
| COVE | Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. |
| CPEUM | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| CPV | Credencial(es) para Votar. |
| CPVE | Credencial(es) para Votar desde el Extranjero. |
| Decreto | Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. |
| DOF | Diario Oficial de la Federación. |
| FMRV | Persona(s) Funcionaria(s) de Módulo Receptor de Votación. |
| GTVMRE | Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Locales 2022-2023. |
| INE/Instituto | Instituto Nacional Electoral. |
| JDC | Juicio(s) para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadana y el Ciudadano. |
| JGE | Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. |
| LGIPE | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. |
| Lineamientos LNERE | Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023. |
| LNERE | Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. |
| Logística y Plan de riesgos | Logística y Plan de riesgos para el programa piloto del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023. |
| LOVEI | Lineamientos del voto electrónico por internet para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero (Anexo 21.2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral). |
| Modelo de Voto Presencial | Modelo de operación del programa piloto del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023. |
| MRV | Módulo(s) Receptor(es) de Votación. |
| OPL | Organismo(s) Público(s) Local(es). |
| PEL | Proceso(s) Electoral(es) Local(es). |
| PIT-VMRE | Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023. |
| RE | Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. |
| RIINE | Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. |
| SIVEI | Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral. |
| SRE | Secretaría de Relaciones Exteriores. |
| TEPJF | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. |
| VMRE | Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. |

ANTECEDENTES

1.	Aprobación del RE. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, este Consejo General aprobó el RE, el cual fue publicado en el DOF el 13 de septiembre de 2016. Con posterioridad a su aprobación, se adicionaron al RE las modificaciones en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-460/20216 y acumulados, dictada el 2 de noviembre de 2016. Asimismo, este Consejo General ha aprobado diversas modificaciones en el articulado y los anexos del RE, a través de los siguientes acuerdos:

| No. | NÚMERO | FECHA | ACUERDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INE/CG86/2017 | 28.03.2017 | Modificación al plazo previsto en el artículo Décimo Transitorio para la presentación del Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, así como el cronograma de actividades para su elaboración. |
| 2 | INE/CG391/2017 | 05.09.2017 | Modificación del capítulo XIX, relativo a los debates, del libro tercero. |
| 3 | INE/CG565/2017 | 22.11.2017 | Modificaciones al articulado y diversos anexos del RE con el objeto de simplificar los procesos de coordinación y coadyuvancia entre el Instituto y los OPL. |
| 4 | INE/CG111/2018 | 19.02.2018 | En acatamiento a la resolución dictada por la Sala Superior del TEPJF recaída al expediente SUP-RAP-749/2017 y sus acumulados, se modificaron diversas disposiciones relativas a los temas de escrutinio y cómputo, llenado de actas y traslado de paquetes, encuestas de salida y conteos rápidos. |
| 5 | INE/CG32/2019 | 23.01.2019 | Modificación del capítulo correspondiente a la planeación y seguimiento de los procesos electorales, con el fin de guardar congruencia con las modificaciones al RIINE enfocadas a garantizar el correcto desarrollo de las actividades que ejecutan las diferentes áreas y otorgar certeza sobre las facultades con las que cuenta actualmente la estructura orgánica del Instituto. |
| 6 | INE/CG164/2020 | 08.07.2020 | Modificaciones a diversas disposiciones y anexos del RE relativos al Sistema de Información de la Jornada Electoral, el Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral, el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos y el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. |
| 7 | INE/CG253/2020 INE/CG254/2020 | 04.09.2020 | Modificación a los artículos 150, 152 y 156, párrafo 1, inciso g) del RE y a su anexo 4.1, en materia de documentos y materiales electorales, respectivamente. |
| 8 | INE/CG561/2020 | 06.11.2020 | Modificación al RE y a su anexo 4.1, en relación con documentos electorales, con la finalidad de simplificar las descripciones de la documentación electoral con emblemas. En términos generales, se incorporó el lenguaje incluyente, se simplificaron características o instrucciones, así como, algunos documentos que por sus características comunes se fusionan, evitando posibles duplicidades y mejorando de esa manera su funcionalidad. |
| 9 | INE/CG1690/2021 | 17.11.2021 | Modificaciones a diversas disposiciones y a los anexos 13 y 18.5 del RE, derivado de la experiencia obtenida con motivo de la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como del seguimiento y supervisión de la implementación y operación de ese programa en PEL anteriores. |
| 10 | INE/CG346/2022 | 09.05.2022 | Modificación al RE en sus artículos 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109 y 156, para que en cada proceso electoral federal y/o PEL, así como en los mecanismos de participación ciudadana en que se considere la participación de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, se pueda implementar la modalidad de votación electrónica por Internet y, en su caso, por correo postal o, en las sedes en el extranjero que se determinen, así como la aprobación y publicación de su anexo 21.2 relativo a los LOVEI. |
| 11 | INE/CG584/2022 | 20.07.2022 | En acatamiento a la resolución dictada por la Sala Superior del TEPJF recaída al expediente SUP-RAP-141/2022, respecto al Acuerdo INE/CG346/2022, se modificó en lo conducente, así como los numerales 11 y 63 de los LOVEI, identificado como Anexo 21.2 del RE. |
| 12 | INE/CG616/2022 | 07.09.2022 | Modificaciones a los artículos 4 y 267 del RE, para incorporar la obligatoriedad de la publicación de información curricular y de identidad de las candidaturas en las elecciones federales y locales, así como la aprobación de los lineamientos para el uso del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para los procesos electorales federales y locales. |
| 13 | INE/CG825/2022 | 29.11.2022 | Modificaciones a los artículos 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 353 y 354, así como a los anexos 13 y 18.5 del RE, a fin de fortalecer la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. |
| 14 | INE/CG254/2023 | 30.03.2023 | Medidas encaminadas para asegurar la accesibilidad en los domicilios donde se instalen casillas, para las personas con discapacidad, en procesos electorales y de participación ciudadana. |

2.	Creación de la COVE. El 11 de agosto de 2021, mediante Acuerdo INE/CG1434/2021, este Consejo General aprobó la creación, con carácter temporal, de la COVE, así como su presidencia e integración, hasta la conclusión de los PEL a celebrarse en 2023, previo informe que se rinda a este Consejo General.

3.	Instalación de la COVE y aprobación de su Programa de Trabajo. El 23 de agosto de 2021, en su primera sesión extraordinaria, la COVE quedó formalmente instalada y, mediante Acuerdo INE/COVE01/01SE/2021, aprobó su Programa de Trabajo, el cual fue presentado a este Consejo General en sesión ordinaria celebrada el 27 de agosto de ese año.

4.	Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023. El 28 de septiembre de 2021, mediante Acuerdo INE/COVE04/02SE/2021, la COVE aprobó la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023, la cual fue presentada a este Consejo General en sesión extraordinaria del 30 de septiembre del mismo año.

5.	Sentencia de los expedientes SUP-JDC-1076/2021 y acumulados. El 14 de octubre de 2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los JDC identificados con la clave SUP-JDC-1076/2021 y acumulados, en el sentido de declarar existente la omisión atribuida al INE de implementar las modalidades que la ley reconoce para que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero puedan acudir a ejercer su derecho a votar en las embajadas o consulados, con los siguientes efectos:

“A partir de lo señalado en esta sentencia, el INE, en los procesos electorales posteriores, deberá garantizar a las personas mexicanas residentes en el extranjero el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales a través de:

1. La implementación de las tres modalidades que la Ley reconoce para el ejercicio de voto.

2. Explorar las herramientas que posibiliten que las personas residentes en el extranjero ejerzan su derecho al voto en el extranjero e implementarlas a partir de un análisis de maximización del ejercicio del sufragio, viabilidad operativa y económica.

En consecuencia, el INE, órgano especializado en la organización de elecciones, debe:

- Valorar los estudios y diagnósticos donde se exploren las herramientas que resultan idóneas para garantizar tal derecho, esto es, si en las sedes diplomáticas se instalan urnas electrónicas o si se adecuan espacios para que las y los connacionales puedan ejercer su voto en la modalidad electrónica.

- Crear un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario integrado con las autoridades que considere pertinente, con el fin de analizar el mecanismo más adecuado para la implementación de esta modalidad de voto.

- Suscribir convenios de colaboración con las autoridades competentes, entre ellas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de determinar el mecanismo más adecuado para la implementación de esta modalidad de voto, a partir de las conclusiones que se obtengan de los trabajos de análisis y diagnóstico.

- Las acciones antes referidas, deben llevarse a cabo con la oportunidad necesaria para que se pueda implementar esa modalidad de voto en el siguiente proceso electoral, al menos de manera piloto. […]”

6.	Instalación del GTVMRE. El 9 de junio de 2022, el INE y los OPL de las entidades de Coahuila y del Estado de México llevaron a cabo la sesión de instalación del GTVMRE.

7.	Aprobación del PIT-VMRE. El 30 de junio de 2022, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG391/2022, el PIT-VMRE, cuya actividad 4.12 contempla el proceso para la aprobación del Modelo de Voto Presencial.

En el punto tercero, numeral 2 de ese acuerdo, se instruyó a las Unidades Responsables del INE, en coordinación con la DERFE, a presentar a la COVE para, en su caso, someter a la aprobación de este Consejo General, el programa piloto del voto bajo la modalidad presencial en sedes en el extranjero para los PEL 2022-2023, en el que se consideren los objetivos, bases, mecanismos y procedimientos, así como los términos y plazos específicos para la ejecución de actividades de esta modalidad de VMRE.

8.	Aprobación de los Lineamientos LNERE. El 30 de junio de 2022, mediante Acuerdo INE/CG392/2022, este Consejo General aprobó los Lineamientos LNERE.

9.	Aprobación del Modelo de Voto Presencial. El 19 de octubre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG641/2022, este Consejo General aprobó el Modelo de Voto Presencial.

10.	Inicio de los PEL 2022-2023. Los días 1º y 4 de enero de 2023, iniciaron los PEL 2022-2023 en las entidades de Coahuila y del Estado de México, respectivamente, para elegir sus Gubernaturas, entre otros cargos de elección popular.

11.	Antecedentes relacionados con el Decreto.

I.	Aprobación del Decreto de reforma electoral. El 22 de febrero de 2023, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Decreto.

II.	Promulgación y publicación en el DOF del Decreto. El 2 de marzo de 2023, en uso de las facultades que le otorga la CPEUM al Presidente de la República, se promulgó la reforma legal en materia político-electoral. En términos del Decreto se destacan los artículos transitorios que a continuación se insertan: “Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. […] Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Nacional Electoral con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y el presente Decreto, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita aquéllas que deban sustituirlas. […]”

III.	Inicio formal de la organización y aprobación de los trabajos y creación del Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023. El 3 de marzo de 2023, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG135/2023, dar inicio formal a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto y se creó el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023.

IV.	Controversia constitucional 261/2023. El 9 de marzo de 2023, el INE presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controversia constitucional, a fin de controvertir el Decreto, en la que se solicitó se otorgara una suspensión y, en tanto se pronunciara sobre el fondo de la controversia, se interrumpiera la aplicación de la reforma y, por tanto, sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto y a los derechos políticos de la ciudadanía.

Cabe señalar que la controversia constitucional que presentó el INE está articulada en cuatro ejes fundamentales: a) La violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión; b) La vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo; c) La vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, y d) La afectación de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma, por  la afectación a la estructura orgánica y a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional.

V.	Aprobación del Plan de Trabajo y Cronograma de actividades del Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023. El 16 de marzo de 2023, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG136/2023, el Plan de Trabajo y Cronograma para la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento de la reforma electoral 2023.

VI.	Aprobación del anteproyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los Lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto. El 23 de marzo de 2023, en su segunda sesión extraordinaria, el Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023 aprobó poner a consideración de este Consejo General los Lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del INE.

VII.	Admisión de la Controversia Constitucional 261/2023. Mediante proveído de 24 de marzo de 2023, el Ministro Instructor Javier Laynez Potisek admitió a trámite la controversia constitucional y, en cuanto a la solicitud de suspensión, se ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.

VIII.	Acuerdo emitido en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 261/2023. El 24 de marzo de 2023, se recibió en la Dirección Jurídica del INE la notificación del acuerdo dictado en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 261/2023, en el cual el Ministro Ponente Javier Laynez Potisek concedió la suspensión frente a la totalidad del Decreto impugnado, tomando en cuenta que, desde su perspectiva, este Instituto no podría operar con regularidad, ni cumplir la finalidad y funciones constitucionales que le corresponden, de manera que, ante tal medida cautelar, las cosas se deberían mantener en el estado en el que se encontraban y regían antes de la respectiva reforma.

IX.	Suspensión de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del INE para la implementación de la reforma electoral 2023. El 27 de marzo de 2023, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG179/2023, la suspensión de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto para la implementación de la reforma electoral 2023, así como el Plan de Trabajo y Cronograma, aprobados mediante los diversos INE/CG135/2023 e INE/CG136/2023, en los términos señalados en los considerandos del referido acuerdo, y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo dictado en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 261/2023.

En el punto segundo del acuerdo se determinó lo siguiente: “SEGUNDO. Las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como los órganos desconcentrados locales y distritales del Instituto, deberán aplicar en el ejercicio de sus funciones las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGIPE, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.”

12.	Procedimiento para el registro de representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes para el escrutinio y cómputo del VMRE. El 27 de marzo de 2023, mediante Acuerdo INE/JGE68/2023, la JGE aprobó, entre otras determinaciones, el procedimiento para el registro de las personas representantes de partidos políticos y candidaturas independientes para el escrutinio y cómputo del VMRE en los Estados de Coahuila de Zaragoza y de México, para los PEL 2022-2023.

13.	Antecedentes relativos a la nueva integración del Consejo General.

I.	Designación de Consejeras y Consejeros Electorales por la Cámara de Diputados. El 31 de marzo de 2023, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión eligió por insaculación para ocupar los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales de este Consejo General, a las ciudadanas Guadalupe Taddei Zavala y Rita Bell López Vences, así como a los ciudadanos Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza, para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

II.	Toma de protesta de las Consejeras y los Consejeros Electorales. El 3 de abril de 2023, en sesión protocolaria de este órgano superior de dirección, tomó protesta como Consejera Presidenta del Consejo General, la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, electa para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

En esa misma sesión, tomaron protesta como Consejera y Consejeros Electorales de este Instituto, la Mtra. Rita Bell López Vences, el Mtro. Jorge Montaño Ventura, y el Mtro. Arturo Castillo Loza, quienes fueron electos para el mismo periodo.

III.	Modificación de la integración de la COVE. El 10 de abril de 2023, mediante Acuerdo INE/CG257/2023, este Consejo General aprobó la integración de las comisiones permanentes y otros órganos del INE; entre otras determinaciones, en el punto tercero del acuerdo se aprobó modificar la integración de la COVE, con la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan, el Consejero Electoral Arturo Castillo Loza, el Consejero Electoral Jorge Montaño Ventura, y la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, como su Presidenta.

14.	Presentación de la propuesta de Logística y Plan de riesgos a la SRE. El 26 de abril de 2023, la DERFE presentó a la SRE la propuesta de Logística y Plan de riesgos, cuyas observaciones y propuestas fueron atendidas en sus términos.

15.	Designación de las FMRV y la lista de reserva. El 27 de abril de 2023, la JGE aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE90/2023, la designación de las personas que se desempeñarán como FMRV y la lista de reserva para la integración de los MRV a instalarse en sedes consulares en los  PEL 2022-2023.

16.	Designación de las AE. El 27 de abril de 2023, la JGE aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE91/2023, la designación del funcionariado del INE que podrá realizar las actividades de las AE en los MRV en sedes consulares en los PEL 2022-2023.

17.	Validez y definitividad del Padrón Electoral y de la LNERE para los PEL 2022-2023. El 28 de abril de 2023, mediante Acuerdo INE/CG262/2023, este Consejo General declaró válidos y definitivos el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, entre ellas la LNERE, que serán utilizados en las jornadas electorales a celebrarse el 4 de junio de 2023, con motivo de los PEL 2022-2023 en el Estado de Coahuila de Zaragoza y el Estado de México.

18.	Recomendación de la CNV. El 4 de mayo de 2023, mediante Acuerdo INE/CNV11/MAY/2023, la CNV recomendó a la DERFE que implemente el proyecto especial de actividades de supervisión de las actividades registrales vinculadas con la conformación de la LNERE relacionadas con el voto en modalidad presencial en consulados, durante la jornada electoral del 4 de junio de 2023.

19.	Presentación de la propuesta de Logística y Plan de riesgos a las representaciones partidistas. El 4 de mayo de 2023, la DERFE presentó a las representaciones de los partidos políticos, acreditadas ante el Consejo General, las consejerías del Poder Legislativo y de la CNV, la propuesta de Logística y Plan de riesgos, cuyas observaciones y propuestas fueron atendidas en sus términos.

20.	Aprobación del proyecto de acuerdo por la COVE. El 8 de mayo de 2023, mediante Acuerdo INE/COVE10/03SE/2023, la COVE aprobó someter a la consideración de este órgano superior de dirección, el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la Logística y Plan  de riesgos.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

Este Consejo General es competente para aprobar la Logística y Plan de riesgos, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado B, inciso a), numeral 4 de la CPEUM; 29; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos gg) y jj); 329, párrafo 2; 343, párrafo 1 de la LGIPE; 102, párrafo 1 del RE; 4, párrafo 1, fracción I, apartado A, inciso a); 5, párrafo 1, incisos x) del RIINE; actividad 4.12 del PIT-VMRE; así como, numeral 2.2 del Modelo de Voto Presencial.

SEGUNDO. Fundamento jurídico que sustenta la determinación.

Los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM, en relación con los diversos 29, párrafo 1, y 30, párrafo 2 de la LGIPE, mandatan que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales, así como las ciudadanas y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género.

Por su parte, el párrafo segundo de la disposición constitucional antes citada establece, entre otras disposiciones, que el INE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones.

El artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado B de la CPEUM, dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y los OPL, en los términos que establece la propia CPEUM. En este sentido, de conformidad con lo previsto en el inciso a) de esta misma disposición, en correlación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, al INE le corresponde para los procesos electorales federales y los PEL, entre otras actividades, la capacitación electoral; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de las personas funcionarias de sus mesas directivas, así como las demás que determine la ley.

El segundo párrafo del Apartado B del artículo 41, párrafo tercero de la CPEUM, establece, por su parte, que el INE asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de PEL, en los términos que disponga la legislación aplicable.

Por su parte, el artículo 1, párrafo 1 de la LGIPE, señala que dicha ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, así como para las ciudadanas y los ciudadanos  que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE y los OPL.

Bajo ese tenor, en el artículo 9, párrafo 1 de la LGIPE, se establece que, para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con su CPV.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d), e), f) y g) de la LGIPE, son fines del INE, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos  político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a las personas integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los PEL; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.

Por otro lado, los artículos 34, párrafo 1, inciso a) y 35 de la LGIPE, en relación con el diverso 4, párrafo 1, fracción I, apartado A, inciso a) del RIINE, establece a este Consejo General como uno de los órganos centrales y de dirección del INE, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque  los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. En su desempeño aplicará la perspectiva de género.

A su vez, el artículo 43, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, dispone en lo conducente que este Consejo General ordenará la publicación en el DOF de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie. El Secretario Ejecutivo establecerá los acuerdos para asegurar su oportuna publicación.

Conforme a lo establecido en el artículo 44, párrafo 1, incisos gg) y jj) de la LGIPE, este Consejo General tiene, entre otras atribuciones, la de aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del párrafo tercero del artículo 41 de la CPEUM, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la propia LGIPE o en otra legislación aplicable.

De conformidad con el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, la ciudadanía residente en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, Gubernaturas de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las constituciones locales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 329, párrafo 2 de la LGIPE, el ejercicio del VMRE podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con la propia LGIPE y en los términos que determine el INE.

Para el ejercicio del VMRE, se deberán cumplir los requisitos de inscripción en la sección del Padrón Electoral y en la LNERE, a que se refieren los artículos 330 a 333 de la LGIPE, a través de los acuerdos, lineamientos y procedimientos que para tal efecto apruebe este Consejo General.

El artículo 341, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, dispone que las ciudadanas y los ciudadanos que hayan elegido votar por vía postal, o en forma presencial en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o recibido los números de identificación y demás mecanismos de seguridad para votar por vía electrónica, deberán ejercer su derecho al voto de manera libre, secreta y directa, marcando la candidatura de su preferencia. Igualmente, cada modalidad de voto deberá tener un instructivo aprobado por este Consejo General.

Asimismo, el artículo 341, párrafo 3 de la LGIPE, alude que el INE deberá asegurar que el voto por vía electrónica cuente con al menos los elementos de seguridad que garanticen que, quien emite el voto, sea la ciudadana o el ciudadano residente en el extranjero que tiene derecho a hacerlo; que ésta(e) no pueda emitir más de un voto, por la vía electrónica u otra de las previstas en la propia LGIPE; que el sufragio sea libre y secreto; así como, la efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido.

Por su parte, el artículo 342, párrafo 4 de la LGIPE, refiere que las personas ciudadanas podrán enviar el sobre referido en el párrafo 1 del mismo artículo, a través de los módulos que para tal efecto se instalen en las embajadas o consulados de México en el extranjero. El INE celebrará con la SRE los acuerdos correspondientes.

Por otro lado, en atención a lo estipulado por el artículo 343, párrafos 1 y 3 de la LGIPE, este Consejo General determinará la forma en que las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero remitirán su voto al INE o, en su caso, a los OPL. El INE emitirá los lineamientos tendientes a resguardar la seguridad del voto.

De conformidad con el artículo 345, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el INE hasta veinticuatro horas antes del inicio de la jornada electoral, si el envío se realiza por vía postal o en forma presencial en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados; o hasta las 18:00 horas del día de la jornada electoral, tiempo del Centro de México, si el envío se realiza por medios electrónicos.

Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que tiene el INE en materia del VMRE, el artículo 354, párrafo 2 de la LGIPE, dispone que el INE establecerá los lineamientos que deberán seguir los OPL para garantizar el VMRE en las entidades federativas que correspondan.

A su vez, el artículo 355, párrafo 2 de la LGIPE, dispone que el INE, en coordinación con otros organismos públicos y la SRE, deberá promover e instrumentar la instalación de dispositivos con acceso electrónico en las sedes diplomáticas del Estado Mexicano que se ubiquen en localidades donde exista una amplia concentración de personas ciudadanas mexicanas en el extranjero.

Por último, el artículo 356, párrafos 1 y 3 de la LGIPE, establece que este Consejo General y los órganos superiores de dirección de los OPL en cada entidad federativa, de manera particular en los casos en que se lleven a cabo PEL, proveerán lo conducente para la adecuada aplicación de las normas contenidas en el Libro Sexto de la aludida ley.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del TEPJF; en el caso particular, lo ordenado en la sentencia identificada con la clave SUP-JDC-1076/2021 y acumulados.

Ahora bien, respecto de la legislación local, es pertinente señalar que la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su artículo 19, fracción I, párrafo 4, señala que las personas coahuilenses podrán ejercer su derecho a votar, aun estando en territorio extranjero, acorde a las disposiciones legales en la materia.

En consonancia con lo establecido en el párrafo anterior, los artículos 1 y 257, párrafo 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establecen que dicho código es de orden público y de observancia general en el territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza y para la ciudadanía coahuilense que ejerza su derecho al sufragio en territorio extranjero, y que podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Gubernatura, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, numeral 1, párrafo cuarto de la Constitución del Estado, en el Libro Sexto de la LGIPE, así como en los lineamientos y acuerdos que emita el INE y el Instituto Electoral de Coahuila.

Por su parte, el artículo 10, párrafo 2 del Código Electoral del Estado de México, dispone que las personas mexiquenses que radiquen en el extranjero podrán emitir su voto en términos de la LGIPE, para lo cual, el Instituto Electoral del Estado de México proveerá lo conducente, en atención al artículo 356 de la misma ley.

Por su parte, el RE, en su artículo 1º, párrafo 1, establece como su objeto el de regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a los OPL.

En atención a lo referido en el párrafo 4 del artículo en comento, sus disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso, respecto de las actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las elecciones federales y locales que corresponda.

El artículo 100 del RE, mandata que las disposiciones contenidas en el Capítulo IV de ese cuerpo normativo son aplicables para las personas ciudadanas mexicanas residentes en el extranjero que deseen ser incorporadas en la LNERE para, de esa manera, ejercer su derecho al voto en elecciones federales, en las elecciones locales en las entidades federativas cuya legislación local contemple el ejercicio de ese derecho, así como en los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales.

Conforme a lo establecido por el artículo 101, párrafo 1 del RE, corresponde al INE la implementación del VMRE, a través de sus áreas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

El artículo 101, párrafo 2 del RE, establece que los OPL de las entidades federativas cuyas legislaciones contemplan el VMRE, implementarán las acciones específicas para su instrumentación, de acuerdo con los lineamientos que emita este Consejo General y los convenios generales de coordinación y colaboración que al efecto se celebren.

En los términos previstos en el párrafo 3 del mismo artículo 101 del RE, este Consejo General podrá integrar una comisión temporal para atender y dar seguimiento a las actividades relativas al VMRE; en el presente caso, corresponde a la COVE.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101, párrafos 5 y 6 del RE, este Consejo General determinará la implementación de las modalidades de VMRE previstas en la LGIPE para el proceso electoral o de participación ciudadana de que se trate. De manera particular, en cada proceso electoral o mecanismo de participación ciudadana previsto en leyes federales en que se considere la participación de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, se implementará la modalidad de votación electrónica por internet.

De acuerdo con el artículo 102, párrafo 1 del RE, este Consejo General emitirá los lineamientos en materia del VMRE a fin de establecer los mecanismos para la inscripción en la LNERE, el envío de documentos y materiales electorales, la o las modalidades de emisión del voto, así como el escrutinio y cómputo del sufragio de las personas ciudadanas residentes en el extranjero para las elecciones federales y locales, así como los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales, de conformidad con el Libro Sexto de la LGIPE.

De igual manera, el párrafo 5 de la disposición reglamentaria aludida, refiere que el INE suscribirá con otras instancias los convenios necesarios para la adecuada implementación del VMRE.

A su vez, el artículo 102, párrafo 6 del RE, establece en lo conducente que, para los procesos electorales federales y los PEL, así como para los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales, el INE pondrá a disposición de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero el sistema, denominado SIVEI, que permita la correcta emisión y transmisión de su voto en las elecciones en las que tenga derecho a votar, siempre y cuando haya elegido esa modalidad para la emisión de su voto.

En atención a lo contemplado en el artículo 105, párrafos 1 y 2 del RE, las LNERE serán elaboradas por la DERFE de conformidad con lo establecido en el Libro Sexto de la LGIPE. Las ciudadanas y los ciudadanos que deseen ser incorporados en la LNERE deberán cumplir los requisitos establecidos en la normatividad de la materia.

El artículo 105, párrafos 3 y 4 del RE, señala que el INE y los OPL proveerán lo necesario para que la ciudadanía interesada en tramitar su inscripción a la LNERE pueda obtener el instructivo y formular la solicitud correspondiente. La DERFE será responsable de recibir las solicitudes de inscripción y realizar todas las actividades relacionadas con la conformación de la LNERE, en términos de lo establecido en la LGIPE y los lineamientos que establezca este Consejo General; en el presente caso, corresponden a los Lineamientos LNERE, aprobados mediante Acuerdo INE/CG392/2022.

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se realicen con motivo del VMRE en las entidades federativas, el artículo 109 del RE, establece las bases para la integración de un Grupo de Trabajo conjunto entre el INE y el o los OPL; que, en el presente caso, corresponde al GTVMRE.

Por otra parte, mediante Acuerdo INE/CG1434/2021, este Consejo General aprobó la creación, con carácter temporal, de la COVE, con el objetivo de supervisar y dar seguimiento al desarrollo de los trabajos, actividades y proyectos que se realicen en el marco de los PEL ordinarios y, en su caso, extraordinarios a celebrarse en los años 2022 y 2023 en las entidades federativas cuyas legislaciones contemplen el ejercicio del VMRE, así como la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero en los procesos de participación ciudadana que se celebren en ese periodo.

En el Programa de Trabajo de la COVE, aprobado mediante Acuerdo INE/COVE01/01SE/2021, se establece, dentro del eje temático de planeación, organización e instrumentación del VMRE en los PEL y los procesos de participación ciudadana, en la actividad 4.1.1, la presentación y, en su caso, aprobación en este Consejo General, a través de la COVE, del PIT-VMRE, como parte de los proyectos relativos a las actividades y tareas a desarrollar por parte de las instancias de dirección, áreas ejecutivas y órganos desconcentrados del INE, así como los OPL, a fin de solicitar la información necesaria y verificar su cumplimiento.

Ahora bien, de conformidad con lo determinado en la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF en los JDC con clave de expediente SUP-JDC-1076/2021 y acumulados, el INE deberá garantizar a las personas mexicanas residentes en el extranjero el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, a través de la implementación de las tres modalidades que la LGIPE reconoce para el ejercicio del VMRE, así como explorar las herramientas que posibiliten que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en el extranjero e implementarlas a partir de un análisis de maximización del ejercicio del sufragio, viabilidad operativa y económica.

En consecuencia, dicha sentencia establece que el INE deberá valorar los estudios y diagnósticos correspondientes, que indiquen si en las sedes diplomáticas se instalan urnas electrónicas o si se adecuan espacios para que las y los connacionales puedan ejercer su voto en la modalidad electrónica; crear un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario para analizar el mecanismo más adecuado para implementar esa modalidad de voto; suscribir convenios de colaboración con las autoridades competentes, entre ellas, la SRE; así como, llevar a cabo esas acciones con la oportunidad necesaria para implementar la modalidad de voto en el siguiente proceso electoral, al menos de manera piloto.

Con ese objetivo, la actividad 4.12.1 del PIT-VMRE, aprobado mediante Acuerdo INE/CG391/2022, establece la emisión del Modelo de Voto Presencial, en el que se definen las actividades, términos y plazos específicos, así como el seguimiento y evaluación correspondientes para la organización del VMRE bajo la modalidad de voto presencial, a través de un programa piloto en MRV en el extranjero para los PEL 2022-2023.

En virtud de lo anterior, el Modelo de Voto Presencial, aprobado mediante Acuerdo INE/CG641/2022, busca maximizar las posibilidades para ejercer el derecho al voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero y el cual describe los aspectos operativos a realizar durante los actos preparatorios, el periodo de votación y los actos posteriores a la jornada electoral, para la implementación de un piloto, con carácter vinculante, de voto presencial en el extranjero, por medios electrónicos a través de internet.

Este Modelo de Voto Presencial establece, en su numeral 1.1, que los MRV son los espacios físicos en donde se instalarán los dispositivos en los que se recibirán los votos de la ciudadanía residente en el extranjero de manera presencial, por medios electrónicos a través de internet, y que estarán ubicados en el extranjero el día de la jornada electoral en las sedes localizadas dentro de una circunscripción consular.

El párrafo 2 del mismo numeral señala que, en estos MRV podrá votar la ciudadanía que cuente con una CPVE vigente o con una CPV (emitida en territorio nacional) vigente, sin importar su lugar de residencia o la circunscripción consular en la que hayan tramitado la CPVE. Tratándose de la ciudadanía con CPV, únicamente podrán ejercer el sufragio bajo esta modalidad, en caso de contar con el registro previo en la LNERE. Las personas ciudadanas que se hayan registrado bajo una modalidad de votación diferente a la presencial, o que cuenten con una CPV y no hayan realizado su solicitud de inscripción en la LNERE, no podrán votar en los MRV, de conformidad con el numeral 10, fracción II, último párrafo de los Lineamientos LNERE.

Adicionalmente, el párrafo 3 del propio numeral 1.1 del Modelo de Voto Presencial, determina que los MRV se integrarán con los dispositivos informáticos que permitirán tanto la identificación de las personas votantes mediante la LNERE que apruebe este Consejo General, como la emisión del voto vía internet, conforme a lo establecido en los LOVEI.

De igual manera, el Modelo de Voto Presencial dispone, en su numeral 1.1.2, que las sedes a considerar para la instalación de los MRV de manera presencial son cuatro: Chicago, Dallas y Los Ángeles, en Estados Unidos de América; así como Montreal, en Canadá.

Por su parte, en el numeral 1.2.1, párrafo 2, fracciones VII y VIII del Modelo de Voto Presencial, se indica que los MRV estarán integrados por dos FMRV propietarias (Presidenta o Presidente y Secretaria o Secretario), y cuatro suplentes generales, y contarán con el auxilio de las AE designadas por el INE considerando dos AE para efectos de identificación de la persona votante y un AE por cada cuatro dispositivos para el auxilio en el uso del dispositivo electrónico para la emisión del voto a través del SIVEI.

El propio numeral 1.2.1., párrafos 5 y 6 del Modelo de Voto Presencial, señala que los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes podrán acreditar a una persona representante propietaria y una suplente por cada MRV, de acuerdo con los procedimientos aprobados por la JGE en el Acuerdo INE/JGE68/2023. Asimismo, las personas ciudadanas que deseen ejercer su derecho como observadoras electorales y que se encuentren debidamente acreditadas por el INE, podrán estar presentes durante el desarrollo de las actividades que se llevarán a cabo el día de la jornada electoral en los MRV.

El personal de la SRE en cada una de las sedes consulares donde se instalarán los MRV, no tendrá ninguna participación en la operación de estos módulos, por lo que su apoyo se acotará a aspectos de carácter meramente logístico, según lo previsto en el último párrafo del numeral 1.2.1 del Modelo de Voto Presencial.

El numeral 1.3 del Modelo de Voto Presencial, establece que es indispensable contemplar los insumos para que los MRV cuenten con el material necesario y operen de manera adecuada y que para ello se contempla una etapa de equipamiento de los módulos que deberá concluir a más tardar el 31 de mayo de 2023, consistente en la preparación y envío de los materiales respectivos, el mobiliario, la infraestructura informática y de comunicaciones, así como la suscripción de convenios de apoyo y colaboración y demás contrataciones que resulten necesarias.

Por su parte, el numeral 2.1, párrafos 1 y 6 del Modelo de Voto Presencial, indica que los preparativos para la instalación de los MRV iniciarán las 07:30 horas, y la votación dará inicio a las 08:00 horas del domingo 4 de junio de 2023 o bien, una vez que las FMRV den por instalados formalmente los MRV, y concluirá a las 18:00 horas.

De igual manera, el Modelo de Voto Presencial describe, en su numeral 2.2, párrafos 1 y 3, los aspectos operativos a realizar durante el desarrollo de la votación y el procedimiento al que se deben sujetar las personas electoras, las FMRV y las AE, así como el personal de las sedes consulares donde se instalarán los MRV, y dispone que de manera conjunta entre el INE y la SRE, implementarán un plan de riesgos que permita dar continuidad a la operación de los MRV el día de la jornada electoral, mismos que será presentado a la COVE a más tardar en el mes de mayo de 2023.

Finalmente, el numeral 4 del Modelo de Voto Presencial, refiere que los casos no previstos serán propuestos por las áreas involucradas del INE, previo consenso con la SRE cuando cada caso lo amerite, serán revisados por la COVE y, cuando así corresponda, en el ámbito de sus competencias, se informará de ello a las personas integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores, de la Comisión Temporal a Procesos Electorales Locales, de la Comisión de Vinculación con OPL, de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, así como de los OPL de las entidades de Coahuila y Estado de México; en su caso, se someterán a la aprobación de este Consejo General.

Por lo anteriormente señalado, este Consejo General tiene las atribuciones legales y reglamentarias para aprobar la Logística y Plan de riesgos.

TERCERO. Motivos para aprobar la Logística y Plan de riesgos.

Con motivo de la reforma en materia político-electoral de 2014, se expidió la LGIPE, que incorporó modificaciones relevantes en materia del VMRE; entre ellas, la ampliación de las modalidades para la emisión del voto, integrando las vías postal y electrónica, así como la entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados mexicanos.

Entre las atribuciones del INE conferidas por la CPEUM, la LGIPE y el RE, se encuentran las relacionadas con la organización del VMRE en los comicios en los ámbitos federal y local, así como en los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales.

El domingo 4 de junio de 2023, se celebrarán elecciones en el marco de los PEL 2022-2023, en los que la ciudadanía mexicana residente en el extranjero podrá elegir, desde el país en que reside y de acuerdo con la entidad federativa mexicana de origen o referencia, los siguientes cargos de elección popular:

| ID | ENTIDAD | CARGO DE ELECCIÓN CON VMRE | FECHA DE ELECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | Coahuila | Gubernatura | Domingo 4 de junio de 2023 |
| 15 | Estado de México | Gubernatura |  |

En el marco de los PEL 2022-2023 y con base en el Modelo de Voto Presencial, resulta necesario implementar acciones que aseguren la adecuada planeación, organización y operación de la modalidad presencial en los MRV en el extranjero, a través de medios electrónicos, a fin de facilitar a las personas ciudadanas mexicanas residentes en el extranjero, originarias o con referencia a esas entidades federativas, el ejercicio de su derecho humano al sufragio. De ahí la importancia de establecer la Logística y Plan de riesgos a seguir por los actores involucrados.

En este sentido, la Logística y Plan de riesgos tiene por objetivo establecer la logística que las áreas responsables del INE y las personas integrantes de los MRV deberán llevar a cabo previo y durante el día de la jornada electoral, para la recepción de la votación emitida por la ciudadanía mexicana residente en el extranjero bajo la modalidad presencial a través de medios electrónicos; así como, el  plan de riesgos, que hace referencia a las posibles situaciones o contingencias que pudieran interferir en el desarrollo de la operación de los MRV el día de la jornada electoral, canales de comunicación y procedimientos que deberán observarse para dar solución.

El documento que contiene la Logística y Plan de riesgos y que se encuentra en el anexo que forma parte integral del presente acuerdo, fortalece la operación de los MRV y la capacidad de enfrentar las eventualidades de forma oportuna, organizada y transparente, salvaguardando la continuidad de la votación presencial de la ciudadanía residente en el extranjero.

En virtud de lo anterior, la Logística y Plan de riesgos que se aprueba a través del presente acuerdo, contempla diversos apartados, como se advierte a continuación:

1.	Estructura organizativa y modelo de comunicación. Este apartado señala que, como parte de la estructura organizativa, además de las FMRV y las AE, se contará con enlaces designados por parte del INE y de la SRE, estableciendo de manera general las responsabilidades de cada uno, así como el modelo de comunicación.

2.	Logística. En este apartado se prevén los siguientes aspectos:

a)	La infraestructura informática a considerar por cada MRV, con base en la LNERE.

A este respecto, cabe mencionar que a través del Centro de Atención Ciudadana INETEL se llevó a cabo un operativo de llamadas a todas las personas ciudadanas con CPVE con referencia a las entidades de Coahuila y Estado de México, a propósito de invitarles y, en su caso, apoyarles de manera directa a realizar su solicitud de inscripción a la LNERE. Derivado de estos trabajos y de las actividades de promoción institucionales, las personas ciudadanas que llevaron dicha solicitud y quedaron registradas en la LNERE bajo la modalidad presencial fueron las siguientes:

| CONSULADO | TOTAL REGISTROS EN LA LNERE MODALIDAD PRESENCIAL |
| --- | --- |
| Chicago | 82 |
| Dallas | 155 |
| Los Ángeles | 103 |
| Montreal | 10 |
| TOTAL | 350 |

En virtud de lo anterior, para este programa piloto se considera una infraestructura informática a través de la cual puedan votar en cada uno de los dispositivos informáticos entre 700 y 800 personas. En ese sentido, en la Logística y Plan de riesgos se determina que, en los MRV a instalar en Chicago, Dallas y Los Ángeles, se cuente con dos dispositivos para la emisión del voto, así como un equipo de votación de respaldo para garantizar la operatividad en cada uno; en el caso del MRV en Montreal, se contempla contar con un dispositivo para la recepción de la votación y uno adicional de respaldo para garantizar la operatividad.

Con esta infraestructura se estima que es posible atender los registros de la LNERE de aquellas personas que manifestaron expresamente votar desde el extranjero bajo la modalidad presencial a través de su solicitud de inscripción, pero además con una capacidad más amplia para recibir poco más de 2 mil personas para la recepción de la votación en el caso de Chicago, Dallas y Los Ángeles, y poco más de mil personas en el caso de Montreal;

b)	La distribución de los MRV resultado de la verificación física con las sedes consulares y el cumplimiento de condiciones suficientes para la operatividad de los MRV;

c)	La logística previa a la jornada electoral que comprende los protocolos de carga de la LNERE y cuentas de acceso bajo la modalidad presencial y de verificación del funcionamiento de los dispositivos para la emisión del voto previo a su envío a los MRV en el INE; el envío a las sedes consulares de los equipos informáticos, materiales y demás insumos para la operación de los MRV; el equipamiento de los MRV y la verificación de conexión y funcionamiento de dispositivos  informáticos en sedes consulares; y, el simulacro y sellado hasta el día de la jornada electoral;

d)	La logística durante la jornada electoral considerando husos horarios en los lugares sede de los MRV, el control de acceso a los MRV y las atribuciones de cada participante: las FMRV, las AE, representantes de los OPL, representantes  de partidos políticos, personas observadoras electorales, visitantes extranjeros, el grupo de la Comisión Nacional de Vigilancia para llevar a cabo actividades de supervisión vinculadas a la LNERE, personas invitadas del INE y medios de comunicación.

3.	Plan de riesgos. Este apartado comprende las situaciones identificadas que pueden afectar el desarrollo de la jornada electoral o bien, las contingencias y el procedimiento para su correspondiente atención.

Así, con la aprobación de la Logística y Plan de riesgos, se establecerán las acciones necesarias para asegurar la operación de los MRV, así como su continuidad.

No es óbice señalar que este Instituto, en coordinación con la SRE, y con el conocimiento de las representaciones de los partidos políticos, realizó las acciones necesarias para plantear, analizar, retroalimentar y consensar la Logística y Plan de riesgos, a fin de considerar las visiones de todas las partes involucradas.

De igual manera, resulta procedente que las Unidades Responsables del INE involucradas en el Modelo de Voto Presencial efectúen las actividades previstas en la Logística y Plan de riesgos, a efectos de que se informe a la COVE sobre sus avances y resultados.

Asimismo, es de precisar que, por la naturaleza de las actividades comprendidas en la Logística y Plan de riesgos, y a fin de asegurar que se cuenten con todos los insumos necesarios para la operación de los MRV y, luego entonces, garantizar las condiciones para el ejercicio del VMRE bajo la modalidad presencial en el extranjero el día de la jornada electoral, las áreas involucradas ya se encuentran realizando diversas tareas preparatorias previo a la aprobación del presente acuerdo. Estas actividades consisten en la verificación del funcionamiento de los dispositivos para la emisión del voto —urnas electrónicas del INE—, así como su envío junto con los demás equipos informáticos, materiales y otros elementos a utilizar durante el desarrollo de la votación, lo que permite contar con un tiempo considerable en caso de presentarse alguna situación durante el traslado, y tomar las medidas pertinentes.

Con base en las consideraciones anteriormente vertidas, resulta oportuno que este Consejo General apruebe la Logística y Plan de riesgos, de conformidad con el anexo que forma parte integral del presente acuerdo.

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este Consejo General en ejercicio de sus facultades emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba la “Logística y Plan de riesgos para el programa piloto del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023”, de conformidad con el anexo que acompaña al presente acuerdo y forma parte integral del mismo.

SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, así como a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, a llevar a cabo las actividades previstas en la “Logística y Plan de riesgos para el programa piloto del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023”, e informar a la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero sobre sus avances y resultados.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores la aprobación del presente acuerdo y su anexo.

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a hacer del conocimiento del Instituto Electoral de Coahuila y del Instituto Electoral del Estado de México, lo aprobado por este Consejo General.

QUINTO. El presente acuerdo y su anexo entrarán en vigor a partir del día de su aprobación por parte de este Consejo General.

SEXTO. Publíquense el presente acuerdo y su anexo en la Gaceta Electoral, en el portal electrónico del Instituto Nacional Electoral, en NormaINE, así como en el Diario Oficial de la Federación.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 18 de mayo de 2023, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaño Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.

La Consejera Presidenta del Consejo General, Lic. Guadalupe Taddei Zavala.- Rúbrica.- El Encargado del Despacho de la Secretaría del Consejo General, Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo.- Rúbrica.

Logística y Plan de riesgos para el programa piloto del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo, 2023

Contenido

Glosario

1.	Introducción

2.	Objetivo

3.	Logística y Plan de riesgos

3.1. Logística

3.2. Plan de riesgos

Glosario

| AE | Persona(s) de Apoyo al Electorado designadas por el Instituto Nacional Electoral |
| --- | --- |
| CAI | Coordinación de Asuntos Internacionales |
| CNV | Comisión Nacional de Vigilancia |
| Contingencia | Una interrupción no planificada a un servicio o una reducción en la calidad de un servicio |
| COVE | Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero |
| DECEYEC | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica |
| DEOE | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |
| FMRV | Persona(s) funcionaria(s) de Módulo Receptor de Votación |
| Grupo de Seguimiento | Equipo de trabajo que se integra por el enlace del Instituto Nacional Electoral y personal involucrado en la operación de los Módulos Receptores de Votación de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto para brindar apoyo en cuestiones de infraestructura tecnológica, así como situaciones operativas, logísticas y demás contingencias que se presenten |
| INE | Instituto Nacional Electoral |
| LNERE | Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero |
| LGIPE | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales |
| Logística y Plan de riesgos | Logística y Plan de riesgos para el programa piloto del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 |
| Modelo de Voto Presencial | Modelo de operación del programa piloto del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 |
| MRV | Módulo(s) Receptor(es) de Votación |
| OPL | Organismo(s) Público(s) Local(es) |
| PEL | Proceso(s) Electoral(es) Local(es) |
| SIVPE | Sistema de Identificación para Voto Presencial en el Extranjero |
| SRE | Secretaría de Relaciones Exteriores |
| TCM | Tiempo del centro de México. Corresponde al huso horario oficial UTC -6, es decir, seis horas menos que en el tiempo universal coordinado o UTC |
| UTSI | Unidad Técnica de Servicios de Informática |

1.	Introducción

El 14 de octubre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia recaída en el expediente número SUP-JDC-1076/2021 y acumulados, por medio de la cual declaró existente la omisión atribuida al INE por implementar únicamente dos de las tres modalidades previstas en el párrafo segundo del artículo 329 de la LGIPE, omitiendo la presencial en embajadas o consulados, para que las personas mexicanas residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto, por lo que ordenó al INE la implementación de las tres modalidades, a fin de maximizar la garantía del voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero.

Por lo anterior, el 19 de octubre de 2022 el Consejo General del INE aprobó, mediante Acuerdo INE/CG641/2022, el Modelo de Voto Presencial.

El Modelo de Voto Presencial establece la implementación del programa piloto de voto presencial en el extranjero, por medios electrónicos a través de internet, únicamente durante el día de la jornada electoral, en MRV instalados en las sedes consulares de Chicago, Dallas, Los Ángeles y Montreal para la elección de Gubernaturas en Coahuila y Estado de México, a celebrarse el próximo domingo 4 de junio de 2023.

De la misma forma, el numeral 2.2, párrafo último, del Modelo de Voto Presencial, dispone que, de manera conjunta, el INE y la SRE, implementarán un plan de riesgos, que permita dar continuidad a la operación de los MRV el día de la jornada electoral, mismo que será presentado ante la COVE a más tardar en el mes de mayo de 2023.

Es importante señalar que el VMRE en modalidad presencial será puesto en práctica por primera vez en la historia electoral de México, por lo que, para la implementación de este programa piloto, se ha recabado la experiencia de autoridades electorales de algunos países que han instrumentado esta modalidad de voto, las recomendaciones de la SRE, así como de las autoridades federales y locales correspondientes a los lugares donde se instalarán los MRV.

En este sentido, el presente documento contiene la logística que se implementará previo y durante el día de la jornada electoral en los MRV, para la recepción de la votación emitida por la ciudadanía mexicana residente en el extranjero bajo la modalidad presencial a través de medios electrónicos, así como el plan de riesgos que establece las posibles situaciones o contingencias que pudieran interferir en el desarrollo de la operación de los MRV el día de la jornada electoral, canales de comunicación y procedimientos que deberán observarse para dar solución.

Con este documento se fortalece la operación de los MRV y la capacidad de enfrentar las eventualidades de forma oportuna, organizada y transparente, salvaguardando la continuidad de la votación presencial de la ciudadanía residente en el extranjero.

2.	Objetivo

Establecer la logística que las áreas responsables del INE y las personas integrantes de los MRV deberán llevar a cabo previo y durante la jornada electoral, así como las acciones a seguir para asegurar la continuidad en la operación del programa piloto del VMRE en modalidad presencial en los MRV en el extranjero para los PEL 2022-2023 de Coahuila y Estado de México, con la finalidad de proporcionar una respuesta rápida y apropiada ante cualquier contingencia, reduciendo el impacto en el desarrollo de la operación.

3.	Logística y Plan de riesgos

3.1. Estructura organizativa y modelo de comunicación

Este apartado tiene la finalidad de determinar las figuras responsables de la implementación de la Logística y Plan de riesgos, así como el modelo de coordinación y comunicación sobre el desarrollo de cada etapa de la votación en los MRV y la activación y atención de eventuales contingencias.

3.1.1. Estructura organizativa

De conformidad con el numeral 1.2.1., fracciones VII y VIII, del Modelo de Voto Presencial, las figuras responsables son:

•	Las FMRV (persona Presidenta y persona Secretaria).

•	Las AE (dos para la identificación y una para orientación al electorado).

Adicionalmente, se contemplan las siguientes figuras para una adecuada coordinación con la SRE:

•	Un enlace designado por el INE.

•	Un enlace designado por la sede consular.

3.1.1.1. FMRV

Además de las responsabilidades estipuladas en los artículos 85 y 280 de la LGIPE, las personas presidentas de los MRV tendrán las responsabilidades siguientes:

- Coordinarse con la AE, los enlaces del INE y, en su caso, de la sede consular donde se instale el MRV, a fin de atender cualquier asunto relacionado con la logística, así como incidentes que se presenten, a efecto de preservar el orden, asegurar el libre acceso a la ciudadanía que acuda a emitir su voto, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de la ley, así como de los documentos técnicos-normativos que correspondan.

- Identificar, con apoyo de las AE y el enlace INE, cualquier situación de contingencia en los MRV durante la jornada electoral.

- Analizar, en coordinación con el enlace del INE y el apoyo del AE, y en su caso del enlace de la sede consular, las contingencias que se presenten el día de la jornada electoral, para la toma de decisiones y actuación correspondiente.

3.1.1.2. AE

Además de las responsabilidades estipuladas en el numeral 1.2.1, fracción VIII, del Modelo de Voto Presencial, las AE tendrán las siguientes:

- Brindar seguimiento y soporte técnico en los MRV.

- Coordinar la logística en temas de equipamiento, traslado, configuración de equipos de identificación y de voto —urnas electrónicas—, apoyo en caso de fallas de energía eléctrica, según corresponda.

- Identificar y apoyar en el análisis y resolución, de manera coordinada con las FMRV, el enlace INE y, en su caso, el enlace de la sede consular, las contingencias que se presenten previo y durante la jornada electoral.

3.1.1.3. Enlace designado por el INE

Esta persona será designada por la Junta General Ejecutiva del INE y tendrá las siguientes responsabilidades:

- Coordinar los aspectos logísticos y de atención de contingencias con el enlace de la sede consular.

- Identificar y atender, en coordinación con las FMRV, las AE y, en su caso, el enlace de la sede consular, contingencias que se presenten en los MRV previo y durante la jornada electoral.

- Mantener comunicación con el Grupo de Seguimiento que se refiere el numeral 3.1.2, y evaluar con este la magnitud y el impacto de la contingencia.

- Documentar las contingencias que se presenten y actualizar las evidencias.

- Resolver junto con el Grupo de Seguimiento que se refiere el numeral 3.1.2 y la persona presidenta del MRV, con el apoyo de las AE y, en su caso, del enlace de la sede consular, las contingencias no previstas en el presente documento que llegaran a suscitarse.

- Mantener informado al Grupo de Seguimiento que refiere el numeral 3.1.2, sobre el avance de las actividades realizadas.

- Monitorear la atención de la contingencia, validando con las AE el correcto desarrollo de las etapas de preparación y/u operación de acuerdo con las actividades implementadas.

- Atender cualquier requerimiento de información asociado a la aplicación de esta Logística y Plan de riesgos.

3.1.1.4 Enlace de la sede consular

Este enlace será designado por cada una de las sedes consulares, y tendrá las siguientes responsabilidades:

- Brindar apoyo en aspectos logísticos.

- Brindar apoyo en las contingencias de naturaleza meramente logísticas y de seguridad que así lo requieran, previa notificación y análisis y coordinación con el enlace del INE.

3.1.2. Modelo de comunicación

El modelo de comunicación para la operación de los MRV permitirá que la información fluya de manera adecuada y estructurada; asimismo, cuando se presente una contingencia proporcionar una respuesta oportuna, organizada y transparente, para garantizar la operación en los MRV.

Este modelo se integrará por la persona Presidenta del MRV, las AE, el enlace designado por el INE y el enlace designado por cada una de las sedes consulares.

Figura 1. Modelo y canales de comunicación

Adicionalmente, este modelo de comunicación contemplará la creación de un grupo de trabajo que se comunicará a través de aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram o similar) denominado “Grupo de Seguimiento”, que se integrará por el enlace del INE y personal involucrado en la operación de los MRV de las áreas ejecutivas y técnicas del INE (DEOE, DECEYEC, DERFE y UTSI), para brindar apoyo en cuestiones de infraestructura tecnológica, así como en situaciones operativas, logísticas y demás contingencias que se presente, de acuerdo con lo siguiente:

- Evaluar la magnitud y el impacto de las contingencias que se presenten.

- Brindar apoyo técnico respecto de las situaciones presentadas.

- En su caso, resolver las contingencias de casos no previstos en esta Logística y Plan de riesgos.

- Informar a las autoridades sobre las posibles incidencias, el desarrollo de los trabajos, así como las soluciones establecidas para su atención.

Durante los simulacros se asegurará la generación de este Grupo de Seguimiento, a fin de constatar el adecuado funcionamiento del modelo de comunicación.

Asimismo, se creará un grupo de seguimiento a través de aplicaciones de mensajería instantánea, conformado por las Consejeras y los Consejeros Electorales, sus respectivos equipos de trabajo y las áreas del INE involucradas a nivel central, así como el personal que determinen las y los Cónsules Generales, para conocer y dar seguimiento a toda la operatividad, además de obtener reportes parciales de las actividades durante la jornada electoral, para conocimiento de las personas integrantes del Consejo General.

3.2. Logística

3.2.1. MRV

3.2.1.1. Infraestructura informática

De conformidad con la LNERE Definitiva para los PEL 2022-2023 y el Modelo de Voto Presencial, se prevé la instalación de un MRV por cada sede consular, en los cuales se dispondrá de la infraestructura necesaria para atender a las personas que solicitaron su inscripción y quedaron registradas en la LNERE y, adicionalmente, a las personas que se incorporaron a la LNERE con base en el numeral 10, fracción I, último párrafo, de los Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 2022-2023, como se describe a continuación:

- En el caso de los MRV en Chicago, Dallas y Los Ángeles, se consideró la disposición de 2 (dos) dispositivos de identificación de la ciudadanía y 2 (dos) dispositivos para la recepción de la votación, así como un equipo de votación de respaldo para garantizar la operatividad, en cada uno.

- Tratándose del MRV en Montreal, se contempla contar con 1 (uno) dispositivo de identificación de la ciudadanía y 1 (uno) para la recepción de la votación, así como 1 equipo de votación adicional de respaldo para garantizar la operatividad.

3.2.1.2. Distribución de los MRV

Con base en la verificación física de los espacios en las sedes consulares para la instalación de los MRV, a fin de revisar que contaran con las condiciones necesarias y suficientes para su operatividad, se diseñaron entre el INE y las sedes consulares las propuestas de distribución de los MRV, que se presentan a continuación:

MRV - Chicago

MRV - Dallas

MRV - Los Ángeles

MRV - Montreal

Cabe señalar que, en caso de ser necesario, se podrán realizar ajustes a esta distribución, con la finalidad de garantizar la mejor atención a la ciudadanía y operación de los MRV.

3.2.2. Logística previa a la jornada electoral

3.2.2.1. Protocolo de verificación del funcionamiento de los dispositivos para la emisión del voto previo a su envío a los MRV en el INE

Este protocolo se llevará a cabo en las instalaciones del INE que determine la DERFE a más tardar el 15 de mayo de 2023, y a cuyo acto podrán acompañar, previa convocatoria, los OPL, representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes.

El protocolo tiene el objetivo de comprobar el funcionamiento de los 11 dispositivos para la emisión del voto —urnas electrónicas del INE—, para lo cual se realizarán, al menos las siguientes actividades:

- Revisar que el rótulo de las etiquetas de los dispositivos corresponda a la sede a la que se envía el dispositivo.

- Encender los dispositivos.

- Verificar que el huso horario programado del dispositivo corresponda a la sede a la que se envía el dispositivo.

- Verificar el número de serie de los dispositivos.

- Verificar que el dispositivo tenga puesta la etiqueta para impedir que se cierre la abertura de la cámara.

- Verificar que el cargador de corriente funciona conectando a la urna electrónica.

- Verificar que las actualización automáticas del sistema operativo se encuentren deshabilitadas.

- Realizar pruebas funcionales con la urna electrónica.

- Apagar la urna electrónica.

3.2.2.2. Envío de las urnas electrónicas del INE, los equipos informáticos, materiales y demás insumos a las sedes consulares para la operación de los MRV

El envío a las sedes consulares de las urnas electrónicas del INE, los equipos informáticos, materiales y demás insumos necesarios para el avituallamiento de los MRV, se llevará a cabo a más tardar el 16 de mayo de 2023, a través de los medios que se determinen por el INE, en los cuales se estará considerando la valija diplomática si existen las condiciones, para lo cual se coordinarán estas actividades con la SRE.

El INE realizará el monitoreo del trayecto de los equipos, materiales y demás insumos y verificará con cada sede consular la recepción, a fin de que, que en caso de cualquier contingencia (extravío de materiales, retraso en las entregas, entre otros) se tomen las acciones pertinentes.

Estos insumos serán resguardados con las medidas de seguridad correspondientes, en el espacio designado en cada una de las sedes consulares para su almacenamiento.

3.2.2.3. Protocolo de inicialización final, verificación y carga de la LNERE y cuentas de acceso bajo la modalidad presencial en los equipos de cómputo con el SIVPE y el SIVEI

Este protocolo se llevará a cabo por la DERFE y la UTSI a más tardar el 19 de mayo de 2023, en las instalaciones del INE que determine la DERFE, en presencia de personal de la Oficialía Electoral del INE, quien levantará el acta de hechos correspondiente.

Durante este protocolo, se llevará a cabo las siguientes actividades:

- Inicialización final, que implica validar que los equipos que se utilizarán como dispositivos de identificación de la ciudadanía, no contengan información precargada y se les instale el software necesario para su operación, esto es, el SIVPE, los controladores de impresora y los listados nominales.

- Carga al SIVPE de la LNERE Definitiva bajo la modalidad presencial, esto es, la información de las personas que solicitaron su inscripción a la LNERE en la modalidad presencial y quedaron registradas en la misma, así como de las personas que se incorporaron a la LNERE con base en el numeral 10, fracción I, último párrafo, de los Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 2022-2023. Asimismo, se instalarán los denominados “Libros Negros” que contienen las listas de los registros de personas ciudadanas que, por alguna causa o irregularidad en su situación registral, no son válidas para ejercer el voto, a fin de que el SIVPE pueda identificar la razón por la cual una persona ciudadana no puede votar y se le comunique.

- Carga al SIVEI de las cuentas de acceso a utilizarse para la votación desde el extranjero bajo la modalidad presencial, esto es, las cuentas de acceso de las personas que solicitaron su inscripción a la LNERE en la modalidad presencial desde el extranjero y quedaron registradas en la misma, así como de las personas que se incorporaron a la LNERE con base en el numeral 10, fracción I, último párrafo, de los Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 2022-2023.

- Creación de índices y verificación de la carga de información.

- Registro de cada MRV en los equipos de identificación.

- Sellado de los equipos con etiquetas o cintillos firmados por los asistentes.

Los equipos de identificación ciudadana, las cartas-contraseña y llave de cifrado privada quedarán bajo el resguardo de la DERFE desde el término del protocolo y hasta su entrega al personal del INE, previo a su viaje al extranjero.

Este protocolo podrá contar con el acompañamiento, previa convocatoria, de los OPL, de los representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes.

3.2.2.4. Traslado de los equipos informáticos que contendrán el SIVPE para la identificación de la ciudadanía en la LNERE

El personal del INE que está realizando actividades en los MRV, será el encargado de realizar el traslado de los equipos destinados a la identificación de la ciudadanía que contendrán el SIVPE, a más tardar el 1º de junio de 2023.

3.2.2.5. Instalación del mobiliario e instalación y verificación de conexión y funcionamiento de las urnas electrónicas del INE y de los equipos informáticos en los MRV

A más tardar el sábado 3 de junio de 2023, en horario acordado con la SRE, se avituallarán los MRV con el mobiliario y la ubicación física de las urnas electrónicas del INE y los equipos informáticos destinados a cada uno de ellos.

Ese mismo día, las AE llevarán a cabo una segunda verificación del funcionamiento de los dispositivos informáticos, tanto para la identificación de la ciudadanía como para la emisión del voto —urnas electrónicas del INE—.

Para lo anterior, se llevarán a cabo al menos las siguientes actividades:

Para la conexión a red de los equipos de cómputo y urnas electrónicas en los MRV

- Se ubicarán las tomas de corriente eléctricas y las conexiones de internet para verificar longitudes y funcionamientos de las extensiones eléctricas y los cables para internet.

- Para cada MRV, el INE proporcionarán los siguientes dispositivos y cables de red para realizar la conexión a red a la infraestructura de las sedes consulares:

| CONSULADO | MICROSWITCHES | CANTIDAD DE CABLES DE RED | EXTENSIÓN DE CADA CABLE DE RED |
| --- | --- | --- | --- |
| Los Ángeles | 3 | 2 cables | 15 metros |
|  |  | 4 cables | 7 metros |
|  |  | 2 cables | 4 metros |
|  |  | 2 cables | 3 metros |
| Chicago | 3 | 2 cables | 15 metros |
|  |  | 4 cables | 7 metros |
|  |  | 2 cables | 4 metros |
|  |  | 2 cables | 3 metros |
| Dallas | 2 | 2 cables | 15 metros |
|  |  | 2 cables | 12 metros |
|  |  | 3 cables | 7 metros |
|  |  | 1 cable | 4 metros |
|  |  | 3 cables | 3 metros |
| Montreal | 2 | 3 cables | 15 metros |
|  |  | 2 cables | 12 metros |
|  |  | 1 cable | 7 metros |
|  |  | 3 cables | 3 metros |

A continuación, se presentan los diagramas de conexión de los equipos de cómputo y urnas electrónicas a red para cada uno de los MRV:

MRV - Chicago

MRV - Dallas

MRV - Los Ángeles

MRV - Montreal

Para las urnas electrónicas:

- Se extraerán del almacén para ser llevados al espacio designado por cada una de las sedes consulares.

- Se verificarán los sellos, etiquetas o cintillos firmados.

- Se ubicarán las tomas de corriente eléctricas y las conexiones de internet para verificar longitudes y funcionamientos de las extensiones eléctricas y los cables para internet.

- Se extraerán del empaque y se conectarán a la toma de corriente eléctrica y se procederá a su encendido.

- Se conectarán a la red.

- Se verificará que el rótulo de las etiquetas corresponda a la sede en la que se encuentra el dispositivo.

- Se encenderán y verificará que el uso horario programado del dispositivo para emitir el voto corresponda a la sede a la que se envía el dispositivo.

- Se verificará que el dispositivo para emitir el voto tenga puesta la etiqueta para impedir que se cierre la abertura de la cámara.

- Se verificará que por cada dispositivo para emitir el voto se tenga un cargador funcionando.

Para los equipos informáticos:

- Se extraerán del almacén para ser llevados al espacio designado por cada una de las sedes consulares.

- Se verificarán los sellos, etiquetas o cintillos firmados.

- Se extraerán del empaque y se conectarán a la toma de corriente eléctrica y se procederá a su encendido.

- Se conectarán a la red.

- Se encenderán los equipos de cómputo que contienen el SIVPE y las impresoras térmicas para verificar su funcionamiento

- Se verificará que las impresoras térmicas contienen papel para la impresión de los códigos QR y que imprimen correctamente.

3.2.2.6. Simulacro y sellado hasta el día de la jornada electoral

A más tardar el 3 de junio de 2023, y a fin de replicar las actividades procedimentales que se llevarán a cabo el día de la jornada electoral, se realizará en cada uno de los MRV, un simulacro sobre la instalación y operación de los MRV, en el que participarán todos los integrantes de los MRV y los enlaces del INE y de la sede consular.

Concluido el simulacro, se sellarán las urnas electrónicas del INE y los equipos informáticos y demás insumos utilizados para dicho ejercicio, para su resguardo hasta el día de la jornada electoral.

3.2.3. Jornada electoral

De acuerdo con el Modelo de Voto Presencial, la votación en los MRV dará inicio a las 08:00 horas TCM del domingo 4 de junio de 2023 o bien, una vez que las FMRV den por instalados formalmente los MRV, y concluirá a las 18:00 horas TCM, a menos que se encuentren personas en la fila, a las cuales se les permitirá votar hasta las 18:30 horas TCM.

En ese sentido, los husos horarios a considerar en los lugares donde se ubicarán los MRV y que se difundirán por el INE y las sedes consulares involucradas en apoyo a estas actividades, son los siguientes:

| SEDE DE LOS MRV | HORARIO LOCAL DE INICIO DE LA VOTACIÓN | HORARIO LOCAL DE CIERRE DE LA VOTACIÓN | HORARIO LOCAL DE CIERRE DE LA VOTACIÓN PARA PERSONAS EN FILA |
| --- | --- | --- | --- |
| Chicago | 09:00 horas | 19:00 horas | 19:30 horas |
| Dallas | 09:00 horas | 19:00 horas | 19:30 horas |
| Los Ángeles | 07:00 horas | 17:00 horas | 17:30 horas |
| Montreal | 10:00 horas | 20:00 horas | 20:30 horas |

En las actividades de la jornada electoral, además de las personas integrantes de los MRV, podrán acompañar representantes de los OPL, representaciones de los partidos políticos acreditadas ante los MRV, visitantes extranjeros, personas invitadas del INE, así como medios de comunicación.

3.2.3.1. Control de acceso a los MRV

Durante el domingo 4 de junio de 2023, el arribo a los MRV iniciará a partir de las 07:00 horas (TCM), que corresponde a los siguientes horarios locales:

| SEDE DE LOS MRV | HORARIO LOCAL DE ARRIBO A LOS MRV |
| --- | --- |
| Chicago | 08:00 horas |
| Dallas | 08:00 horas |
| Los Ángeles | 06:00 horas |
| Montreal | 09:00 horas |

A fin de llevar a cabo un control de acceso a los MRV, se atenderá lo siguiente:

- Las FMRV, representantes de partidos políticos, personas observadoras electorales y visitantes extranjeros, deberán contar con su nombramiento/acreditación para poder acceder y permanecer en los MRV.

- Las AE, enlaces del INE y enlaces de las sedes consulares, así como personas invitadas del INE, deberán contar con los distintivos/gafetes que para efectos de identificación y permanencia en los MRV les proporcione el INE.

- El INE proporcionará a las sedes consulares la lista de las personas que se acreditaron para acudir a cada una de ellas, a fin de que, a través de su servicio de seguridad, pueda contarse con apoyo para el control de acceso. En caso de que se presente alguna persona sin acreditación o con Credencial para Votar que no tenga referencia a las entidades de Coahuila o del Estado de México, el enlace del INE determinará si se proporciona o no el acceso al MRV respectivo.

3.2.3.2. FMRV

Las FMRV deberán acudir al MRV que les corresponde el día de la jornada electoral, con su Credencial para Votar y nombramiento para efectos de su registro.

De registrarse la ausencia de alguna de las FMRV propietarias el día de la votación, se procederá a realizar la sustitución correspondiente, considerando a las personas suplentes designadas.

Si a las 08:15 horas (TCM) no se encontrase alguna o las dos FMRV, se procederá a realizar suplencias con personal del INE designado como suplente.

Posteriormente, la AE les entregará la Caja-Expediente que contiene todos los insumos para el desarrollo de la jornada electoral.

3.2.3.3. AE

La AE deberá portar en todo momento su distintivo/gafete.

En caso de que así se requiera, brindará apoyo para suplir a FMRV ausentes, y adicionalmente realizar las actividades relativas encomendadas como AE.

3.2.3.4. Representantes de partidos políticos

El día de la jornada electoral podrá estar presentes una persona representante de cada partido político y, en su caso, de candidaturas independientes, durante la cual podrán:

- Permanecer en los MRV y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta concluir la recepción de la votación.

- Recibir copia legible del Acta de la Jornada Electoral y la(s) Hoja(s) de Incidentes.

- Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la instalación de los MRV y recepción de votación en estos.

- Presentar escritos de protesta al término de la recepción de la votación.

- No podrán realizar propaganda o actos de proselitismo en favor de ningún partido político o candidatura.

Las obligaciones de las personas representantes son las siguientes:

- Deberán firmar todas las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la causa que la motiva.

- En ningún caso ejercerán o asumirán las atribuciones de las FMRV.

- No obstaculizarán el desarrollo normal de la recepción de la votación en los MRV en que se presenten.

El 4 de junio de 2023, en el acceso a los MRV de las y los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes se seguirá lo siguiente:

- Presentarán su nombramiento de representante y una identificación oficial.

- Deberán portar en un lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, únicamente distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político o candidatura independiente al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de “representante”.

3.2.3.5. OPL

El día de la jornada electoral, personas representantes de los OPL debidamente acreditadas ante el INE, a través de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo que establece el artículo 109 del Reglamento de Elecciones del INE, podrán acceder a los MRV con su gafete/acreditación correspondiente y observar su operación.

3.2.3.6. Personas observadoras electorales

El día de la jornada electoral, las personas observadoras electorales podrán ingresar a las MRV, presentando el gafete o identificación que los acredite como tal.

El 4 de junio de 2023, las personas observadoras electorales podrán presenciar:

- La instalación de los MRV.

- El desarrollo y cierre de la votación en los MRV.

- El llenado del Acta de la Jornada.

Las personas observadoras electorales que acudan a los MRV deberán abstenerse de:

- Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, e interferir en el desarrollo de estas.

- Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidatura alguna.

- Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidaturas.

- Declarar el triunfo de partido político o candidatura alguna, ni declarar tendencias sobre la votación.

- Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidaturas, posturas políticas o ideológicas relacionadas con las elecciones locales.

3.2.3.7. Visitantes extranjeros

Las y los visitantes del extranjero acreditados por la CAI para presenciar el desarrollo de la votación en los MRV, podrán ingresar presentando el gafete o identificación que los acredite como tal.

Con el propósito de facilitar su identificación y acceso, la CAI entregará a la DERFE un listado con el nombre de las personas, en el que se especifique el número de acreditación.

Las y los visitantes extranjeros podrán presenciar los siguientes actos:

- Instalación de los MRV.

- El desarrollo y cierre de la votación en los MRV.

- El llenado del Acta de la Jornada.

Las y los visitantes extranjeros se abstendrán de lo siguiente:

- Sustituir u obstaculizar las actividades que realicen las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones e interferir en el desarrollo de las mismas.

- Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidatura alguna.

- Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidaturas.

- Difundir de manera pública noticias respecto a los votos emitidos.

3.2.3.8. Grupo de supervisión de la CNV

Las y los integrantes de la CNV, previamente acreditados por la DERFE mediante documento o gafete, podrán presenciar la jornada electoral en los MRV para llevar a cabo actividades de supervisión vinculadas a la LNERE.

Este grupo de supervisión de la CNV podrá presenciar los siguientes actos:

- Instalación de los MRV.

- El desarrollo y cierre de la votación en los MRV.

- El llenado del Acta de la Jornada.

El grupo de supervisión de la CNV se abstendrá de:

- Sustituir a las personas acreditadas como representantes de partido político ante los MRV.

- Sustituir u obstaculizar las actividades que realicen las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones e interferir en el desarrollo de estas.

- Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidatura alguna.

- Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidaturas.

- Declarar el triunfo de partido político o candidatura alguna, o tendencias sobre la votación.

- Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidaturas, posturas políticas o ideológicas relacionadas con las elecciones locales.

Igualmente, y a fin de mantener informado a este grupo de supervisión sobre el desarrollo de las distintas actividades a realizar en cada uno de los MRV, la DERFE creará un grupo de mensajería instantánea integrado por las representaciones partidistas acreditadas ante la CNV.

De existir observaciones por parte de las personas integrantes de la CNV, estas deberán realizarse dentro del informe de supervisión que para tal efecto sea entregado a la DERFE con posterioridad a la jornada electoral, en donde podrán plasmarse observaciones y áreas de oportunidad.

3.2.3.9. Personas invitadas del INE

Las personas invitadas del INE, previamente acreditados por la DERFE, a petición expresa de las autoridades del INE, podrán presenciar la jornada electoral en los MRV.

Las y los invitados del INE podrán presenciar los siguientes actos:

- Instalación de los MRV.

- El desarrollo y cierre de la votación en los MRV.

- El llenado del Acta de la Jornada.

Las y los invitados del INE se abstendrán de:

- Sustituir u obstaculizar las actividades que realicen las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones e interferir en el desarrollo de estas.

- Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidatura alguna.

- Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidaturas.

3.2.3.10. Medios de comunicación

Los medios de comunicación podrán ingresar a los MRV, siempre y cuando no interfieran en el desarrollo de la jornada electoral o pongan en peligro la libertad y el secreto del voto. Además, únicamente podrán estar en las zonas permitidas para la prensa, por lo que, cuando terminen su labor periodística se deben retirar de los MRV.

La atención de los medios de comunicación se realizará a través del enlace designado por el INE.

3.3. Plan de riesgos

3.3.1. Objetivos particulares

- Identificar y delimitar las situaciones que potencialmente puedan alterar el curso normal de la jornada electoral, afectando la operatividad en los MRV en todas sus fases: previo a su instalación, durante el desarrollo de la votación y al cierre de la misma.

- Instrumentar las medidas pertinentes para garantizar que en la atención de contingencias se deje evidencia física y/o documental de las acciones adoptadas en la atención y su solución.

3.3.2. Situaciones identificadas que pueden afectar el desarrollo de la jornada electoral (contingencias)

En la siguiente tabla se mencionan las posibles contingencias que podrían alterar el curso normal en la emisión del sufragio, las cuales serán atendidas por la presente Logística y Plan de riesgos:

CONTINGENCIAS

1. Ausencia o falla en la infraestructura informática (equipos de identificación y urnas electrónicas, impresoras y lectores de códigos)

2. Falla en la infraestructura de telecomunicaciones

3. Falla de suministro eléctrico

4. Situación con el electorado que afecte la operación de los MRV

3.3.3. Procedimiento para la atención de contingencias

| CONTINGENCIAS | PROCEDIMIENTO |
| --- | --- |
| 1. Falla en la infraestructura informática (equipos de identificación, lectores de códigos e impresoras, y urnas electrónicas) | Equipo de identificación • La AE deberá verificar la situación presentada y determinará si es necesario, en primera instancia, reiniciar el SIVPE. • Verificará que las conexiones sean correctas. • Si la situación persiste, la AE deberá reiniciar el equipo de cómputo para asegurar el funcionamiento de este. • Si aún después del reinicio el equipo de identificación continuara con la falla, se deberá proseguir con el equipo de respaldo que ya estará instalado. • En caso de que se trate de las contraseñas, por extravío o por alguna otra cuestión que no permita el acceso al SIVPE, deberá notificarse al Grupo de Seguimiento a fin de que se genere a la brevedad una nueva para operar. • En todo momento, la AE deberá informar a la persona presidenta del MRV sobre la situación y solución a la misma. |
|  | Lectores de códigos • La AE verificará la situación presentada y comprobará que el lector se encuentra conectado correctamente al puerto USB del dispositivo. • En caso de que el lector no funcione, se desconectará y conectará nuevamente. En caso de que el lector no tenga cable entre el lector y la base, que se encuentre sincronizado, escaneando el código QR que se encuentra en la parte posterior de la base. • Si después de lo anterior, continúa sin funcionar, la búsqueda de la persona ciudadana se deberá realizar manualmente. • En todo momento, la AE deberá informar a la persona presidenta del MRV, así como al Grupo de Seguimiento, sobre la situación y solución a la misma. |
|  | Impresoras • La AE verificará la situación presentada y determinará lo siguiente: a) Que la impresora cuente con papel suficiente para su funcionamiento y esté correctamente colocado. b) Que la impresora se encuentre conectada correctamente al puerto USB ubicado del lado izquierdo del dispositivo. c) Que la impresora se encuentre conectada de manera correcta a la toma de corriente eléctrica. d) Que la impresora encienda. e) Que al momento de imprimir el código de votación, la impresora seleccionada sea la nombrada como GTP801, que corresponde a la impresora térmica. f) Reinstalar la impresora. g) En caso de no funcionar las acciones anteriores, se procederá a sustituir por la impresora de respaldo para poder realizar la impresión del código QR. • En todo momento, la AE deberá informar a la persona presidenta del MRV, así como al Grupo de Seguimiento, sobre la situación y solución a la misma. |
|  | Urna Electrónica (equipo de votación) • La AE verificará la situación y comprobará lo siguiente: a) Que el dispositivo se encuentre correctamente conectado al suministro de energía eléctrica. b) Que el dispositivo cuente con conexión a la red. c) Que el elector puede ingresar al Sistema de Votación Electrónica por Internet mediante el código QR que se le entregó. d) Si verificado lo anterior la situación persiste, apoyar al elector para ingresar al sistema manualmente colocando sus credenciales de acceso que le fueron entregadas. e) Si la falla ocurre una vez autenticado el elector, pero previo a la emisión de su voto, se deberá cerrar sesión e iniciar el procedimiento nuevamente. f) Si al intentar ingresar nuevamente, el sistema indica al elector que ya hay una sesión iniciada, la AE notificará la situación a la persona enlace del INE, quien a su vez deberá notificarlo al Grupo de Seguimiento quien realizará las acciones que correspondan para solucionar la situación. g) Si verificado lo anterior la situación persiste, se deberá reiniciar el equipo de votación. h) Si reiniciado el equipo de votación continuara la situación, se deberá apagar y dejar sin utilización, previa notificación y acuerdo con la persona presidenta del MRV, y se continuará con la urna de respaldo que ya se encontrará instalada. i) Si la falla ocurre una vez emitido el voto, con auxilio de la AE, la persona electora pasará a otro equipo de votación para verificar que su voto ha sido emitido; en caso contrario, podrá continuar el proceso hasta la emisión de su sufragio. • La AE notificará la situación a la persona enlace INE, quien a su vez deberá notificarlo al Grupo de Seguimiento. |
| 2. Falla en la infraestructura de telecomunicaciones | Durante la instalación del MRV • La persona presidenta del MRV notificará la situación al AE. • La AE notificará la situación a la persona enlace INE. • La persona enlace del INE solicitará el apoyo del enlace de la sede consular para que se revise la causa de la falla en la infraestructura de telecomunicaciones, con el propósito de reestablecer el servicio. • Las AE llevarán a cabo las acciones para conectar el o los dispositivos de votación al módem que se dispondrá para ello, mientras el servicio de internet se reestablece. • En caso de que no se logre la conexión a través del Módem Telmex, se procederá a conectar los dispositivos a la red del teléfono móvil que se dispondrá para tales efectos. • En todo momento, la AE deberá informar a la persona presidenta del MRV sobre la situación y solución a la misma. • Se notificará al Grupo de Seguimiento. |
| 3. Falla de suministro eléctrico | • La persona presidenta del MRV notificará la situación al AE, quien a su vez notificará la situación al enlace INE. • El enlace INE con apoyo del enlace de la sede consular verificará y analizará la situación reportada por la persona presidenta del MRV. • Se solicitará apoyo del consulado para verificar la causa y restablecimiento del servicio. • Durante la atención del restablecimiento de energía eléctrica, los dispositivos de identificación y votación funcionarán con la batería de respaldo integrada y se conectarán a internet por medio del modem o teléfono móvil que se dispondrán para tales efectos, a fin de no afectar la operación. • En todo momento, la AE deberá informar a la persona presidenta del MRV sobre la situación y progreso de la solución. • Si no fuera posible reactivar el suministro de energía eléctrica en el domicilio de la sede consular, y se hubiere agotado la batería de respaldo de los dispositivos involucrados, se consultará con la persona presidenta de MRV si se declara suspensión de la votación hasta que el suministro eléctrico sea restablecido. • Se notificará al Grupo de Seguimiento. |
| 4. Situación con el electorado que afecte la operación | • Identificada la situación, la persona presidenta del MRV, en conjunto con los enlaces del INE y de la sede consular, determinará una solución, garantizando en todo momento la libertad, seguridad y secrecía del voto, de acuerdo con lo definido en el artículo 280 de la LGIPE. • Las soluciones acordadas se harán de conocimiento del Grupo de Seguimiento. • A continuación, se visualizan las siguientes situaciones con el electorado: a) Se presentan personas en fila para votar o dentro del MRV, que portan propaganda a favor o en contra de algún candidato/a o partido político: i. La persona presidenta les solicitará que cubran, o de ser posible, se retiren la pieza de ropa o accesorio que tenga la propaganda. ii. Si se niegan, se solicitará que se retiren del MRV. b) En el MRV o a su alrededor (50 metros) se advierte la presencia de personas o grupos que realizan actos de proselitismo, llevan propaganda a favor o en contra de algún partido político o candidatura independiente (ya sea vestimenta, accesorios o vehículos) o reparten artículos promocionales: i. Siempre que no se ponga en riesgo su integridad física, la persona presidenta les invitará a que dejen de realizar proselitismo. c) Si durante la votación, la persona presidenta considera que se presenta una situación que rompe el orden público o pone en riesgo la integridad física de las personas dentro del MRV, se llevará a cabo lo siguiente: i. La persona presidenta le comunicará al AE. ii. El AE informará a la o el enlace con el Consulado y ambos acuerdan una solución, llevando a cabo las medidas que resulten necesarias. |

De presentarse cualquiera de las contingencias antes mencionadas, deberá asentarse el hecho, así como la atención dada a la misma, en el Acta de la Jornada Electoral y en la Hoja de incidentes, aspecto que deberá considerarse en la capacitación de las FMRV y de las AE.

Cualquier caso no previsto en esta Logística y Plan de riesgos será resuelto por el Grupo de Seguimiento, con el apoyo de los integrantes de los MRV y del enlace del Consulado.

___________________________

RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud de registro como Agrupación Política Nacional de la asociación de la ciudadanía denominada Humanismo Mexicano.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG283/2023.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE LA CIUDADANÍA DENOMINADA “HUMANISMO MEXICANO”

GLOSARIO

| APN | Agrupación Política Nacional |
| --- | --- |
| Aplicación móvil/App | Solución tecnológica desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para recabar las afiliaciones de la ciudadanía a efecto de verificar la situación registral de las y los ciudadanos que se afilien a las asociaciones en proceso de constitución como APN. |
| Asociación | Humanismo Mexicano |
| CG/Consejo General | Consejo General del Instituto Nacional Electoral |
| CPEUM/Constitución | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
| CPPP | Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos |
| Decreto en materia de VPMRG | Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. |
| DEPPP | Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| DPPF | Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento |
| INE/Instituto | Instituto Nacional Electoral |
| Instructivo | Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2023, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin |
| JLE | Junta Local Ejecutiva |
| JDE | Junta Distrital Ejecutiva |
| LGIPE | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales |
| LGPP | Ley General de Partidos Políticos |
| Lineamientos en materia de VPMRG | Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través del Acuerdo identificado con la clave INE/CG517/2020, publicados en el DOF el diez de noviembre de dos mil veinte. |
| Portal web | Sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos |
| SIRAPN | Sistema de Registro de Agrupaciones Políticas Nacionales |
| SCJN | Suprema Corte de Justicia de la Nación |
| TEPJF/Tribunal | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación |
| UTIGyND | Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral |
| VPMRG | Violencia política contra las mujeres en razón de género |

ANTECEDENTES

I.	Reforma legal en materia de VPMRG. El trece de abril de dos mil veinte, fue publicado en la edición vespertina del DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General  de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II.	Aprobación del Instructivo. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se expidió el Instructivo, identificado como INE/CG1782/2021, mismo que fue publicado en el DOF el nueve de marzo siguiente.

III.	Segundo periodo vacacional del personal del INE. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós se publicó en el DOF el Aviso relativo al segundo periodo vacacional a que tiene derecho el personal del Instituto Nacional Electoral durante el año 2022, periodo que comprendió el plazo del diecinueve al treinta de diciembre del mismo año, en el que se suspendieron la mayor parte de las actividades del Instituto, incluidas las relativas al registro de APN.

IV.	Notificación de intención. El dos de diciembre de dos mil veintidós, la asociación denominada “Humanismo Mexicano”, en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 11 a 13 del Instructivo, notificó a este Instituto su intención de constituirse como APN.

V.	Respuesta de la DEPPP. Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03923/2022 de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con el numeral 13 del Instructivo, se notificó por correo electrónico en la misma fecha, a la representación de la asociación, la procedencia de la notificación de intención para constituirse como APN de la asociación “Humanismo Mexicano”.

VI.	Solicitud de capacitación. El siete de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con el numeral 99 del Instructivo, mediante escrito de misma fecha, la asociación descrita solicitó las claves de acceso al SIRAPN, guía de uso de éste y capacitación sobre el mismo y el Portal web.

VII.	Respuesta de la DEPPP. Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/04002/2022 de fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, notificado por correo electrónico el trece de diciembre del mismo año, se remitió a las personas representantes legales de la asociación en comento la guía de uso, la liga de acceso, así como el usuario y contraseña para el uso del SIRAPN; además se informó que la fecha para la capacitación descrita se realizaría el catorce de diciembre de dos mil veintidós.

VIII.	Capacitación a la asociación. De conformidad con lo establecido en el numeral 8, inciso d) del Instructivo, el personal de la DEPPP brindó capacitación a la asociación, en relación con el proceso de constitución de las APN, así como el uso y operación de la aplicación móvil, el Portal web y el SIRAPN, vía remota a través de la plataforma unificada de comunicación y colaboración denominada Microsoft Teams, el catorce de diciembre de dos mil veintidós.

IX.	Registro de la asociación en el Portal web. De conformidad con lo estipulado en los numerales 8, inciso e) y 14 del Instructivo, personal de la DEPPP capturó en el Portal web de la aplicación móvil, la información de la asociación en cita; por lo que el catorce de diciembre de dos mil veintidós se envió a la cuenta de correo electrónico proporcionada por la asociación, la confirmación de su registro de alta en dicho portal, su número identificador (Id Solicitante), usuario y la liga de acceso al portal referido.

X.	Solicitud de garantía de audiencia. Mediante escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la asociación “Humanismo Mexicano” solicitó a la DEPPP ejercer su derecho de garantía de audiencia, de conformidad con lo estipulado en el numeral 105 del Instructivo.

XI.	Reporte de incidencias. En la misma fecha que en el antecedente inmediato, mediante escrito presentado ante la DEPPP, la asociación en comento reportó que la app había presentado diversas incidencias.

XII.	Solicitud de ampliación de plazo. De la misma manera, mediante escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dirigido al Consejo General del Instituto, la asociación “Humanismo Mexicano” solicitó la ampliación del plazo para recabar afiliaciones en el proceso de constitución como APN.

XIII.	Respuesta de la DEPPP. Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00220/2023 de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés y notificado el mismo día por correo electrónico, se informó a los representantes legales de la asociación “Humanismo Mexicano”, la improcedencia de la solicitud remitida sobre la garantía de audiencia y referida en el antecedente X de la presente Resolución, en virtud de haberse presentado de manera extemporánea.

XIV.	Respuesta a la solicitud sobre la ampliación de plazo. El veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG40/2023, mismo que fue notificado a la asociación por correo electrónico el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por el que se dio respuesta a los escritos presentados por la asociación “Humanismo Mexicano”, respecto a las supuestas incidencias reportadas sobre el uso de la app y el portal web, así como a la ampliación del plazo para recabar afiliaciones en el proceso de registro como APN, en el cual se negó dicha ampliación en virtud de que las incidencias reportadas no causaron afectación a la captación de afiliaciones, aunado a que ampliar el plazo para que la organización reuniera afiliaciones no sólo resultaría inequitativo para las demás organizaciones en proceso de constitución como APN, sino que además era innecesario al ya haber rebasado preliminarmente el número mínimo de afiliaciones requerido.

XV.	Solicitud de registro. Mediante escrito de fecha treinta de enero del año dos mil veintitrés, la asociación “Humanismo Mexicano”, bajo protesta de decir verdad, presentó ante la DEPPP su solicitud de registro para constituirse como APN, de conformidad con lo establecido en los numerales 130 a 132 del Instructivo.

XVI.	Verificación de la documentación presentada. De conformidad con el numeral 137 del Instructivo el primero de febrero de dos mil veintitrés en las oficinas de la DPPF y ante la presencia de los Representantes Legales de la asociación de la ciudadanía, se llevó a cabo  la verificación inicial de la documentación presentada por la misma, de lo cual se levantó acta circunstanciada.

XVII.	Requerimiento a la asociación. Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00399/2023 de fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés y notificado el mismo día por correo electrónico, se comunicó a las personas representantes legales de la asociación, las omisiones detectadas en la documentación presentada, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para manifestar lo que a su derecho conviniera, de acuerdo con el numeral 140 del Instructivo.

XVIII.	Respuesta al requerimiento. En atención al ocurso referido en el antecedente inmediato, mediante escrito presentado en la DEPPP el catorce de febrero de dos mil veintitrés, los representantes legales de la asociación “Humanismo Mexicano” dieron respuesta al oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00399/2023.

XIX.	Verificación del funcionamiento de sedes delegacionales. De conformidad con el numeral 145 del Instructivo, por oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/00521/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00459/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00432/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00433/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00460/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00436/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00440/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00441/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00461/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00437/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00526/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00538/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00455/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00532/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00457/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00452/2023, INE/DEPPP/DE/DPPF/00527/2023 e INE/DEPPP/DE/DPPF/00448/2023, de fechas diez y quince de febrero de dos mil veintitrés, se solicitó a las Vocalías Ejecutivas de las Juntas Locales de este Instituto, correspondientes a las entidades: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, respectivamente, que certificaran la existencia y funcionamiento, dentro de sus correspondientes demarcaciones geográficas, de las sedes delegacionales remitidas por la asociación en cita. Respecto a la delegación del estado de Oaxaca ya que la documentación presentada no se encontraba  a nombre de la persona delegada, de la asociación o representantes legales, no se solicitó la verificación.

XX.	Compulsa contra Padrón Electoral. Con fecha trece de febrero de dos mil veintitrés mediante correo electrónico, la DEPPP solicitó a la DERFE la compulsa de los registros captados mediante aplicación móvil y régimen de excepción por las organizaciones en proceso de constitución como APN, a fin de verificar la situación registral de las personas cuyos registros fueron recabados, de acuerdo con lo establecido en los numerales 9, inciso f), 88 y 102 del Instructivo.

XXI.	Remisión de actas circunstanciadas respecto a la verificación del funcionamiento de sedes delegacionales. Las personas titulares de las Vocalías Ejecutivas de las JLE de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, mediante oficios INE/AGS/JLE/VS/094/2023, INE/JLE/BC/VE/0159/2023,  INE/JLE-CHIS/VS/061/2023, INE-CHIH-JLE-0135-2023, INE/JLE-CM/01610/2023,  INE/-JLE-DGO/VS/037/2023, INE/GTO/JLE-VS/148/2023, INE/JLE-GRO/VE/205/2023,  INE-JAL-JL-VS-0122-2023, INE/JLE/MEX/VS/0191/2023, INE/JDE-12/MICH/VS/090/2023, INE/JLE/NL/1916/2023, INE/JLE/VE/244/2023, INE-QROO/01JDE/VS/0039/2023, INE/SLP/JLE/VE/086/2023, INE-JL-TLX-VE/0107/23, INE/JD18-VER/0286/2023,  INE/JDE-05/VS/081/2023, respectivamente, recibidos entre el catorce de febrero y el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, remitieron las actas circunstanciadas en respuesta a la solicitud que la DEPPP les formuló, según consta en el antecedente XIX de la presente Resolución.

XXII.	Remisión de los Documentos Básicos a la UTIGyND. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, la DEPPP mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00596/2023, solicitó la colaboración de la UTIGyND para que se pronunciara sobre el cumplimiento de los Lineamientos en materia de VPMRG, respecto de los Documentos Básicos de la asociación.

XXIII.	Resultado de la compulsa. El veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, mediante correo electrónico, la DERFE informó a la DEPPP la conclusión de la verificación registral a que se hace referencia en el antecedente XX.

XXIV.	Dictamen de la UTIGyND. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, la UTIGyND, mediante oficio INE/UTIGyND/212/2023, remitió a la DEPPP, el dictamen correspondiente al texto de los Documentos Básicos de la asociación con las observaciones correspondientes, determinando un cumplimiento total de los Lineamientos en materia de VPMRG.

XXV.	Informe de la CPPP. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés la CPPP rindió el Informe al Consejo General del INE, respecto de las organizaciones de la ciudadanía que solicitaron su registro como APN en el año dos mil veintitrés, fecha a partir de la cual la CPPP se constituyó en Comisión Examinadora de las solicitudes de registro y comenzó a correr el plazo de sesenta días naturales con que cuenta el Consejo General para verificar el cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 22, párrafo 1 de la LGPP y resolver sobre el otorgamiento de registro como APN a las solicitantes; de conformidad con lo preceptuado en el numeral 151 del Instructivo.

XXVI.	Reforma electoral. El dos de marzo de dos mil veintitrés se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, en cuyo transitorio Sexto se indica que los procedimientos, medios de impugnación y actos jurídicos en general que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de dicho Decreto, se resolverán conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de su inicio.

XXVII.	Notificación de números preliminares. El trece de marzo de dos mil veintitrés, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00808/2023 de la misma fecha y con fundamento en el numeral 115 del Instructivo, la DEPPP informó a la asociación “Humanismo Mexicano” el total de afiliaciones preliminares con que dicha asociación cuenta.

XXVIII.	Suspensión de los efectos de la reforma electoral. De conformidad con el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dicha autoridad jurisdiccional otorgó la suspensión solicitada por este Instituto respecto de todos los artículos impugnados del Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la mencionada reforma. Para tal efecto, el CG del INE con fecha veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en sesión extraordinaria, emitió el acuerdo INE/CG179/2023 por el que, en cumplimiento al acuerdo emitido en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 261/2023, se suspenden los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del instituto para la implementación de la reforma electoral 2023, así como el plan de trabajo y cronograma, aprobados mediante acuerdos INE/CG135/2023 e INE/CG136/2023.

XXIX.	Sesión de la CPPP. En sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la CPPP conoció y aprobó el presente proyecto de Resolución para someterlo a consideración del Consejo General.

XXX.	Remisión a la Secretaría Ejecutiva. La Presidencia de la CPPP remitió el presente proyecto a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto a efecto de someterlo a consideración de este Consejo General.

CONSIDERACIONES

De la competencia

1.	El artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafo primero, de la CPEUM; 29, 30, párrafos 1, inciso d) y 2; 31, párrafo 1, y 44, párrafo 1, inciso jj), de la LGIPE, establecen que el Instituto, depositario de la función electoral, es un organismo público autónomo, autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos y la ciudadanía; que contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones, así como que todas sus actividades se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género.

2.	Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 42, párrafos 2, 4, 6 y 8, en relación con el artículo 44, párrafo 1, inciso m) de la LGIPE, así como en los numerales 152 y 154 del Instructivo, la CPPP, en su carácter de Comisión Examinadora, con el apoyo técnico de la DEPPP, la DERFE y los órganos desconcentrados del Instituto, es competente para verificar el cumplimiento de los requisitos que deben observar las asociaciones de la ciudadanía interesada en obtener el registro como APN, así como para formular el proyecto de Resolución correspondiente.

3.	En esa tesitura y de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, son atribuciones de la DEPPP conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan constituirse como APN y realizar las actividades pertinentes; así como, recibir las solicitudes de registro de las organizaciones ciudadanas que hayan cumplido los requisitos establecidos en la Ley para constituirse como APN, e integrar el expediente respectivo para que la Secretaría Ejecutiva lo someta a la consideración del Consejo General.

Del derecho de asociación

4.	El derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la Constitución el cual, en su parte conducente, establece: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito (...)”. Asimismo, este precepto constitucional señala que es derecho exclusivo de la ciudadanía mexicana asociarse con el objeto de participar en los asuntos políticos del país.

5.	El artículo 35, fracción III, de la Constitución, establece que es prerrogativa de la ciudadanía mexicana: “Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”.

De las Agrupaciones Políticas Nacionales

6.	La LGPP precisa en su artículo 20, párrafo 1, que las APN son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

De los requisitos constitutivos de una APN

7.	El artículo 22, párrafo 1, incisos a) y b), de la LGPP, señala que para obtener el registro como APN, quien lo solicite deberá acreditar ante este Instituto contar con los requisitos siguientes:

- Un mínimo de 5,000 afiliaciones en el país;

- Un órgano directivo de carácter nacional;

- Delegaciones en cuando menos siete (7) entidades federativas;

- Documentos básicos; y,

- Una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido político.

8.	De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22, párrafo 2, de la LGPP, las asociaciones interesadas en obtener su registro como APN presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale este Consejo General.

9.	Al respecto, este órgano máximo de dirección, en el Instructivo definió y precisó los procedimientos que las asociaciones debían realizar con antelación a la presentación de su solicitud de registro, así como los elementos documentales que debían acompañarla.

En ese sentido, las asociaciones que pretendieran constituirse como APN debían realizar lo siguiente:

a)	Notificar al Instituto su intención de constituirse como APN. Plazo que transcurrió del primero de marzo al dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

b)	Recabar, ya sea mediante el uso de la App o mediante el régimen de excepción, al menos 5,000 (cinco mil) afiliaciones.

De la notificación de intención

10.	En fecha dos de diciembre de dos mil veintidós la asociación en cita presentó en la oficialía de partes de la DEPPP, escrito dirigido a dicha área, por medio del cual notificó su intención de constituirse como APN, mismo que contenía los requisitos que se describen a continuación:

a)	Denominación de la asociación: Humanismo Mexicano.

b)	Nombre y firma de su o sus representantes legales: Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco y Carol Naomi Gamboa Rodríguez.

c)	Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, además de número telefónico.

d)	Denominación preliminar de la Agrupación a constituirse: Humanismo Mexicano.

e)	Emblema de la Agrupación en formación; y,

f)	Correo electrónico de la asociación, así como el tipo de cuenta de usuario para autenticarse: mexicanohumanismo@gmail.com, Google.

11.	Sobre ello, toda vez que la notificación referida cumplió con los requisitos descritos en los numerales 11 y 12 del Instructivo, mediante ocurso INE/DEPPP/DE/DPPF/03923/2022 de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, la DEPPP notificó a la asociación la procedencia de la notificación  de intención, señalando que comenzaba a correr el periodo dentro del cual la asociación en cita, tenía que acreditar cumplir con todos los requisitos y observar el procedimiento establecido en el artículo 22 de la LGPP, así como en el Instructivo, mencionado, de manera que, de concluir  el procedimiento de constitución, presentaran su solicitud de registro como APN durante el mes de enero del año dos mil veintitrés.

Asimismo, se le comunicó que el SIRAPN ya se encontraba disponible, y podía solicitar la clave de acceso correspondiente, así como la guía de uso sobre el referido sistema. Finalmente, se informó que la DEPPP, brindaría capacitación a la asociación, en relación con la operación de la aplicación informática, en el Portal Web y el SIRAPN.

De la captación de afiliaciones

12.	De conformidad con lo previsto en las Consideraciones 13 a 18 del Acuerdo del Consejo General por el que se emitió el Instructivo, se determinó que, por primera vez, para el presente proceso de registro de APN se haría uso de una aplicación móvil (App) para recabar las afiliaciones de la ciudadanía, la cual ya ha sido utilizada en el proceso de registro de PPN, en el cual se obtuvo un resultado favorable. Asimismo, con la experiencia adquirida en el registro de candidaturas independientes y, tomando en cuenta el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-COV2, el Instituto habilitó en la App la modalidad denominada “Mi Apoyo”, con el objetivo de que la ciudadanía pudiera registrar su afiliación sin la necesidad de desplazarse y sin la asistencia de una persona auxiliar.

Para tales efectos, tal como se mencionó en el apartado de antecedentes, la DEPPP registro a la asociación en el Portal web para que estuviera en aptitud de registrar a sus auxiliares quienes harían uso de dicha aplicación para recabar sus afiliaciones.

13.	Asimismo, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, el personal de la DEPPP impartió la capacitación a la asociación en comento, la cual tuvo como finalidad aclarar el procedimiento a seguir por este Instituto para la verificación de los requisitos que deben reunir las asociaciones ciudadanas para la obtención del registro como APN y sobre el uso y operación de las herramientas tecnológicas: el SIRAPN, la App y su Portal web, la Mesa de Control y, en su caso, la garantía de audiencia.

De las solicitudes presentadas por la asociación denominada “Humanismo Mexicano” en el mes de enero de dos mil veintitrés

14.	Como ya quedó asentado en el antecedente X de la presente Resolución, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés la asociación en proceso de constitución como APN denominada “Humanismo Mexicano”, mediante escrito dirigido a la DEPPP, solicitó ejercer su garantía de audiencia, a fin de subsanar los registros que a esa fecha no habían sido contabilizados.

15.	No obstante, con fundamento en el artículo 124 del Instructivo, mediante ocurso INE/DEPPP/DE/DPPF/00220/2023 de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento de la asociación en cita la improcedencia de dicha solicitud; toda vez que, entre otras cuestiones, el Instructivo se encontraba firme ya que no fue impugnado y, por lo tanto, la citada garantía de audiencia aducida por la asociación se encontraba fuera del plazo legal, de conformidad con el numeral 105 de la normatividad referida. Empero, se hizo del conocimiento de la asociación Humanismo Mexicano que de conformidad con el numeral 115 del Instructivo, priorizando y maximizando el derecho de asociación y el debido proceso, a más tardar el quince de marzo de dos mil veintitrés, la DEPPP le informaría a las organizaciones en proceso de constitución como APN, sobre el número preliminar de afiliaciones recabadas, así como su situación registral y, a partir de ese momento, durante los cinco días subsecuentes, podrían ejercer su garantía de audiencia, únicamente respecto de los registros inconsistentes que no hubieran sido contabilizados. Asimismo, se le explicó la forma en que se podía consultar el reporte preliminar de registros de personas afiliadas; a fin de que se diera puntual seguimiento a los registros recabados.

16.	De igual forma, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, tal y como se asentó en los antecedentes XI y XII, la asociación “Humanismo Mexicano”, mediante escrito dirigido al Consejo General, solicitó la ampliación excepcional del plazo para recabar afiliaciones, en el contexto del registro como APN, aduciendo diversas intermitencias en el uso de la aplicación móvil. Asimismo, solicitó la atención de la DERFE por las incidencias argumentadas.

17.	Al respecto, toda vez que las solicitudes referidas en la consideración inmediata se encontraban concatenadas, mediante Acuerdo del Consejo General identificado con la clave INE/CG40/2023, aprobado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se dio respuesta a las mismas. En dicho Acuerdo se determinaron como improcedentes éstas; tal y como se estableció en la Consideración 36 de éste:

“(…)

a) La respuesta a la notificación de intención presentada por HM se dio en el primer día hábil del plazo establecido en el Instructivo para tales efectos, por lo que no existió dilación alguna por parte de la DEPPP.

b) El envío de las claves de acceso para el SIRAPN y poder empezar a hacer uso de la aplicación móvil y así dar de alta a sus auxiliares y enviar las afiliaciones recabadas, se dio cuatro días hábiles posteriores a la solicitud de la organización HM, por lo que tampoco existió el retraso que refiere la organización.

c) La capacitación sobre el uso y manejo tanto de la aplicación móvil, del Portal web y del SIRAPN, se realizó cinco días hábiles después de la presentación de la solicitud de la misma. Asimismo, el alta de la organización en el Portal web se llevó a cabo una vez que la organización contó con los elementos para el uso de dichas herramientas.

d) Las fallas que refiere la organización únicamente afectaron el funcionamiento del Portal web por lo que no tuvieron afectación alguna sobre la captación de afiliaciones mediante la App y únicamente se presentaron un día de todo el periodo con el que han contado las organizaciones para reunir sus afiliaciones mediante esa herramienta.

e) Los datos de avance que muestra la organización en la captación de registros dan cuenta del trabajo de la organización que, previo a la verificación y compulsa de los registros, suman prácticamente el doble de las 5000 afiliaciones exigidas por la LGPP. Lo anterior sin que se haya agotado el plazo para recabar estos apoyos, por lo que es materialmente posible cumplir en tiempo y forma con los requisitos de ley.

f) Ampliar el plazo para que la organización reúna afiliaciones no sólo resultaría inequitativo para las demás organizaciones en proceso de constitución como APN, sino que además es innecesario al ya haber rebasado preliminarmente el número mínimo de afiliaciones requerido.

18.	Cabe destacar que el Acuerdo INE/CG40/2023 fue notificado por correo electrónico a la asociación el veintiséis de enero de dos mil veintitrés y físicamente al día siguiente; y que además, no fue impugnado.

De la solicitud de registro

19.	De conformidad con los numerales 130 y 131 del Instructivo, el periodo con que contaron las asociaciones de la ciudadanía en proceso de constitución como APN para presentar la solicitud de registro, misma que debió estar acompañada de la documentación con la que acrediten que cumplen con la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 22 párrafo 1 de la LGPP, fue entre el nueve y treinta y uno de enero del año dos mil veintitrés, en días y horas hábiles, entendiendo por éstos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

En ese sentido el numeral 132 del Instructivo refiere:

“132. El texto de la solicitud de registro deberá incluir lo siguiente:

a) Denominación de la asociación interesada en obtener el registro como Agrupación Política;

b) Nombre o nombres de su o sus representantes legales;

c) Domicilio completo (calle, numero, colonia y entidad federativa) y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, además de número telefónico;

d) Denominación preliminar de la Agrupación Política Nacional a constituirse, así como la descripción del emblema y el color o colores que la caractericen y diferencien de otras Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales;

e) Firma autógrafa del representante o representantes legales.

f) La solicitud de registro deberá acompañarse de la documentación siguiente:

I. Original o copia certificada del acta o minuta de asamblea que acredite fehacientemente la constitución de la asociación. Deberá contener, al menos: fecha, hora y lugar de celebración, nombre completo y firma de quienes intervienen en ella, nombre de la asociación, los fines de la misma y precisar que en ese acto se constituye la asociación de ciudadanos.

II. Original o copia certificada del acta o minuta de la asamblea en la que acredite fehacientemente la personalidad de quien o quienes suscriben la solicitud de registro como Agrupación Política, por parte de la asociación.

III. Manifestaciones formales de afiliación por cada persona ciudadana afiliada a la asociación; al menos deben contar con 5,000 (cinco mil) afiliaciones validas.

IV. Original o copia certificada del acta o minuta de la asamblea en la que se acredite fehacientemente que se cuenta con un órgano directivo a nivel nacional y cuando menos 7 delegados o delegadas en igual número de entidades federativas.

V. Dos comprobantes del domicilio social de la sede nacional y de cada uno de los domicilios de cuando menos siete delegaciones a nivel estatal de la asociación de ciudadanos solicitante.

La documentación que se presente deberá estar invariablemente a nombre de la asociación, de sus representantes legales o de los delegados estatales debidamente acreditados y podrá ser, entre otros: título de propiedad del inmueble; contrato de arrendamiento; contrato de comodato; documentación fiscal o comprobantes de pago de impuestos federales, locales o municipales; comprobante de servicio telefónico; comprobante de pago de servicio de energía eléctrica; o estados de cuenta bancaria, en los que se establezca con claridad el domicilio completo de dichas sedes. Los comprobantes de mayor a 3 meses a la fecha de su presentación ante este Instituto.

Cabe señalar que únicamente podrá presentarse documentación respecto de un domicilio por cada entidad donde se ubiquen las delegaciones estatales y la sede nacional. De ser el caso, durante el procedimiento de verificación inicial de los requisitos a que se refiere el capítulo XVII del presente Instructivo, el INE requerirá a la asociación que precise el domicilio que prevalece.

VI. Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos que normen la vida interna de la Agrupación, aprobados por sus miembros, para lo cual deberá presentar un ejemplar impreso de cada uno de estos documentos, así como un disco compacto o memoria USB que contenga los mismos en formato Word.

VII. Emblema y colores que distinguen a la Agrupación en formación, mismo que deberá presentarse en forma impresa a color y en disco compacto o memoria USB en formato jpg, png o gif.”

20.	El treinta de enero de dos mil veintitrés, la asociación ciudadana denominada “Humanismo Mexicano” presentó su solicitud de registro para constituirse como APN, ante la DEPPP, precisando lo siguiente:

a)	Denominación de la asociación interesada en obtener el registro como APN: “Humanismo Mexicano”.

b)	Nombres de las personas representantes legales: Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco, Carol Naomi Gamboa Rodríguez, Roberto Solares Alcántara y Ezbai Osmani Pérez Arroyo.

c)	Domicilio completo y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, además de número telefónico.

d)	Denominación preliminar de la APN a constituirse: “Humanismo Mexicano”.

e)	Descripción del emblema y el color o colores que la caractericen y diferencien de otras Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales:

“El imagotipo se compone del texto, “Humanismo Mexicano” en tipografía sans serif, con la fuente Montserrat semibold, con un estilo geométrico que tiene ajustes ópticos sutiles, mostrando una formalidad institucional, pero añadiendo un toque juvenil. Los colores que componen el isologo y al logotipo son el Guinda (Pantone 506/C:43 M:99 Y:91: K:20) y Gris (Pantone 947/ C:82 M:80 Y:70 K:52) reflejando seguridad, modestia, confianza, inteligencia, conocimiento, calma, compostura y estabilidad.

El isotipo se compone de un rombo con dos manos fusionándose en los extremos, haciendo referencia a una de las características principales del humanismo, el antropocentrismo y el bienestar del ser humano.”

f)	La solicitud fue presentada con firma autógrafa de las personas ciudadanas Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco, Carol Naomi Gamboa Rodríguez, Roberto Solares Alcántara y Ezbai Osmani Pérez Arroyo, en su carácter de representantes legales.

Asimismo, la solicitud de registro se presentó acompañada según lo manifestado por las personas representantes de la asociación ciudadana, de lo siguiente:

I.	Documento con el que se pretende acreditar la constitución de la asociación ciudadana, la personalidad de quienes suscriben la solicitud, así como la existencia de sus órganos directivos de carácter nacional y estatal, consistente en: Copia certificada del Acta de Asamblea Nacional Constitutiva de la asociación ciudadana denominada “Humanismo Mexicano”, de fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés en ciento cincuenta y seis (156) fojas útiles.

II.	Documentos con los que se pretende acreditar la existencia de su sede nacional y 19 delegaciones estatales en las entidades de: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

III.	Documentos Básicos: Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos presentados en dos medios magnéticos (USB) y exhibidos de forma impresa en seis (06), ocho (08) y treinta (30) fojas, respectivamente.

IV.	Ejemplar impreso y en medio magnético (USB) del emblema de la APN en formación, con la descripción del mismo.

Dicha documentación fue depositada en un sobre, mismo que fue sellado por el personal del Instituto, responsable de la recepción, y rubricado por las personas representantes legales de la asociación. Asimismo, se entregó a la asociación el acuse de recibo correspondiente, con el número de folio 03, en el cual se le citó para el primero de febrero de dos mil veintitrés, con la finalidad de llevar a cabo la verificación de su documentación, de conformidad con el numeral 138 del Instructivo.

Verificación inicial de la documentación

21.	Con fecha primero de febrero de dos mil veintitrés, en las oficinas de la DPPF, y ante la presencia de las personas ciudadanas Carol Naomi Gamboa Rodríguez y Ezbai Osmani Pérez Arroyo, representantes legales de la asociación, se abrió el sobre donde se depositó la documentación referida en el punto anterior, a efecto de proceder a su revisión, de la que derivó lo siguiente:

“1. Que siendo las doce horas con veintidós minutos del día en que se actúa, se procede a la apertura del sobre que contiene la solicitud de registro y sus anexos presentados por la mencionada asociación ciudadana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Que del interior del sobre marcado con el folio 03 se extrae la documentación presentada por la referida asociación ciudadana para verificar su contenido. - - - - - - - -

3. Que la solicitud de registro consta de diez (10) fojas útiles y sí contiene todos y cada uno de los requisitos señalados en el punto 132 del “Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como agrupación política nacional en el año 2023, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Que a la solicitud se acompaña de copia certificada del Acta de Asamblea Nacional Constitutiva de la organización de ciudadanos denominada “Humanismo Mexicano”, de fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés en ciento cincuenta y seis (156) fojas útiles con que se pretende acreditar la constitución de la asociación solicitante, la personalidad de quienes suscriben la solicitud, la existencia de su órganos directivo de carácter nacional denominado “Comité Ejecutivo Nacional”; así como los nombramientos emitidos a favor de los delegados en las entidades de: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Que siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, se procede a ingresar al Portal Web a efecto de consultar la información relativa a la totalidad de las afiliaciones recabadas por la organización ciudadana a través de la aplicación móvil, identificándose que cuentan con un total de veintiséis mil ciento catorce (26,114) afiliaciones, mismas que se consideran preliminares, en virtud que se encuentran sujetas a las verificaciones, compulsas y cruces de conformidad con los procedimientos establecidos en el Instructivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Que el domicilio social de la sede nacional de la asociación solicitante se encuentra ubicado en Calle Atlixco No. 154, Col. Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06170, Ciudad de México, y que para acreditarlo se presenta original de contrato de arrendamiento y copia simple de recibo de pago de servicio de telefonía. - - - - - - - -

7. Que por lo que hace a las diecinueve (19) delegaciones a nivel estatal de dicha asociación, se anexaron los siguientes documentos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| Entidad | Documento | Domicilio |
| --- | --- | --- |
| 1. Aguascalientes | Copia simple de pago de servicio de suministro de agua | Calle Antonio Arias Bernal No. 143, Col. San Marcos, |
| 2.Baja California | Original del contrato de arrendamiento a nombre del delegado en calidad de arrendatario. Copia simple de pago de servicio de energía eléctrica. | Av. De los Charros No. 235 10, Col. La Mesa, C.P. 22105, Tijuana, Baja California. |
| 3. Chiapas | Copia simple de recibo de pago de servicio de telefonía Copia simple de pago de servicio de energía eléctrica | Calle 4ta Norte Ote., No. 2593, Col. Zoque Palmas Brasilito, C.P. 29040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. |
| 4. Chihuahua | Original del contrato de arrendamiento a nombre del delegado en calidad de arrendatario. Copia a color de la credencial para votar del arrendatario. Copia simple del pago de servicio de telefonía. Constancia de situación fiscal. | General Alberto Carrera Torres No. 7736, Col. Constituyentes, C.P. 32675, Cd. Juárez, Chihuahua. |
| 5.Ciudad de México | Recibo original de comprobante de pago del impuesto predial. Recibo original de comprobante de pago de servicio de suministro de agua. | Calle Oriente No. 152 282, Col. Moctezuma segunda sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. |
| 6. Durango | Original del contrato de arrendamiento a nombre del delegado en calidad de arrendatario. Copia simple de pago del servicio de energía eléctrica | Calle Zaragoza No. Ext. 513 Int. 3, entre calle Moreras y Pino Suárez, Zona centro Pte. 01, C. P. 34000, Durango, Durango. |
| 7. Guanajuato | Original de contrato de arrendamiento a nombre del delegado en calidad de arrendatario. Copia simple de estado de cuenta bancaria | Calle Cuauhtémoc No. 317 A, Zona centro, C.P. 38050, Celaya Guanajuato. |
| 8. Guerrero | Copia simple de recibo de pago de servicio de telefonía Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica | Calle Batalla de Ayacucho Mz. 14 Lt. 25, Col. San Martín Fraccionamiento Simón Bolívar, C.P. 39773, Acapulco de Juárez, Guerrero. |
| 9. Jalisco | Original de recibo de pago de servicio de energía eléctrica Original de recibo de pago de servicio de suministro de agua. | Calle Geógrafos No. 715 1, Col. Lagos de Oriente, entre calle Telegrafistas y Av. Presa de Osorio, C.P. 44770, Guadalajara, Jalisco. |
| 10. México | Original de contrato de arrendamiento a nombre del delegado en calidad de arrendatario. Original de recibo de pago de servicio de energía eléctrica | Calle Carmelo Pérez No. 530, Col. Benito Juárez, entre Chimalhuacán y Cama de Piedra, Mpio. Nezahualcóyotl, C.P. 57000, Estado de México. |
| 11. Michoacán | Original de contrato de arrendamiento. Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica | Av. Tepalcatepec No. 466, Col. Buenos Aires, C.P. 60610, Apatzingán, Michoacán. |
| 12.Nuevo León | Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. Copia simple de pago de servicio de suministro de agua. | M M del Llano No. 211, entre V. Carranza y M. Jiménez, Col. Lázaro Cárdenas, C.P.67483, Cadereyta Jiménez, Nuevo León. |
| 13. Oaxaca | Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica | Calle Norte 3 No. 601 entre Oriente 5 y Oriente 6, Col. Bravo Ahuja, C.P. 68376, Santa María Ixcotel, Oaxaca. |
| 14. Puebla | Original de contrato de arrendamiento Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica | Calle 2 sur No. 421 3ra sección, Barrio de Santa Catarina 2 Ote. Y 10 Nte. Mpio. San Francisco Totimehuacán 08, C.P. 72595, San Francisco Totimehuacán, Puebla. |
| 15.Quintana Roo | Original de recibo de pago de servicio de energía eléctrica Copia simple de comprobante de pago se servicio de suministro de agua | Mz 14 Lt. 7 av. Sur, No. 1, Fraccionamiento Pescadores, C.P. 77710, Mpio. Solidaridad, Quintana Roo. |
| 16. San Luis Potosí | Original de contrato de arrendamiento Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica | Río Nazas No. 175, entre av. Carranza y Río Pánuco, Col. Bellas Lomasxfilt, C.P. 78210, San Luis Potosí, San Luis Potosí. |
| 17. Tlaxcala | Original de comprobante de pago de servicio de energía eléctrica Original de comprobante de pago de impuesto predial | Calle 20 de noviembre No. 312 A PB, Centro de Apizaco, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala. |
| 18. Veracruz | Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica | 3ra privada Zaragoza No. 9, Col. Los Fresnos, C.P. 94724, Nogales, Veracruz |
| 19. Yucatán | Copia simple del estado de cuenta de la institución bancaria “HSBC” Copia simple del estado de cuenta de la institución bancaria “BBVA” | C 13 X 32 Y 34 No. 213, Barrio Mejorada, C.P. entre X 32 y Y 34, C.P. 97860, Ticul, Yucatán. |

Dichas delegaciones se encuentran sujetas a la verificación que realizarán los órganos desconcentrados del Instituto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Que el ejemplar impreso de los documentos básicos de la asociación: declaración de principios, programa de acción y estatutos, fueron debidamente rubricados por los representes legales de la asociación ciudadana y sí corresponden a los contenidos en el medio magnético USB, los cuales fueron exhibidos en formato Word, mismos que se encuentran sujetos a análisis respecto de su procedencia constitucional y legal. - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

9. Que el ejemplar impreso del emblema de la asociación, así como su descripción fueron debidamente rubricados por los representantes legales de la asociación ciudadana y sí corresponden a los contenidos en el medio magnético USB, mismos que se encuentran sujetos a análisis respecto de su procedencia constitucional y legal. - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - -

De la revisión anterior se levantó acta circunstanciada en dos tantos, firmada por la persona responsable de la verificación y las personas representantes legales de la asociación. Un tanto se integró al expediente de la misma y el otro se entregó a las personas representantes legales de ésta.

Requerimiento

22.	De acuerdo con lo establecido en el numeral 140 del Instructivo, con fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés, la DEPPP, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00399/2023, comunicó a la asociación “Humanismo Mexicano”, las omisiones detectadas en la documentación presentada, conforme a lo siguiente:

“(…)

a) Los contratos de arrendamiento respecto a los inmuebles correspondientes a las delegaciones de Michoacán y Veracruz se presentan sin firma autógrafa de las personas que fungen como arrendatario y arrendador, respectivamente, toda vez que en el espacio correspondiente a la firma sólo se aprecia una “x”; por lo que no existe certeza de que dichos documentos hayan sido suscritos por los contratantes, y en consecuencia que dichos tratados se encuentren vigentes.

b) El comprobante de pago de servicio de energía eléctrica de la delegación de Nuevo León, así como el comprobante de pago de servicio de agua relativo a la delegación de Quintana Roo tienen una antigüedad mayor a tres meses a la fecha de su presentación, por lo que incumplen con lo dispuesto en el incido f), fracción V del numeral 132 del Instructivo.

c) En lo referente a las delegaciones de Aguascalientes y Oaxaca sólo se presentó un comprobante de domicilio por cada una de esas entidades, aunado a que el comprobante de pago de servicio de energía eléctrica de Oaxaca no se encuentra a nombre de la asociación, del representante legal o del delegado estatal acreditado; incumpliendo de igual forma lo señalado en el precepto citado previamente.

(…)”

La asociación contó con un plazo de cinco días hábiles para manifestar lo que a su derecho conviniera, lo cual hizo con fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, al tenor de lo siguiente:

“(…)

Que por medio del presente escrito acudimos en tiempo y forma a dar cabal contestación al oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00399/2023, notificado a nuestra organización el pasado ocho de febrero, por el que se nos formulan una serie de requerimientos y aclaraciones con respecto a la documentación (comprobantes de domicilio de nuestras sedes estatales) que le fue presentada a esta Dirección Ejecutiva al momento de presentar nuestra solicitud para ser reconocidos como Agrupación Política Nacional

a) (…)

RESPUESTA: Sobre este punto, se informa que lo señalado por esta Dirección Ejecutiva es falso. En primer término, debe señalarse que dentro del ´Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2023, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin´ (Instructivo), numeral 132, inciso f), fracción V, segundo párrafo, jamás se señala que los contratos de arrendamiento deban de ir acompañados de anexo alguno o de algún tipo de documentación accesoria. Pues únicamente se señala que como comprobante de domicilio de la sede nacional y de cada uno de las delegaciones estatales que se pretendan acreditar, se pueden exhibir, entre otros, el contrato de arrendamiento o comodato correspondiente. Pero sin que se exija que se acompañe de algún documento adicional, como podría ser las credenciales para votar de las personas contratantes.

En ese sentido, la segunda imprecisión en la que incurre esta autoridad es en desdeñar la validez de una firme legalmente reconocida, incluso por este Instituto. Y es que, contrario a Io que señala la Dirección a su cargo, los contratos de arrendamiento sí contienen la firma de los contratantes, pues esa marca ´X´ es la forma en la que ellos, libre e individualmente decidieron reconocer como tal.(…)

Información con la que incluso este Instituto contaba y podía haber verificado, sin la necesidad de formular un requerimiento de estas características, al ser ustedes poseedores de dicha información. Sin perjuicio de ello y sin que el Instructivo así lo prevea, se anexa copia simple de ambas credenciales por ambos lados, para que sea debidamente cotejadas con el original que en este mismo acto se exhibe y que se solicita su inmediata devolución una vez realizado el cotejo.

b) (…)

RESPUESTA: Respecto de los comprobantes del pago de servicio de energía eléctrica (Nuevo León) y del servicio de agua (Quintana Roo), me permito informarle que no violentan la temporalidad señalada, puesto que al tratarse de documentos que se expiden con una temporalidad mensual (no diaria) es evidente que se encuentran dentro del plazo previsto por este Instituto en su Instructivo. Esto es así, ya que al ser Enero de 2023 el mes en que se debe de presentar la solicitud de registro como Agrupación Política Nacional, los tres meses previos abarcan las mensualidades de Diciembre, Noviembre y Octubre del año 2022. De tal suerte que los comprobantes de pago de servicios que se expidieron en este último mes, cumplen con la antigüedad de tres meses exigida.

Sin menoscabo de ello, nos permitimos presentarles esos mismos documentos, pero con fecha del último corte expedido por las empresas prestadoras de servicios. Esto es: para el caso de la delegación de Nuevo León, presentamos el mismo documento (comprobante de pago del servicio de energía eléctrica), con fecha de corte al mes de diciembre 2022; mientras que en el caso de la delegación de Quintana Roo, también presentamos el mismo documento (comprobante de pago del servicio de agua), con fecha de corte al mes de enero 2023.

c) (…)

RESPUESTA: Sobre este particular, le informo que se la falta de presentación de estos dos comprobantes de domicilio se debió a un error humano involuntario, por lo que. acompañamos la documentación respectiva, esperando pueda ser debidamente valorada, pues en lo que interesa, la comprobación del domicilio se encuentra supeditada a la visita de verificación que lleve a cabo este Instituto, no así a un documento que está pendiente de ser corroborado por esta autoridad electoral.

(…)” [sic]

En razón de lo anterior, se tuvieron por subsanadas las observaciones realizadas mediante ocurso INE/DEPPP/DE/DPPF/00399/2023; con las salvedades correspondientes a las entidades de Aguascalientes y Oaxaca.

De la constitución de la asociación y representación legal

23.	Se analizó la documentación relativa a la constitución de la asociación, consistente en: copia certificada del Acta de Asamblea Nacional Constitutiva de la asociación ciudadana denominada “Humanismo Mexicano”, de fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en ciento cincuenta y seis (156) fojas útiles en cuya página ocho, correspondiente al apartado “5. Discusión y votación sobre la constitución formal de la Asociación”, consta a la letra:

"(…)

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:49 horas del jueves 26 de enero del año 2023, reunidos el ´Salón Xalixtlico´, del inmueble que ocupa el ´Hotel Misión Guadalajara´, ubicado en la Av. Niños Héroes 125, Colonia Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y toda vez que en votación económica los presentes han votado de manera unánime a favor de la propuesta de conformación de esta Asociación Ciudadana la declaro formalmente constituida.

(…)”.

Como resultado de dicho análisis, debe concluirse que con tal documentación se acredita la constitución de la asociación de la ciudadanía denominada “Humanismo Mexicano” en términos de lo establecido en los numerales 132, inciso f) y 142 del Instructivo.

24.	De igual manera se analizó la documentación presentada para acreditar la personalidad de Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco, Carol Naomi Gamboa Rodríguez, Roberto Solares Alcántara y Ezbai Osmani Pérez Arroyo quienes, como representantes legales, suscriben la solicitud de registro como APN, la cual consistió en copia certificada del Acta de Asamblea Nacional Constitutiva de la asociación ciudadana denominada “Humanismo Mexicano”, de fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés en ciento cincuenta y seis (156) fojas útiles y en cuya página dieciocho, correspondiente al apartado “8. Designación de las y los representantes comisionados(as) para que suscriban y tramiten ante el Instituto Nacional Electoral la solicitud formal de Registro como Agrupación Política Nacional por parte de la Asociación previamente constituida” consta a la letra:

“(…)

El Secretario tomó la palabra e informó a las y los asistentes que, en términos de lo previsto por los numerales 130, 131 y 132, inciso f) fracción II, del Instructivo aprobado por el Instituto Nacional Electoral, resulta necesario nombrar a las personas autorizadas para suscribir la solicitud de registro formal a nombre y cuenta de la Agrupación Política Nacional Humanismo Mexicano.

En ese sentido, y considerando que se ha llevado a cabo el nombramiento de las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación, sometió a consideración de las y los afiliados presentes la designación de su Presidente, C. Emmanuel Reyes Carmona, su Secretario General Favio Castellanos Polanco y su Secretaria de Afiliación, Formación y Capacitación Carol Naomi Gamboa Rodríguez, para fungir como autorizados y suscribir la solicitud de registro ante el Instituto Nacional Electoral.

El C. Ezbai Pérez Arroyo solicitó hacer uso de la voz para manifestar que, a su consideración y tomando en cuenta que los CC. Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco residen en los Estados de Guanajuato y Jalisco, respectivamente, podría resultar útil que se agregue al C. Roberto Solares Alcántara para que colabore como representante en el proceso de solicitud de registro. (…)

(…)

El C. Libni Zuriel de la Cruz, en su carácter de afiliados del Estado de Veracruz, solicitó el uso de la voz para secundar la moción del compañero Ezbai Pérez Arroyo, pero, además, para proponerlo a él considerando que también reside en la Ciudad de México y puede colaborar en los trabajos del proceso de registro.

Con esta segunda propuesta, el Secretario puso a consideración de las y los presentes designación de esas cinco personas. Los CC. Roberto Solares y Ezbai Pérez Arroyo manifestaron la aceptación de dicha designación.

(…)” [sic.]

Como consecuencia de dicho análisis, se llega a la conclusión de que debe tenerse por acreditada tal personalidad, de conformidad con lo establecido por los numerales 132, inciso b) y 142 del Instructivo.

De las afiliaciones recabadas

25.	La Jurisprudencia 57/2002, sostenida por la Sala Superior del TEPJF, bajo el rubro AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. EFECTOS JURÍDICOS DE LAS MANIFESTACIONES FORMALES DE ASOCIACIÓN Y DE LAS LISTAS DE AFILIADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO señala que las manifestaciones formales de afiliación son el instrumento idóneo y eficaz para acreditar el número de afiliaciones con que cuenta una asociación que pretende obtener su registro como APN, y no así las listas de afiliaciones que son un simple auxiliar para facilitar la tarea de quien otorga el registro, por lo que deben privilegiarse las manifestaciones formales de afiliación.

No obstante, tal y como ya quedó asentado en los párrafos que anteceden, en este proceso de registro de APN por primera vez se implementó el uso de la aplicación móvil, debiendo resaltar que de conformidad con los numerales 6 y 7, en relación con el 87 del Instructivo el uso de la aplicación móvil tiene como propósito automatizar los procedimientos para recabar los datos de las personas afiliadas a la Agrupación. Además, de que el expediente electrónico hace las veces de la manifestación formal de afiliación a que se refiere la LGPP; dado que permite contar con la información requerida por la normatividad correspondiente por lo que las personas que se afilien a través de la APP, serán sumadas a las que, en su caso, se obtengan mediante el régimen de excepción, con la finalidad de acreditar que se cuenta con el número mínimo de personas afiliadas que exige la Ley a quienes pretenden constituirse como APN.

26.	Al respecto, la asociación de la ciudadanía denominada “Humanismo Mexicano” únicamente presentó afiliaciones recabadas por medio de la aplicación móvil.

De las afiliaciones recabadas a través de la aplicación móvil

27.	De conformidad con el numeral 19 del Instructivo, la DERFE revisó las cédulas electrónicas que se generaron con motivo del registro de las y los auxiliares en la aplicación móvil, para verificar que la información captada en la APP correspondiera a la o el Auxiliar registrado por la asociación en el Portal Web, así como que se encontrara vigente en la Lista Nominal. En caso de que las imágenes de la persona Auxiliar registrada por la APP y la acreditada en el Portal Web no correspondieran se notificó la baja de la persona Auxiliar a la asociación.

En el caso particular, mediante ocursos INE/DEPPP/DE/DPPF/00248/2022, INE/DEPPP/DE/DPPF/00334/2022 e INE/DEPPP/DE/DPPF/00390/2022 de fechas veintiséis de enero, dos y siete de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente, se hizo del conocimiento de la asociación la baja de once (11) auxiliares por encontrarse en el supuesto descrito. Por lo tanto,  la asociación en comento tuvo por acreditados un total de mil ciento sesenta y cinco (1,165) auxiliares, de los cuales únicamente quinientos noventa y cinco (595), entre el catorce de diciembre de dos mil veintidós al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, recabaron un total de 26,034 (veintiséis mil treinta y cuatro) registros, mismos que fueron recibidos en el servidor central del Instituto; aclarando que las quinientas setenta (570) personas auxiliares restantes, no recabaron registro alguno.

28.	Por lo tanto, de conformidad con el numeral 79, en relación con el 83 del Instructivo los registros de afiliaciones recibidos por esta nueva modalidad fueron remitidos a la Mesa de Control que implementó la DEPPP para la revisión, identificación de inconsistencias y clarificación, de ser el caso, de la información de las afiliaciones captadas por las personas ciudadanas y Auxiliares. El resultado de dicha revisión se vio reflejado en el Portal web, por lo que las organizaciones, en todo momento y de manera preliminar pudieron consultar el reporte de los registros de personas afiliadas remitidos a este Instituto.

29.	En relación con la revisión de las afiliaciones recabadas mediante aplicación móvil, el numeral 84 del Instructivo establece:

“84. En la Mesa de Control se considerarán como no validos los registros siguientes:

a) Aquellos cuya imagen no corresponda con el original de la CPV que emite este Instituto a favor de la persona que se afilia;

b) Aquellos cuya imagen del original de la CPV que emite esta autoridad corresponda únicamente al anverso o reverso de la misma;

c) Aquellos cuyo anverso y reverso no correspondan al original de la misma CPV;

d) Aquellos cuya imagen de la CPV corresponda a una fotocopia sea en blanco y negro o a colores y, por ende, no corresponda al original de la CPV que emite esta autoridad electoral;

e) Aquella cuya supuesta imagen de la CPV no haya sido obtenida directamente del original de la CPV que emite este Instituto y que debió ser presentada en físico al momento de la afiliación de la ciudadanía;

f) Aquellos cuya imagen de la CPV que emite esta autoridad sea ilegible en alguno de los elementos siguientes:

-Fotografía viva

-Clave de elector, OCR y CIC

-Firma manuscrita digitalizada

g) Aquellos cuya fotografía viva (presencial) no corresponda con la persona a la que le pertenece la CPV, con excepción de aquellos casos en los que se verifique la coincidencia de los rasgos físicos aplicando medidas de inclusión, que atiendan las disposiciones señaladas en el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de selección y mecanismos de participación ciudadana”.

h) Aquellos cuya fotografía no corresponda a una persona o siendo una persona, la imagen no haya sido tomada directamente de quien se afilie a la asociación.

i) Aquellos cuya fotografía no muestre el rostro descubierto de la persona. Para la captura de la fotografía deberán removerse lentes obscuros, gorras/sombreros o cubrebocas y cualquier otra prenda o artículo que impida el pleno reconocimiento de la persona ciudadana.

j) Aquellos que no se encuentren respaldados por la firma manuscrita digitalizada, respecto de lo cual carecerá de validez un punto, una línea, una cruz, una paloma o una “X”, iniciales y, en general, cualquier signo o símbolo, cuando no sea este el que se encuentra plasmado en la CPV.

k) Aquellos en los que en la firma manuscrita digitalizada se plasme el nombre de una persona distinta a la que pertenece la imagen del original de la CPV, siempre y cuando no sea el que se haya plasmado en ella.

l) Aquellos en los que, a simple vista, la firma manuscrita digitalizada no coincida con la firma del original de la CPV, o bien, que, de la revisión de los rasgos generales de ambas firmas, se advierta que no existe correspondencia.

m) Aquellos registros en los que en el apartado del aplicativo correspondiente a la firma se observe en blanco, salvo que en la propia credencial se señale la expresión “sin firma”.

n) Aquellos registros en los que en las imágenes que corresponden al anverso y/o al reverso de la CPV se visualicen rasgos diferentes, tales como grafía y tonalidad, se observe que la información correspondiente a los campos de Nombre, Clave de elector, OCR y CIC este sobrepuesta; se observe que la huella que presenta la CPV es la misma en varios registros, se identifiquen inconsistencias entre los datos de la CURP y la Clave de Elector.

En ese sentido, se resalta que, la revisión de la firma se realizara observando la legibilidad y los caracteres del nombre propio captado por la APP, en comparación con los del original de la CPV expedida por el INE; sin que en dicha revisión se haga uso de conocimientos técnicos o de peritos en la materia.”

30.	Es el caso que por parte de la asociación “Humanismo Mexicano” se recibieron 26,119 (veintiséis mil ciento diecinueve) registros (identificados en la columna A “Total de registros recabados mediante APP”, de los cuales, como se señaló en la consideración 27, veintiséis mil treinta y cuatro (26,034) fueron captados y enviados por quinientos noventa y cinco (595) auxiliares, y ochenta y cinco (85) fueron recibidos por la modalidad “Mi Apoyo” (participación directa de la propia ciudadanía).

De las afiliaciones recibidas, el número que se ubicó en alguno de los supuestos citados se identifica en el cuadro siguiente bajo el rubro “Inconsistencias app” (columna B); el número de afiliaciones duplicadas en el mismo universo de afiliaciones recabadas mediante la aplicación móvil se identifica con el rubro “Duplicados en APP (Columna C); por lo que de la resta de los supuestos anteriores al “Total de registros recabados mediante APP (columna A) resulta el número de “Registros únicos válidos en App” (Columna D).

| Total de registros recabados mediante APP | Inconsistencias App | Duplicados en App | Registros únicos válidos en APP |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D A- (B + C) |
| 26,119 | 1,891 | 429 | 23,799 |

De los 1,891 (mil ochocientos noventa y uno) registros con alguna inconsistencia detectada, derivado de las revisiones que se realizaron en Mesa de Control se tiene el siguiente desglose:

| Inconsistencias aplicación móvil |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Credencial no válida | Firma no válida | Foto no válida | Fotocopia de credencial para votar | Otra | Sin firma | Inconsistencias APP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C (1+2+3+4+5+6) |
| 288 | 91 | 606 | 449 | 447 | 10 | 1,891 |

De la compulsa contra el Padrón Electoral

31.	De conformidad con lo estipulado en el numeral 9, inciso f), en relación con los numerales 88 y 102 del Instructivo la DERFE compulsará los datos captados a través de la Aplicación Móvil y mediante el régimen de excepción contra la base de datos del Padrón Electoral, de todas las afiliaciones captadas por las asociaciones; a fin de constatar la validez de las mismas y que no existen duplicidades al interior, y entre las organizaciones en proceso de constitución como APN. Tal y como quedó establecido en el apartado de antecedentes la DEPPP solicitó la compulsa descrita a la DERFE, con corte al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por ser la última actualización de la misma a la fecha de presentación de la solicitud de registro, procediendo de la siguiente manera:

La búsqueda de las afiliaciones se realizó mediante una primera compulsa electrónica de la información asentada en los listados elaborados por la asociación solicitante, contra el Padrón Electoral, basándose en la clave de elector.

Si del resultado de tal revisión no fue posible localizar a alguna persona ciudadana, se procedió a realizar una segunda compulsa buscándolo en el Padrón Electoral mediante el nombre; generándose registros en la siguiente forma: apellidos paterno y materno iguales y nombre con variaciones  (vg. dato proporcionado: Carlos; variaciones: Juan Carlos, Carlos Alberto, etcétera) y se utilizó el domicilio como criterio de distinción ante la posibilidad de homonimias.

Como resultado de las compulsas mencionadas, se procedió a descontar del “Total de registros únicos con afiliación válida” (columna “D”), los registros de aquellas personas ciudadanas que causaron baja o que no fueron localizadas en el Padrón Electoral, por cualquiera de los conceptos que a continuación se describen:

“Defunción”: aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de conformidad con el artículo 155, párrafo 9, de la LGIPE (Columna “E”).

“Suspensión de Derechos Políticos”: aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de conformidad con el artículo 155, párrafo 8, de la LGIPE (Columna “F”).

“Cancelación de trámite”: aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral de conformidad con el artículo 155, párrafo 1, de la LGIPE (Columna “G”).

“Duplicado en padrón”: aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de conformidad con el artículo 132, numeral 3, de la LGIPE (columna “H”)

“Domicilio irregular”: aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de conformidad con la hipótesis dispuesta por el artículo 447, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE (Columna “I”).

“Pérdida de Vigencia”: aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de conformidad con la hipótesis dispuesta por el artículo 156, párrafo 5, de la LGIPE (Columna “J”).

“Bajas a la lista nominal, ciudadanos con CPV 09”: aquellos registros cuya CPV ya no tiene vigencia, de conformidad con la hipótesis dispuesta por el artículo 156, párrafo 5, de la LGIPE. (Columna “K”).

“Registros no encontrados”: aquellos registros que no fueron localizados en el Padrón Electoral con base en los datos que fueron proporcionados por la persona ciudadana en su manifestación formal de afiliación (columna “L”).

Por consiguiente, y una vez descontados del “Total de Registros únicos con afiliación válida” (columna D) los registros de las personas ciudadanas que se encuentran en cualquiera de los supuestos descritos, se obtuvo el total de “Registros válidos en el padrón electoral” (columna “M”), tal y como se indica en el cuadro siguiente:

| Total de Registros únicos con afiliación válida | Bajas en padrón electoral |  |  |  |  |  |  | No encontrados | Registros válidos en Padrón Electoral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defunción | Suspensión | Cancelación de trámite | Duplicados en padrón electoral | Domicilio irregular | Pérdida de vigencia | Ciudadanos con CPV 09 |  |  |
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 23,799 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 312 | 1 | 90 | 23,372 |

El resultado del examen arriba descrito se relaciona como anexo número UNO, que forma parte integral del presente Proyecto de Resolución.

Del cruce con afiliaciones a otras asociaciones solicitantes

32.	De conformidad con lo establecido en el numeral 97, inciso a) del Instructivo se verificó que las personas afiliadas de la asociación de mérito no se hubieran afiliado a dos o más asociaciones interesadas en obtener su registro como APN; al respecto, únicamente se contabilizó la afiliación de fecha más reciente, dejando sin efectos la más antigua.

Conforme a lo establecido en dicho numeral, en los casos en que ambas afiliaciones fueran de la misma fecha, se consultaría a la persona ciudadana, a través del personal de la Junta Distrital Ejecutiva más cercana a su domicilio, a efecto de que manifestara en qué asociación deseaba continuar afiliada; en caso de no recibir respuesta, la afiliación dejaría de ser válida para todas las asociaciones en que se encontrara registrada.

No obstante, en el caso de la asociación de la ciudadanía denominada “Humanismo Mexicano” no fue necesario solicitar las diligencias correspondientes a las JDE, toda vez que no se encontraron afiliaciones duplicadas recabadas en la misma fecha.

33.	En tal virtud se procedió a descontar del total de “Registros válidos en padrón” (columna M) los registros que se encontraron en dicha hipótesis, identificados en la columna “N”. De la operación anterior, se obtuvo el total de registros válidos (columna “O”), tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

| Registros válidos en Padrón Electoral | Cruce entre organizaciones | Total de registros válidos |
| --- | --- | --- |
| M | N | O (M-N) |
| 23,372 | 53 | 23,319 |

El resultado de dicho análisis permite constatar que la asociación solicitante acredita contar con el número mínimo de afiliaciones a que se refiere el artículo 22, párrafo 1, inciso a), de la LGPP, y se relaciona como anexo número UNO, que forma parte integral de esta Resolución, en el cual  se identifican a las personas ciudadanas y asociaciones donde se presentaron afiliaciones simultáneas. No se omite señalar que, en dicho anexo, en los rubros relativos a inconsistencias app y no encontrados, en algunos casos no existe entidad y/o nombre de la persona ciudadana; toda vez que al ser compulsados contra el padrón electoral los datos proporcionados por la asociación, no hubo coincidencia con un nombre o entidad con los que puedan ser vinculados.

De la Garantía de Audiencia

34.	De conformidad con los numerales 104 y 105 del Instructivo y como ya se había establecido, en todo momento, las asociaciones tuvieron acceso al Portal web de la Aplicación móvil, así como al SIRAPN, en los cuales pudieron verificar los reportes preliminares que les mostraran el número de manifestaciones cargadas al sistema y los nombres de quienes las suscribieron, así como el estatus de cada una de ellas. Asimismo, la persona representante de la asociación —previa cita— pudo manifestar ante la DEPPP lo que a su derecho convino, únicamente respecto de aquellas afiliaciones que no habían sido contabilizadas de conformidad con lo establecido en los numerales 84 y 97 del Instructivo. Siempre y cuando hubieran acreditado haber reunido al menos la mitad del número mínimo de afiliaciones requeridas por la Ley para su registro y hasta el 15 de enero del año dos mil veintitrés.

Al respecto, como se estableció en las Consideraciones 14 y 15 de la presente Resolución, la asociación en cita solicitó la Garantía de Audiencia, fuera del plazo previsto para tal efecto, por lo que, en virtud de los motivos ya expuestos, la misma no le fue concedida.

Sin embargo, con fundamento en el numeral 115 del Instructivo de forma adicional a lo previsto en el numeral 101 del mismo ordenamiento, el trece de marzo de dos mil veintitrés, mediante ocurso INE/DEPP/DE/DPPF/00808/2023 la DEPPP le informó a la asociación el número preliminar de personas afiliadas recabadas, así como su situación registral. Por lo que, a partir de ese momento, la asociación, durante los 5 días subsecuentes, pudo ejercer su garantía de audiencia, no obstante, no la solicitó.

Del Órgano Directivo Nacional

35.	Se procedió a verificar la documentación con la que la solicitante pretende acreditar que cuenta con un órgano directivo de carácter nacional, consistente en copia certificada del Acta de Asamblea Nacional Constitutiva de la asociación ciudadana denominada “Humanismo Mexicano”, de fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés en ciento cincuenta y seis (156) fojas útiles, emitida por el Licenciado Miguel Alessio Robles, notario público número 19 de la Ciudad de México, en cuyas páginas diez y once, correspondientes al “Apartado siete. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación para la designación de las y los integrantes de los órganos de dirección nacional y delegaciones estatales de la Agrupación Política Nacional Humanismo Mexicano”, consta que la asociación solicitante cuenta con un órgano de dirección de carácter nacional, denominado Comité Ejecutivo Nacional y cuya integración es la siguiente:

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Emmanuel Reyes Carmona | Presidente |
| Favio Castellanos Polanco | Secretario General |
| Carol Naomi Gamboa Rodríguez | Secretaria de Afiliación, Formación y Capacitación |
| María Rebeca Alcaide Cruz | Secretaria de Organización |
| Israel Vázquez Briseño | Secretario de Finanzas |
| Ezbai Osmani Pérez Arroyo | Secretario de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad |
| Elisa Betbirai Lupian Pérez | Secretaria de Mujeres |

Asimismo, con el referido documento, en cuyas páginas doce, trece, catorce, quince, dieciséis y dieciocho del mismo apartado, acreditó contar con personas delegadas a nivel estatal, mismas que se enlistan en el cuadro siguiente:

| # | Entidad | Nombre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ciudad de México (Sede Nacional) | Roberto Solares Alcántara |
| 2 | Aguascalientes | Alicia De Lara Medina |
| 3 | Baja California | Joab Bojórquez Martínez |
| 4 | Chiapas | Octavio Ramos Palacios |
| 5 | Chihuahua | Jorge Sánchez Díaz |
| 6 | Ciudad de México | Gloria Olga Jiménez Osorio |
| 7 | Durango | Jesús Martin Moreno Martínez |
| 8 | Guanajuato | Miguel Villanueva Floresvillar |
| 9 | Guerrero | Oliva Bello Loaeza |
| 10 | Jalisco | Favio Castellanos Orozco |
| 11 | México | Amiud García Vázquez |
| 12 | Michoacán | Lino Gallardo Soria |
| 13 | Nuevo León | José Guadalupe Rocha Segovia |
| 14 | Oaxaca | David Elías Santillán Miguel |
| 15 | Puebla | María Elisa Alcaide Cruz |
| 16 | Quintana Roo | Juan Carlos Beristain Navarrete |
| 17 | San Luis Potosí | Julio Cesar Aranda Mata |
| 18 | Tlaxcala | Karina López Guevara |
| 19 | Veracruz | Rosalina Cruz Tucuhua |
| 20 | Yucatán | Mario Joaquín Palacios Segura |

Como resultado de dicho análisis, debe concluirse que con tal documentación se acredita la existencia de un órgano directivo de carácter nacional, así como de diecinueve (19) personas delegadas estatales, en términos de lo establecido en el artículo 22, párrafo 1, inciso a), de la LGPP, en relación con el numeral 132, inciso f), fracción IV del Instructivo.

Delegaciones Estatales

36.	Con fundamento en los numerales 132, inciso f), fracción IV y 145 del Instructivo se analizó la documentación con la que la asociación solicitante pretende acreditar que cuenta con una sede nacional y con delegaciones en cuanto menos siete (7) entidades federativas.

La documentación presentada consistió en lo siguiente:

| # | Entidad | Documentos | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sede Nacional Ciudad de México | -Original de contrato de arrendamiento. -Copia simple de recibo de pago de servicio de telefonía | Documentos a nombre del delegado nacional |
| 2 | Aguascalientes | -Copia simple de pago de servicio de suministro de agua | Documentos a nombre de la delegada estatal |
| 3 | Baja California | -Original del contrato de arrendamiento. -Copia simple de pago de servicio de energía eléctrica. | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 4 | Chiapas | -Copia simple de recibo de pago de servicio de telefonía. -Copia simple de pago de servicio de energía eléctrica. | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 5 | Chihuahua | -Original del contrato de arrendamiento. -Copia simple del pago de servicio de telefonía. - Constancia de situación fiscal. | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 6 | Ciudad de México | -Recibo original de comprobante de pago del impuesto predial. -Recibo original de comprobante de pago de servicio de suministro de agua. | Documentos a nombre de la delegada estatal |
| 7 | Durango | -Original del contrato de arrendamiento. -Copia simple de pago del servicio de energía eléctrica | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 8 | Guanajuato | -Original de contrato de arrendamiento. -Copia simple de estado de cuenta bancaria. | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 9 | Guerrero | -Copia simple de recibo de pago de servicio de telefonía. -Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. | Documentos a nombre de la delegada estatal |
| 10 | Jalisco | -Original de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. -Original de recibo de pago de servicio de suministro de agua. | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 11 | México | -Original de contrato de arrendamiento. -Original de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 12 | Michoacán | -Original de contrato de arrendamiento. -Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 13 | Nuevo León | -Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. -Copia simple de pago de servicio de suministro de agua. | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 14 | Oaxaca | -Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. | El documento presentado no se encuentra a nombre de delegado estatal, de la asociación ni de los representantes legales. |
| 15 | Puebla | -Original de contrato de arrendamiento. -Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. | Documentos a nombre de la delegada estatal |
| 16 | Quintana Roo | -Original de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. -Copia simple de comprobante de pago se servicio de suministro de agua. | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 17 | San Luis Potosí | -Original de contrato de arrendamiento. -Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. | Documentos a nombre del delegado estatal |
| 18 | Tlaxcala | -Original de comprobante de pago de servicio de energía eléctrica. -Original de comprobante de pago de impuesto predial. | Documentos a nombre de la delegada estatal |
| 19 | Veracruz | -Original de contrato de arrendamiento. -Copia simple de recibo de pago de servicio de energía eléctrica. | Documentos a nombre de la delegada estatal |
| 20 | Yucatán | -Copia simple del estado de cuenta de la institución bancaria. -Copia simple del estado de cuenta de la institución bancaria. | Documentos a nombre del delegado estatal |

Cabe destacar que los documentos exhibidos para acreditar la existencia de la delegación del estado de Oaxaca, no se encuentran a nombre del delegado estatal, de la asociación o de los representantes legales de la misma, dicha documentación no cumple con lo estipulado en el numeral 132, inciso f), fracción V del instructivo, motivo por el cual dicha delegación no fue verificada por esta autoridad.

Respecto al resto de las delegaciones, mediante oficios señalados en el antecedente XIX de la presente Resolución, copia de la documentación mencionada fue remitida a los órganos desconcentrados del Instituto, a efecto de que realizaran las visitas domiciliarias a fin de comprobar la existencia de las delegaciones con las que cuenta la asociación solicitante.

Para tales efectos se realizó el procedimiento establecido en el mencionado numeral 145 del Instructivo, mismo que refiere:

“La verificación respectiva se llevará a cabo en la forma siguiente:

a) La DEPPP comunicara a la Vocalía de la entidad que corresponda, el domicilio en el que se encuentra la delegación estatal de la asociación, con el fin de que se constate su existencia. A la comunicación respectiva se adjuntará copia de la documentación comprobatoria presentada por la asociación.

b) El funcionario del INE designado para llevar a cabo la verificación acudirá en días y horas hábiles al domicilio señalado, a efecto de comprobar que la delegación correspondiente se encuentra funcionando y procederá a levantar acta circunstanciada de la visita, así como de los elementos que estime convenientes para describir su funcionamiento. En caso de que constate el funcionamiento irregular de la delegación, así lo hará constar en el acta.

Para tales efectos, el funcionario del INE realizara lo siguiente:

b.1) Se cerciorará de que se encuentra en el domicilio señalado en la documentación comprobatoria, precisando en el acta los medios que lo llevaron a tal conclusión;

b.2) Describirá las características del inmueble;

b.3) Señalará si toco el timbre, la puerta o interfón y cuántas veces lo realizó.

b.4) Preguntará por la persona que suscribe el contrato de comodato, de arrendamiento o por el propietario del inmueble en caso de título de propiedad o bien por el delegado (a) estatal que se encuentre debidamente acreditado.

b.5) Si se encuentra la persona que se busca, se le preguntara su relación con la asociación, así como sobre las actividades que dicha asociación realiza en dicho domicilio.

b.6) En caso de que la persona con quien se entienda la diligencia no sea la persona que se busca, deberá preguntar si la conoce y si sabe cuál es su relación con la asociación. Además, deberá preguntársele si guarda alguna relación con la asociación o con la persona que se busca y si en ese domicilio se realiza alguna actividad de la asociación.

b.7) Deberá describir la identificación exhibida por la persona con quien se entienda la diligencia, y en caso de no proporcionarla describir su media filiación.

b.8) Tomará fotografías de la diligencia.

c) En el caso de que, en el domicilio indicado, no se encuentre a persona alguna durante la primera visita, se dejará una notificación, indicando que la próxima visita se realizara a la misma hora del día hábil siguiente. Si de la segunda visita al domicilio no se encuentra a persona alguna, el funcionario del INE levantará acta circunstanciada de tal hecho, de la cual colocará copia en el acceso del domicilio.

El funcionario del INE en cualquier momento, si le es posible, consultara con los vecinos del domicilio sobre el funcionamiento de la delegación con el fin de verificar la existencia.

d) Se llevarán a cabo como máximo dos visitas, en horas y días hábiles, a los domicilios que la asociación solicitante hubiera proporcionado. Sin que se pueda realizar otra u otras visitas, salvo que la DEPPP lo considere pertinente. En caso de que en ninguna de ellas se pueda constatar el funcionamiento de la delegación, esta se tendrá por no acreditada. De lo anterior se levantará acta circunstanciada la cual se remitirá a la DEPPP para integrarla al expediente respectivo.

e) Corresponde a la asociación proporcionar el domicilio correcto y completo de sus sedes y asegurarse de que se encuentren funcionando regularmente, así como de que las personas que estén en ellas puedan proporcionar información sobre la existencia de la asociación interesada en el registro.

f) Las verificaciones de delegaciones se llevarán a cabo en el periodo que comprende del 13 de febrero al 10 de marzo de 2023, en días hábiles entre las 9:00 y 18:00 horas (hora local).”

En cumplimiento al procedimiento citado, las personas funcionarias de los órganos delegacionales del Instituto, entre el trece y veintiocho de febrero de dos mil veintitrés se constituyeron en los domicilios señalados por la asociación, en días y horas hábiles, atendiendo la diligencia con la persona que se encontraba presente, realizando diversas preguntas respecto de la relación del inmueble con la asociación solicitante, pudiendo constatar el funcionamiento o no de la delegación estatal de la asociación, a partir de la inspección ocular del lugar, así como de las respuestas aportadas por la persona con quien se entendió la diligencia, cuyo detalle se encuentra contenido en las actas de verificación levantadas por dichas personas funcionarias, mismas que forman parte del expediente integrado por la DEPPP para la elaboración de la presente Resolución.

El análisis y procedimiento de verificación mencionados arrojaron el resultado siguiente:

| # | Entidad | Informe de la persona funcionaria del INE | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciudad de México (Sede Nacional) | El 16 de febrero de 2023, a las 13:15 horas, la Licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que fue atendida por el ciudadano Ezbai Osmani Pérez Arroyo, quien se identificó con credencia para votar y manifestó que ocupa el cargo de Secretario de Grupos Vulnerables del Comité Ejecutivo Nacional de la asociación Humanismo Mexicano, y que el inmueble se utiliza como sede nacional de la asociación y donde cotidianamente asisten siete personas a laborar en un horario de 8:30 a 19:00 horas, de lunes a viernes, y que desde esa oficina se coordina las delegaciones y se prepara la logística de eventos. | Acreditada |
| 2 | Aguascalientes | El 17 de febrero de 2023, a las 14:16 horas, la Licenciada Verónica Esqueda De la Torre Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Aguascalientes, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que fue atendida por una persona, sin abrir la puerta, quien al parecer era masculino, de tez morena clara, barba, delgado, cabello oscuro, color de ojos café oscuro, quien no quiso dar más datos, ni firmar el acta de la diligencia realizada; manifestando que la casa estaba rentada por medio de una inmobiliaria de manera particular; sin referir dato alguno de la asociación. | No Acreditada |
| 3 | Baja California | El 15 de febrero de 2023, a las 13:30 horas, la Licenciada María del Rocío Gudiño Martínez, Vocal Secretaria de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Baja California, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el cual se leen las siguientes leyendas: Abogados, Representación Legal, Mtro. Joab Bojórquez Martínez, Humanismo Mexicano, final PSD Humanismo, Servicios de Migración, Doble Nacionalidad, Records Criminales y teléfonos, en el que fue atendido por el ciudadano Joab Bojórquez Martínez, quien se identificó con credencial para votar y manifestó que es la persona interesada, y que él es el delegado de la asociación ciudadana denominada “Humanismo Mexicano”, y que el inmueble es la sede de la asociación. | Acreditada |
| 4 | Chiapas | El 14 de febrero de 2023, a las 12:15 horas, el Licenciado Luis Arturo Carrillo Velasco, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Chiapas, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, el cual cuenta con una lona visible, letras negras con rojo con la leyenda delegación Humanismo, en el que fue atendido por el ciudadano Octavio Ramos Palacios, quien se identificó con credencial para votar y manifestó que es el propietario del inmueble, que es el delegado de la asociación y que las actividades que realiza es dar atención y capacitación en temas de tanatología, problemas de adicción, redes sociales y problemas emocionales. | Acreditada |
| 5 | Chihuahua | El 14 de febrero de 2023, a las 11:13 horas, la Ingeniera Brenda Janeth Rentería Ríos, Vocal Secretaria de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del estado de Chihuahua, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, haciendo constar que en el local se observa una lona con fondo blanco con la leyenda “Humanismo Mexicano Delegación Estatal”; y que fue atendida por el ciudadano Jorge Sánchez Díaz, delegado estatal, quien se identificó con credencial para votar y manifestó que el horario en que opera la asociación es de 7:00 a.m a 17:00 p.m. de lunes a viernes, que es la oficina y que durante los fines de semana se utiliza el inmueble para llevar a cabo reuniones con personas afiliadas o para cualquier evento de la asociación. | Acreditada |
| 6 | Ciudad de México | El 17 de febrero de 2023, a las 15:50 horas, el Licenciado Miguel Ángel Torres Alcántara, Asesor Jurídico adscrito a la Vocalía del Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que hay una manta con el nombre de la asociación, en el que fue atendido por la ciudadana Gloria Olga Jiménez Osorio, quien se identificó con credencial para votar y manifestó ser la delegada de la Asociación, la propietaria del inmueble materia de la presente verificación y que en dicho inmueble se asienta la sede estatal en la Ciudad de México de la Asociación “Humanismo Mexicano”. | Acreditada |
| 7 | Durango | El 13 de febrero de 2023, a las 11:50 horas, el Maestro Jorge Chiquito Díaz de León, Encargado de despacho en el cargo de Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, mismo que cuenta con una recepción y sala de reuniones; en la que fue atendido por el ciudadano José Luis Núñez Casas, quien se identificó con credencial para votar y manifestó que el delegado no se encontraba, pero que él se desempeñaba para apoyar y dar seguimiento a la agenda y eventos; que la relación del inmueble con la asociación “Humanismo Mexicano” es que en él se realizan reuniones operativas logísticas y de estructuración de redes | Acreditada |
| 8 | Guanajuato | El 14 de febrero de 2023, a las 14:18 horas, el Licenciado Roberto Cruz Guerrero, Vocal de Organización Electoral de la 12 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Guanajuato, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que fue atendido por el ciudadano Miguel Villanueva Floresvillar, quien se identificó con credencial para votar y manifestó ser el delegado estatal de la asociación, que en el domicilio donde se ubicaban es el de la delegación estatal de “Humanismo Mexicano”. Asimismo, en el exterior del inmueble se aprecia el emblema de la asociación. | Acreditada |
| 9 | Guerrero | El 14 de febrero de 2023, a las 15:00 horas, el Licenciado Álvaro Hernández Soria, Vocal Secretario de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guerrero, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, el cual es un inmueble que tiene colocadas dos lonas con la leyenda “Humanismo Mexicano Delegación”, en el que fue atendido por la ciudadana Leslie Jiménez Bello, quien se identificó con credencial para votar y manifestó ser la subdelegada de la asociación Humanismo Mexicano, que el inmueble es la sede de la delegación estatal, y el lugar en el que se capacitan y sesionan, además de afiliar a simpatizantes. Asimismo, en el exterior del inmueble se aprecia el emblema de la asociación. | Acreditada |
| 10 | Jalisco | El 17 de febrero de 2023, a las 13:29 horas, la Licenciada Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, Vocal Secretaria de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que fue atendida por la ciudadana Esther Castellanos Polanco, quien se identificó con credencial para votar y manifestó que el delegado es su papá y ella lo apoya a atender temas de la asociación “Humanismo Mexicano”, y personas relativas, es la oficina donde desahogan todas sus actividades, y se realizan reuniones informativas. Asimismo, en el exterior del inmueble se aprecia el emblema de la asociación. | Acreditada |
| 11 | México | El 13 de febrero de 2023, a las 14:10 horas, el Licenciado Cristhian Emmanuel Carrasco Ubaldo, Encargado de despacho en el cargo de Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva número 29 del Estado de México, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, el cual tiene una lona con la leyenda Humanismo Mexicano Delegación Estatal, en el que fue atendido por el ciudadano Amiud García Vázquez, quien se identificó con credencial para votar y manifestó que el inmueble corresponde a las oficinas de la delegación estatal, de “Humanismo Mexicano”, dentro de la oficina se observó una vini-lona, tazas, trípticos y cuadros con fotografías con la leyenda “Humanismo Mexicano”, así como un espacio donde el delegado indica que se hacen reuniones para las personas afiliadas. | Acreditada |
| 12 | Michoacán | El 20 de febrero de 2023, a las 17:05 horas, el Licenciado Jorge Heriberto Huerta Gudiño, Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 12 del estado de Michoacán, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que se observa una lona con la leyenda Humanismo Mexicano Delegación Estatal, en el que fue atendido por el ciudadano José Alejandro Contreras Murillo, quien se identificó con credencial para votar y manifestó que es el delegado estatal no se encontraba, pero él podía atender la diligencia en su carácter de auxiliar, y que el inmueble es la sede estatal de “Humanismo Mexicano”, que la oficina opera de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, y en la misma se efectúan afiliaciones, atención ciudadana y reuniones de trabajo. | Acreditada |
| 13 | Nuevo León | El 20 de febrero de 2023, a las 10:30 horas, el Licenciado José Ángel Medina Flores, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que se encuentra una lona en color blanco que contiene un logotipo y la leyenda “Humanismo Mexicano Delegación Estatal”, en el que fue atendido por el ciudadano José Guadalupe Rocha Segovia, quien se identificó con credencial para votar y manifestó ser el delegado estatal y que el inmueble es la sede estatal de la asociación “Humanismo Mexicano” y refirió que la oficina actualmente está en proceso de remodelación y ampliación. | Acreditada |
| 14 | Puebla | El 15 de febrero de 2023, a las 15:20 horas, el Licenciado Idar Mariel Sánchez González, Vocal Secretario de la 11 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Puebla, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que hay una lona de fondo blanco con un logotipo con la figura de unas manos y las palabras “Humanismo Mexicano” “Delegación Estatal”, al interior del inmueble, la señora Hortensia Alcaide Cruz, quien se identificó con credencial para votar y manifestó ser hermana de la delegada estatal y que el inmueble se utiliza como oficina de la Asociación Humanismo Mexicano para ser una Agrupación Política en un futuro. | Acreditada |
| 15 | Quintana Roo | El 17 de febrero de 2023, a las 15:45 horas, la Maestra Gabriela Godínez Gómez, Vocal Secretaria de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del estado de Quintana Roo, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que hay una leyenda con las palabras afíliate aquí, en el que fue atendida por el ciudadano. Ernesto Antonio Albor Oropeza, quien se identificó con licencia para conducir, y manifestó ser auxiliar de la asociación “Humanismo Mexicano”, que el delegado Juan Carlos Beristain no se encontraba pero que él es el dueño del inmueble y que en el mismo se realizan actividades de la asociación tales como gestorías y asesorías legales y clases artísticas. | Acreditada |
| 16 | San Luis Potosí | El 14 de febrero de 2023, a las 14:38 horas, la Licenciada Rosa María Dávalos Jiménez, Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del estado de San Luis Potosí, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que fue atendida por la ciudadana Sandra Nalleli Molina Padrón, quien se identificó con credencial para votar y manifestó que es colaboradora de oficina con el ciudadano Julio César Aranda Mata, quien es el delegado en el estado de San Luis Potosí de la asociación “Humanismo Mexicano” | Acreditada |
| 17 | Tlaxcala | El 17 de febrero de 2023, a las 12:10 horas, el Licenciado Héctor Alejandro Martínez Hernández, Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 01 en el estado de Tlaxcala, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que fue atendido por la C. Karina López Guevara, quien se identificó con credencial para votar y manifestó ser la delegada de la asociación y que el inmueble es la sede de la misma y que ahí se realizan reuniones. Asimismo, en el exterior del inmueble se aprecia el emblema de la asociación. | Acreditada |
| 18 | Veracruz | El 17 de febrero de 2023, a las 14:04 horas, el Licenciado Eduardo Padilla Cuellar, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 18 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Veracruz, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que fue atendido por la ciudadana Rosalina Cruz Tucuhua, quien se identificó con credencial para votar y manifestó que es la delegada estatal, y que el inmueble es el domicilio de la delegación estatal. Asimismo, en el exterior del inmueble se aprecia el emblema de la asociación. | Acreditada |
| 19 | Yucatán | El 16 de febrero de 2023, a las 11:07 horas, Licenciado Manilo Roldán Díaz, Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05 del estado de Yucatán, se constituyó en el domicilio señalado por la solicitante, en el que fue atendido por el ciudadano Mario Joaquín Palacios Segura, quien se identificó con credencial para votar y manifestó que es el delegado de la asociación denominada “Humanismo Mexicano”, y que el inmueble tiene relación con dicha asociación porque es la delegación estatal. Exhibiendo, además su designación como delegado. Asimismo, en el exterior del inmueble se aprecia el emblema de la asociación. | Acreditada |

Del análisis efectuado se concluye que la solicitante cuenta con una sede nacional, cuyo domicilio se ubica en Calle Atlixco No. 154, Col. Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06170, Ciudad de México; y con diecisiete (17) delegaciones estatales en las entidades que se enlistan a continuación; toda vez que la correspondiente al estado de Aguascalientes no fue acreditada, tal y como se constata con el acta de verificación realizada.

| # | Entidad | Domicilio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baja California | Av. De los Charros No. 235 10, Col. La Mesa, C.P. 22105, Tijuana, Baja California. |
| 2 | Chiapas | Calle 4ta Norte Ote., No. 2593, Col. Zoque Palmas Brasilito, C.P. 29040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. |
| 3 | Chihuahua | Calle General Alberto Carrera Torres No. 7736, Col. Constituyentes, C.P. 32675, Cd. Juárez, Chihuahua. |
| 4 | Ciudad de México | Calle Oriente No. 152 282, Col. Moctezuma segunda sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. |
| 5 | Durango | Calle Zaragoza No. Ext. 513 Int. 3, entre calle Moreras y Pino Suárez, Zona Centro Pte. 01, C. P. 34000, Durango, Durango. |
| 6 | Guanajuato | Calle Cuauhtémoc No. 317 A, Zona Centro, C.P. 38050, Celaya Guanajuato. |
| 7 | Guerrero | Calle Batalla de Ayacucho Mz. 14 Lt. 25, Col. San Martín Fraccionamiento Simón Bolívar, C.P. 39773, Acapulco de Juárez, Guerrero. |
| 8 | Jalisco | Calle Geógrafos No. 715 1, Col. Lagos de Oriente, entre calle Telegrafistas y Av. Presa de Osorio, C.P. 44770, Guadalajara, Jalisco. |
| 9 | México | Calle Carmelo Pérez No. 530, Col. Benito Juárez, entre Chimalhuacán y Cama de Piedra, Mpio. Nezahualcóyotl, C.P. 57000, Estado de México. |
| 10 | Michoacán | Av. Tepalcatepec No. 466, Col. Buenos Aires, C.P. 60610, Apatzingán, Michoacán. |
| 11 | Nuevo León | M M del Llano No. 211, entre V. Carranza y M. Jiménez, Col. Lázaro Cárdenas, C.P.67483, Cadereyta Jiménez, Nuevo León. |
| 12 | Puebla | Calle 2 sur No. 421 3ra sección, Barrio de Santa Catarina 2 Ote. Y 10 Nte. Mpio. San Francisco Totimehuacán 08, C.P. 72595, San Francisco Totimehuacán, Puebla. |
| 13 | Quintana Roo | Mz 14 Lt. 7 av. Sur, No. 1, Fraccionamiento Pescadores, C.P. 77710, Mpio. Solidaridad, Quintana Roo. |
| 14 | San Luis Potosí | Calle Río Nazas No. 175, entre av. Carranza y Río Pánuco, Col. Bellas Lomasxfilt, C.P. 78210, San Luis Potosí, San Luis Potosí. |
| 15 | Tlaxcala | Calle 20 de noviembre No. 312 A PB, Centro de Apizaco, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala. |
| 16 | Veracruz | 3ra privada Zaragoza No. 9, Col. Los Fresnos, C.P. 94724, Nogales, Veracruz |
| 17 | Yucatán | C 13 X 32 Y 34 No. 213, Barrio Mejorada, C.P. entre X 32 y Y 34, C.P. 97860, Ticul, Yucatán. |

Por lo que la solicitante cumple con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, inciso a), de la LGPP.

Documentos Básicos

I.	Requisitos previstos en el Instructivo

37.	Los numerales 134, 135 y 136 del Instructivo señalan los requisitos que deberán contener los Documentos Básicos de las asociaciones de la ciudadanía que pretendan obtener el registro como APN en los términos siguientes:

“134. La Declaración de Principios contendrá, por lo menos:

a. La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

b. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule la asociación solicitante;

c. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que sujete o subordine al solicitante a cualquier asociación internacional o lo haga depender de todo tipo de entidades extranjeras; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que la LGPP prohíbe financiar a los partidos políticos, así como el Reglamento de Fiscalización a las agrupaciones políticas nacionales;

d. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática;

e. La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres;

f. La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México; y

g. Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Acceso y las demás leyes aplicables.

135. El Programa de Acción determinará las medidas para:

a. Alcanzar los objetivos de la agrupación política nacional;

b. Proponer políticas públicas;

c. Formar ideológica y políticamente a las y los militantes;

d. Promover la participación política de las militantes;

e. Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, así como la formación de liderazgos políticos;

y

f. Preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales.

136. Los Estatutos establecerán:

I. Datos de identificación como agrupación política:

a) La denominación; y

b) El emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otras agrupaciones políticas nacionales y de los partidos políticos nacionales.

La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales.

II. Formas de afiliación:

a) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros; y

b) Los derechos y obligaciones de las y los militantes.

III. La estructura orgánica bajo la cual se organizará la agrupación política nacional, sin que en ningún caso pueda ser menor a la siguiente:

a) Una asamblea nacional o equivalente, que será el órgano supremo;

b) Un órgano ejecutivo nacional;

c) Órganos ejecutivos estatales o equivalentes, en aquellas entidades federativas donde la agrupación política nacional tenga presencia;

d) Un órgano interno de justicia que aplique la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita; y

e) Una Unidad de Transparencia de la agrupación política nacional, que tendrá las funciones señaladas en el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica.

IV. Asimismo, deberá contemplar las normas que determinen:

a) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de estos;

b) Las normas, plazos y procedimientos de justicia interna, con los cuales se garanticen los derechos de las y los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones;

c) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a los Estatutos, así como la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva;

d) El órgano encargado de aprobar los acuerdos de participación con algún partido político o coalición para participar en procesos electorales federales, en su caso; y

e) Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Los Documentos Básicos deberán observar lenguaje incluyente.”

I.I. Análisis de los Documentos Básicos conforme al Instructivo

38.	En atención a lo previsto en el numeral 147 del Instructivo, en relación con los numerales 134, 135 y 136, esta autoridad electoral procedió a analizar la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que presentó la asociación de la ciudadanía denominada “Humanismo Mexicano”, a efecto de determinar si los mencionados Documentos Básicos cumplen con los extremos precisados en el considerando anterior.

Del resultado del análisis realizado se advierte que la Declaración de Principios y el Programa de Acción cumplen cabalmente con lo señalado en los numerales 134 y 135 del Instructivo; y, por su parte, los Estatutos presentados por la asociación solicitante cumplen parcialmente con los requisitos establecidos en el numeral 136 del Instructivo, en razón de lo siguiente:

a)	Por lo que hace a la Declaración de Principios, ésta cumple con lo previsto en el Capítulo XVIII, numeral 134, incisos a., b., c., d., e. y f.1 del Instructivo, así como el deber de utilizar un lenguaje incluyente, toda vez que:

- La asociación denominada “Humanismo Mexicano”, en el numeral 1 denominado “Respeto al orden constitucional”, párrafo primero de su proyecto de Declaración de Principios, establece como principio el respeto a la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como de los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, se cumple con lo previsto en el numeral 134, inciso a. del Instructivo.

- El documento analizado cumple con el numeral 134, inciso b. del Instructivo, en virtud de que, en el numeral 2 denominado “Principios ideológicos, en sus vertientes política, económica y social” de la Declaración de Principios se desprenden los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postula, entre los cuales se encuentran: el principio de libertad e igualdad, así como, velar por los derechos humanos de las personas; garantizar la paridad de género e inclusión en la integración de los órganos de dirección de la APN; pugnar por el Estado Laico, la educación pública, laica, gratuita y universal, e impulsar el goce efectivo de los derechos humanos entre los distintos grupos en situación de vulnerabilidad y de las minorías.

- En su numeral 3 denominado “No subordinación”, se establece que la APN no aceptará pacto o acuerdo que la sujete o subordine a cualquier asociación internacional o la haga depender de todo tipo de entidades extranjeras; así como no solicitar y, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de personas extranjeras o de ministras o ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que la LGPP así como el Reglamento de Fiscalización prohíbe financiar a las APN. En consecuencia, se cumple con lo previsto en el numeral 134, inciso c. del Instructivo.

- El proyecto de Declaración de Principios en su numeral 4 denominado “Conducción pacífica y democrática de las actividades”, establece que la APN conducirá sus actividades por medios pacíficos y por vías democráticas, consecuentemente, se satisface el requisito previsto en el numeral 134, inciso d. del Instructivo.

- La asociación cumple con el requisito previsto en el numeral 134, inciso e. del Instructivo, en virtud de que, en el numeral 5 del mismo documento, denominado “Promoción de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad”, párrafo primero, manifiesta su obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

- En su numeral 6 denominado “La obligación de promoción y protección de los derechos humanos”, prevé la obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres, establecidos en la Constitución Federal, y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México. Por consiguiente, se cumple con lo previsto en el numeral 134, inciso f. del Instructivo.

- En cuanto al cumplimiento del numeral 134, inciso g. del Instructivo, relativo al deber de la asociación de establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan VPMRG, acorde a lo estipulado en la LGIPE, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las demás leyes aplicables, será analizado más adelante en el apartado “II.I. Análisis de los Documentos Básicos conforme a los Lineamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género”, toda vez que, en términos del artículo 70, numeral 1, inciso q) del Reglamento Interior del INE, la UTIGyND cuenta con atribuciones para coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de VPMRG.

- De un análisis integral del proyecto de Declaración de Principios, se advierte que la asociación cumple con el deber de utilizar un lenguaje incluyente, lo cual contribuye de manera política y legal para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar la participación de las mujeres y lograr la transversalidad del enfoque de igualdad y no discriminación contra cualquier persona (militantes, personas afiliadas y simpatizantes), atendiendo a lo establecido en el artículo 1º de la Constitución.

- Por último, no pasa desapercibido para esta autoridad que, conforme al análisis del proyecto de Declaración de Principios, se advierten diversas inconsistencias que deben ser subsanadas por la asociación, en virtud de lo siguiente:

- Participación de las APN en procesos electorales federales

Del análisis del numeral 2 denominado “Principios ideológicos, en sus vertientes política, económica y social”, párrafo décimo cuarto, se desprende la posibilidad de la APN de articular sus acciones con agrupaciones políticas locales y nacionales, así como con partidos políticos locales.

Al respecto, cabe resaltar que, en sentido estricto, las APN sólo podrán participar en los procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político nacional o coalición, en términos del artículo 21, numeral 1 de la LGPP, de manera que quedan excluidos los partidos políticos locales, así como aquellas agrupaciones políticas locales e incluso nacionales. Por tanto, se ordena suprimir las porciones conducentes.

En este orden de ideas, también se ordena ajustar el numeral 2 denominado “Principios ideológicos, en sus vertientes política, económica y social”, párrafo décimo noveno del proyecto de Declaración de Principios, toda vez que establece que la APN promoverá la paridad de género en la postulación de candidaturas para integrar los Congresos Estatales y Concejos Municipales o cabildos.

Lo anterior, porque como se razonó con anterioridad, la participación de las APN se ciñe exclusivamente a los comicios federales previo acuerdo de participación, lo que conlleva la elección presidencial, de senadurías y diputaciones federales, de manera que queda excluida la participación de éstas en elecciones estatales o municipales.

- Homologación de términos

Del análisis integral del proyecto de Declaración de Principios, se observan diferentes términos para los órganos directivos estatales a los “comités estatales”, “comités locales”, “dirigencias estatales” y “órganos estatales”, por lo que se conmina a homologar las denominaciones conforme a los órganos directivos reconocidos por la APN en su normativa estatutaria.

b)	En relación con el Programa de Acción, éste cumple con lo establecido en el Capítulo XVIII, numeral 135, incisos a., b., c., d. y f.2 del Instructivo, así como el deber de utilizar un lenguaje incluyente, en virtud de que:

- La asociación, en los párrafos sexto y séptimo, establece que, dentro de sus principales objetivos como APN está el que México se convierta en un país más democrático e igualitario, en el que la ciudadanía sin distinción alguna pueda gozar efectivamente de los derechos que la Constitución Federal les reconoce. Dicha agrupación señala que para lograrlo se requiere de la articulación social entre quienes componen los diversos sectores, clases sociales, zonas geográficas, profesiones u oficios, por tanto, se cumple con lo previsto en el numeral 135, inciso a. del Instructivo.

- La asociación cumple con el numeral 135, inciso b. del Instructivo, en virtud de que, de un análisis integral del mencionado documento básico, se observa que proponen políticas públicas para lograr sus objetivos, entre las que destacan: celebrar foros académicos de análisis y mesas de debate con la ciudadanía; promover iniciativas de ley para implementar acciones afirmativas y garantizar el principio de paridad de género; y crear alianzas con universidades públicas y privadas, centros de investigación y asociaciones de profesionales, a fin de analizar profundamente las problemáticas relacionadas con los derechos humanos.

- En su párrafo octavo, inciso c. correspondiente a las “medidas a tomar por la APN” en el proyecto de Programa de Acción, establece el compromiso de formar ideológica y políticamente a las personas afiliadas. En consecuencia, se cumple con lo previsto en el numeral 135, inciso c. del Instructivo.

- El proyecto del Programa de Acción, en su párrafo octavo, inciso d. correspondiente a las “medidas a tomar por la APN”, establece que la APN promoverá la participación política de las personas afiliadas, consecuentemente, se satisface el requisito previsto en el numeral 135, inciso d. del Instructivo.

- En cuanto al cumplimiento del numeral 135, inciso e. del Instructivo, relativo al deber de la asociación de establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, así como la formación de liderazgos políticos; será analizado más adelante en el apartado “II.I. Análisis de los Documentos Básicos conforme a los Lineamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género”, toda vez que, es un requisito previsto por los Lineamientos en materia de VPMRG y, por tanto, el análisis del cumplimiento de esa disposición le correspondió a la UTIGyND en términos del artículo 70, numeral 1, inciso q) del Reglamento Interior del INE.

- En el párrafo octavo, inciso f. correspondiente a las “medidas a tomar por la APN” del proyecto de Programa de Acción, se establece que la APN incentivará la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales, con lo cual se satisface el requisito previsto en el numeral 135, inciso f. del Instructivo.

- De un análisis integral del proyecto del Programa de Acción, se advierte que la asociación cumple con el deber de utilizar un lenguaje incluyente, lo cual contribuye de manera política y legal para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar la participación de las mujeres y lograr la transversalidad del enfoque de igualdad y no discriminación contra cualquier persona (militantes, personas afiliadas y simpatizantes), atendiendo a lo establecido en el artículo 1º de la Constitución.

- Por último, no pasa desapercibido para esta autoridad que, conforme al análisis del proyecto de Programa de Acción, se advierten diversas inconsistencias que deben ser subsanadas por la asociación, en virtud de lo siguiente:

- Homologación de términos

Del análisis integral del proyecto de Programa de Acción, se reconocen a los “órganos locales”, “dirigencias estatales”, “representaciones estatales”, “comités subnacionales”, “órganos nacionales”, “comisiones especializadas en materias tales como salud, educación, vivienda, justicia, etc.”, “comités municipales” y “comités distritales”. Por tanto, se conmina a homologar términos conforme a los órganos directivos reconocidos por la APN en su normativa estatutaria.

c)	Respecto a los Estatutos, los mismos cumplen en su totalidad lo dispuesto en el Capítulo XVIII, numeral 136, fracciones I, incisos a) y b); II, inciso b); III, incisos b), c), d) y e); y IV, inciso d)3 del Instructivo, sin embargo, se cumple parcialmente el numeral 136, fracciones II, inciso a); III, inciso a); IV, incisos a), b) y c) del Instructivo, así como el deber de utilizar un lenguaje incluyente, en razón de lo siguiente:

- En su artículo 1 del proyecto de Estatutos, la asociación establece la denominación con la que se identificará como Agrupación Política Nacional, la cual será: “Humanismo Mexicano”. Cabe resaltar que la denominación se encuentra exenta de alusiones religiosas o raciales. Por tanto, se cumple con lo previsto en el numeral 136, fracción I, inciso a) del Instructivo.

- El documento analizado cumple con el numeral 136, fracción I, inciso b) del Instructivo, en virtud de que, en su artículo 2, la asociación describe el emblema y los colores que lo caracterizan y diferencian de otras agrupaciones políticas nacionales y de los partidos políticos nacionales.

- En el artículo 14 del proyecto de Estatutos, la asociación señala el procedimiento y los requisitos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica. Además, en términos del artículo 35 párrafos segundo y tercero de dicho ordenamiento, manifiesta que la Secretaría de Afiliación, Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional será la responsable de las afiliaciones ya que tiene facultades para desarrollar las solicitudes de afiliación, tramitar dichas peticiones y expedir las certificaciones de militancia, previo cumplimiento de los requisitos constitucionales.

No obstante, en la normativa estatutaria se omite definir qué instancia estará facultada para integrar y actualizar el Padrón de personas Afiliadas, por lo que se ordena ajustar los Estatutos para tales efectos.

En consecuencia, se cumple parcialmente con lo previsto en el numeral 136, fracción II, inciso a) del Instructivo.

- El proyecto de Estatutos en sus artículos 16 y 17, señala un catálogo de derechos y obligaciones de las personas militantes, entre los que destacan el derecho a postularse dentro de los procesos de selección interna para la conformación de los órganos directivos de la agrupación, así como defender los Documentos Básicos de la APN, consecuentemente, se satisface el requisito previsto en el numeral 136, fracción II, inciso b) del Instructivo.

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que, el artículo 16, inciso e) del proyecto de Estatutos, dispone como derecho de las personas militantes que la reelección no mediata carece de limitación alguna.

Al respecto, cabe resaltar que, la SCJN al resolver la acción de inconstitucionalidad 79/2016 y acumuladas, ha sostenido que la reelección es una elección consecutiva para el mismo cargo, de manera que una elección consecutiva para un cargo distinto no se considera reelección. Además, conforme a los parámetros constitucionales, la reelección tiene como limitación un periodo de 12 años en el cargo. Por tanto, se ordena suprimir la porción normativa correspondiente, ya que la reelección debe ajustarse al plazo antes mencionado, sin distinción alguna.

- Se cumple parcialmente con el requisito previsto en el numeral 136, fracción III, inciso a) del Instructivo, en virtud de que, si bien del análisis del artículo 20 del proyecto de Estatutos, se desprende que el Consejo Nacional se integrará por al menos 275 y no más de 500 personas consejeras nacionales, lo cierto es que la normativa estatutaria omite señalar si dicha instancia será el órgano supremo o máximo de decisión de la APN, por lo que se ordena hacer la respectiva precisión en los Estatutos.

- El proyecto de Estatutos en su artículo 29 en relación con el artículo 30 párrafo primero, establece que el órgano ejecutivo nacional de la agrupación será el Comité Ejecutivo Nacional, el cual se integrará con un mínimo de siete y un máximo de veinte personas, entre las cuales al menos se contará con una Presidencia; una Secretaría General; y las Secretarías de Organización; Administración y Finanzas; Afiliación, Formación y Capacitación; de Mujeres; y de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Por consiguiente, la asociación cumple con lo previsto en el numeral 136, fracción III, inciso b) del Instructivo.

- En el artículo 19 del proyecto de Estatutos, la asociación reconoce a las Delegaciones Estatales como parte de los órganos directivos de la APN. En consecuencia, la asociación cumple lo previsto en el numeral 136, fracción III, inciso c) del Instructivo.

- Se cumple con el requisito previsto en el numeral 136, fracción III, inciso d) del Instructivo, en virtud de que, en su artículo 10 párrafo cuarto en relación con el artículo 42 párrafos primero y tercero, inciso a) del proyecto de Estatutos, la asociación prevé que la Comisión Jurisdiccional será el órgano competente para garantizar los derechos estatutarios de las personas afiliadas y resolver los procedimientos de queja (contra violaciones a los Documentos Básicos), reclamación (contra actos de VPMRG) y apelación (contra la constitucionalidad y legalidad de los actos de los órganos estatutarios). Para tales efectos, juzgará con perspectiva de género.

- El documento analizado cumple con el numeral 136, fracción III, inciso e) del Instructivo, en virtud de que, en su artículo 48, párrafo segundo, se establece que la transparencia al interior de la agrupación será responsabilidad de la Unidad de Transparencia, la cual ejercerá las facultades previstas en el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Se cumple parcialmente con el numeral 136, fracción IV, inciso a) del Instructivo, por las consideraciones siguientes:

- Quórum de las sesiones en segunda convocatoria del Consejo Nacional

Del análisis del artículo 26, párrafo segundo del proyecto de Estatutos, se observa que, si no se reúne el mínimo de personas para la celebración de las sesiones del Consejo Nacional, se convocará automáticamente para su celebración dentro de los treinta minutos siguientes, la cual se tendrá por reunida con los miembros que estén presentes.

No obstante, se ordena adecuar la normativa estatutaria para establecer que en dicho supuesto se requiera la asistencia de al menos un tercio de las personas integrantes, pues conforme a los criterios del Consejo General4 es necesario contar con un quórum mínimo indispensable para legitimar la representación y actuación de los órganos de gobierno, con el fin de que sus decisiones sean vinculantes para los demás órganos y para las personas afiliadas de la agrupación, legitimación que no se lograría con la asistencia de una cantidad indeterminada de asistentes, menor a la señalada.

- Reconocimiento de la Asamblea Estatal

Del análisis de diversas disposiciones estatutarias, se desprende que la APN contará con una Asamblea Estatal, no obstante, dicho órgano no se encuentra reconocido dentro de la estructura de la APN como se advierte de la lectura del artículo 19, párrafo primero de los Estatutos. Asimismo, en la normativa estatutaria se omite regular el funcionamiento de la Asamblea Estatal.

En consecuencia, se ordena ajustar las porciones normativas correspondientes.

- Posibilidad de celebrar alianzas y coaliciones con otros institutos políticos

Del análisis integral del proyecto de Estatutos, se advierte la posibilidad de la APN de:

a)	Formar alianzas y coaliciones con otros institutos políticos tales como agrupaciones políticas locales, partidos políticos locales y nacionales; e incluso cualquier otro mecanismo de asociación que reconozca la legislación electoral aplicable; y

b)	Celebrar acuerdos de participación en las entidades federativas.

Al respecto, cabe precisar que en el artículo 21, numeral 1 de la LGPP, se prevé que las APN sólo podrán participar en los procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político nacional o coalición, de manera que, se trata del único mecanismo de asociación que reconoce la legislación electoral vigente, por tanto, quedan excluidas todo tipo de formas de asociación ajenas, tales como las alianzas o coaliciones con otros institutos políticos e incluso se descarta la posibilidad de celebrar acuerdos de participación en las entidades federativas.

Por tanto, se ordena suprimir las porciones estatutarias correspondientes.

- Naturaleza jurídica de las APN

El artículo 10, párrafo tercero del proyecto de Estatutos, establece que la agrupación promoverá y garantizará la paridad entre los géneros en la integración de los órganos directivos y en la postulación de candidaturas al Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades federativas, así como los cabildos y concejos municipales.

Sin embargo, la asociación pierde de vista que, con fundamento en el artículo 41 constitucional, son los partidos políticos como entidades de interés público, quienes tienen como finalidad contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible su acceso al poder público.

En el caso de las APN, sólo podrán participar en los procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político nacional o coalición. Además, las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste, en términos del artículo 21, numeral 1 de la LGPP.

De ahí que, la porción normativa descrita en el artículo 10, párrafo tercero de los Estatutos relacionada con que la APN promoverá y garantizará la paridad en la postulación de candidaturas a los Congresos Estatales, los cabildos y concejos municipales, sea incompatible con el marco constitucional y legal, porque las candidaturas emanadas de las APN únicamente pueden participar en las elecciones federales, no así en los comicios locales.

Por tanto, se ordena eliminar las porciones normativas correspondientes.

- Anticipación de las sesiones ordinarias del Comité Ejecutivo Nacional

Del análisis integral del proyecto de Estatutos, la asociación omite señalar la anticipación con la cual se difundirán las convocatorias para las sesiones ordinarias del Comité Ejecutivo Nacional, en consecuencia, se ordena adecuar la normativa estatutaria para los efectos correspondientes.

- Integración de la Comisión Operativa Nacional

Ahora bien, en el artículo 38, párrafo primero de la normativa estatutaria, se establece que la Comisión Operativa Nacional “se compondrá de cinco integrantes, la persona Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, la persona Secretaria General, la persona Secretaria de Organización, y dos Consejeras y/o Consejeros Nacionales electos por dicha Asamblea”.

Sin embargo, del análisis integral de los Estatutos no se advierte con claridad a qué tipo de asamblea se refiere para elegir a dos Consejeras y/o Consejeros que integrarán la Comisión Operativa Nacional, por lo que se ordena ajustar la normativa estatutaria a efecto de aclarar lo conducente.

- Duración del cargo de las Delegaciones Municipales y Distritales

Del análisis integral del proyecto de Estatutos, la asociación omite definir la duración del cargo de las personas integrantes de las Delegaciones Municipales y Distritales, por lo que se ordena ajustar la normativa estatutaria para los efectos correspondientes.

- Reelección prevista para la Comisión Jurisdiccional

En términos del artículo 43, párrafo primero de los Estatutos, las personas integrantes de la Comisión Jurisdiccional durarán en su cargo un periodo de tres años, de manera que podrán reelegirse hasta por cuatro veces consecutivas.

De la redacción anterior, esta autoridad advierte que las personas integrantes del órgano de justicia interna podrán durar en el cargo hasta quince años.

No obstante, conforme a los parámetros constitucionales, la reelección no es absoluta, sino tiene como limitantes ajustarse al periodo de 12 años en el cargo como se prevé para las personas legisladoras. Por tanto, se ordena modificar los periodos consecutivos por los cuales se podrán reelegir las personas integrantes de la Comisión Jurisdiccional, a efecto de ajustarse al plazo antes mencionado.

Cabe resaltar que, la APN deberá en todo momento apegarse a los criterios emitidos por el TEPJF al resolver los juicios con número de expediente SUP-JDC-2638/2008 y SUP-JDC-2639/2008 acumulados5, evitando incurrir en prácticas de ejercicio indefinido o vitalicio en los cargos de dirección; y considerar lo establecido en la jurisprudencia 3/2005 de la Sala Superior de rubro “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS”.

- Integración de la Comisión Jurisdiccional

En el artículo 28, numeral 2, inciso d. del proyecto de Estatutos, dispone que el Consejo Nacional en sesión extraordinaria tendrá la facultad de “elegir a las y los tres integrantes propietarios(as) y tres suplentes de la Comisión Jurisdiccional”.

No obstante, el artículo 43, párrafo primero de la normativa estatutaria y su artículo transitorio identificado con el inciso h, establecen que el Consejo Nacional designará una persona comisionada presidente y dos personas comisionadas integrantes de la Comisión Jurisdiccional.

De lo expuesto, esta autoridad advierte contradicción respecto al número de personas integrantes del órgano de justicia de la agrupación, por lo que se ordena realizar los ajustes estatutarios correspondientes.

- Integración de la Unidad de Transparencia

Del análisis del artículo 48, párrafo primero del proyecto de Estatutos se advierte que habrá una persona titular en la Unidad de Transparencia de la agrupación. Sin embargo, de la lectura del párrafo segundo de dicho precepto estatutario, se concibe a dicha unidad como un órgano colegiado responsable en materia de transparencia y entre sus atribuciones se encuentra emitir y hacer cumplir su reglamento interno en términos del artículo 49, numeral 6 de los Estatutos.

Por lo antes expuesto, se ordena realizar los ajustes estatutarios correspondientes a efecto de aclarar la integración de la Unidad de Transparencia (persona titular u órgano conformado por más personas integrantes).

- Faltas a la normatividad interna

No pasa desapercibido para esta autoridad que, si bien en el artículo 49 del proyecto de Estatutos se describen diversas conductas que se considerarán infracciones al interior de la agrupación, lo cierto es que, de la lectura de los numerales 7 y 8 de dicho precepto estatutario, se establecen como infracciones “distribuir información dañina para la causa de Humanismo Mexicano, sin acreditar haberlo hecho primero ante las autoridades internas competentes” y “hacer declaraciones o acciones públicas contra otros miembros de la APN”, lo cual pudiera considerarse subjetivo conforme a los criterios6 de este Consejo General, por tanto, se ordena suprimir las porciones normativas referidas.

- Homologación de términos

Del análisis integral del proyecto de Estatutos, se reconocen a los “órganos nacionales”, la “dirigencia”, los “órganos locales”, las “dirigencias estatales”, las “Delegaciones Estatales”, las “Delegaciones” y los “Comités Estatales”, por lo que se ordena homologar términos.

Por su parte, en el artículo 36, párrafo primero de la normativa estatutaria, se reconoce a la Secretaría de Mujeres, sin embargo, del análisis de la lectura del artículo 35, último párrafo de dicho ordenamiento se menciona a la Secretaría de la Mujer, por tanto, se ordena homologar términos.

Misma circunstancia acontece en el artículo 35, párrafo primero de los Estatutos, el cual contempla a la Secretaría de Afiliación, Formación y Capacitación, no obstante, en el artículo 14, párrafo cuarto de dicho ordenamiento, se reconoce a la Secretaría de Formación. En consecuencia, se ordena homologar términos.

Asimismo, del análisis integral de las disposiciones estatutarias se advierten diferencias entre la denominación de los órganos estatutarios y sus cargos, por lo que se ordena realizar una revisión general de los mismos para otorgar certeza a las personas afiliadas respecto de la integración de los órganos directivos de la APN.

- Se cumple parcialmente con el requisito previsto en el numeral 136, fracción IV, inciso b) del Instructivo, en virtud de que, de la lectura de los artículos 45 a 48 del proyecto de Estatutos, se desprenden las normas, plazos y procedimientos de justicia interna, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones.

Sin embargo, la normativa estatutaria omite definir los plazos procesales a efecto de garantizar el derecho de audiencia de las personas denunciadas, por lo que se ordena ajustar los Estatutos para tales efectos.

- En el proyecto de Estatutos en su artículo 50, la asociación señala un catálogo  de sanciones que podrá dictar la Comisión Jurisdiccional en todos los procedimientos de justicia interna.

Por su parte, se establece el deber del órgano de justicia de la agrupación de que sus resoluciones sean debidamente fundadas y motivadas, conforme al artículo 43, párrafo segundo del proyecto de Estatutos.

Asimismo, en términos del artículo 49 del proyecto de Estatutos, se describen las posibles infracciones al interior de la agrupación.

No obstante, lo anterior se omite cumplir con el requisito de señalar las garantías procesales mínimas para garantizar los derechos de audiencia y defensa de las personas denunciadas, ya que, como fue razonado en el punto anterior, la asociación omite definir los plazos procesales a efecto de garantizar este derecho de las personas denunciadas, por lo que se ordena ajustar la normativa estatutaria para tales efectos.

Por consiguiente, la asociación cumple parcialmente con lo previsto en el numeral 136, fracción IV, inciso c) del Instructivo.

- Se cumple con el requisito previsto en el numeral 136, fracción IV, inciso d) del Instructivo, en virtud de que, en sus artículos 28, numeral 2, inciso e); 31, inciso f) y 38 párrafo segundo, se desprende que:

-	Los acuerdos de participación serán aprobados por el Consejo Nacional en sesión extraordinaria;

-	La Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional podrá proponer al Consejo Nacional la suscripción de dichos acuerdos; y

-	El Consejo Nacional podrá delegar a la Comisión Operativa Nacional para celebrar acuerdos de participación.

- En cuanto al cumplimiento del numeral 136, fracción IV, inciso e) del Instructivo, relativo al deber de la asociación de establecer los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género, será analizado más adelante en el apartado “II.I. Análisis de los Documentos Básicos conforme a los Lineamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género”, toda vez que, en términos del artículo 70, numeral 1, inciso q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la UTIGyND cuenta con atribuciones para coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

- De un análisis integral del proyecto de Estatutos, se advierte que la asociación cumple parcialmente con el deber de utilizar un lenguaje incluyente, por lo que se ordena ajustar la normativa estatutaria para tales efectos.

Se recomienda a la asociación, revisar la numeración del articulado y la redacción de la normativa estatutaria en cuanto a sintaxis, toda vez que se observan disposiciones incompletas.

- Por último, no pasa desapercibido para esta autoridad que, conforme al análisis de la normativa estatutaria, se advierten diversas inconsistencias que deben ser subsanadas por la asociación, en virtud de lo siguiente:

- Aclaraciones

En el artículo 16, inciso i) del proyecto de Estatutos, la asociación prevé que las personas militantes tendrán derecho a ser representantes de la APN previo acuerdo de los órganos competentes, no obstante, del análisis integral de la normativa estatutaria no se advierte con claridad a qué tipo de representaciones se refiere y, además, no se advierte qué órgano estatutario será quien emita el acuerdo que señala la disposición estatutaria, por lo que se ordena ajustar los Estatutos a efecto de aclarar lo conducente.

Asimismo, del análisis integral de la normativa estatutaria, se omite definir qué órgano o persona estará facultada para suplir a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional en casos de ausencia, toda vez que dicho cargo ejerce la representación legal de la APN en términos del artículo 31, inciso h. de los Estatutos. Por tanto, se ordena incorporar esa porción estatutaria, a efecto de otorgar certeza a las personas militantes ante esos supuestos.

El resultado de este análisis se relaciona con el ANEXO DOS, que contiene la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos; y ANEXO TRES que integra los cuadros  de cumplimiento de dichos documentos y que, en cuarenta y tres y nueve fojas útiles, respectivamente, forman parte del presente instrumento.

39.	En relación con las consideraciones expuestas y tratándose de omisiones parciales y subsanables por parte de la asociación solicitante, esta autoridad considera procedente, en caso de que cumpla los demás requisitos exigidos, permitir a la asociación que subsane tales deficiencias en un plazo prudente, a efecto de que cumpla a cabalidad con los extremos de los requisitos señalados por el Instructivo.

Para tales efectos, es importante tener presente que las modificaciones que se realicen a los Documentos Básicos para subsanar las deficiencias señaladas, deberán realizarse conforme al procedimiento establecido en los Estatutos que apruebe este Consejo General, mismos que entrarán en vigor una vez surta efectos el registro como APN, esto es el primero de junio de dos mil veintitrés, motivo por el cual, el plazo que se otorgue para llevar a cabo las modificaciones requeridas debe ser posterior a esa fecha y suficiente para llevar a cabo los actos de preparación de la sesión del órgano competente. En tal virtud, este Consejo General considera adecuado que la fecha límite para llevar a cabo la sesión del órgano estatutario que apruebe las modificaciones a los Documentos Básicos de la APN, sea el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.

De conformidad con lo señalado en el artículo 22, párrafo 9, incisos e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48, párrafo 1, inciso j) de la LGIPE, en caso de que la APN no realice las modificaciones a sus Documentos Básicos, conforme a lo señalado en la presente resolución, este Consejo General procederá a resolver sobre la pérdida del registro.

II. Decreto y Lineamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género

40.	El trece de abril de dos mil veinte, fue publicado en el DOF el Decreto en materia de VPMRG, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; mediante el cual se reformaron diversas leyes electorales, de las que se destaca la reforma al artículo 44, numeral 1, inciso j) de la LGIPE, que estableció como facultad del Consejo General:

“Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos que emita el Consejo General para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos.”

[Énfasis añadido]

En ese tenor, de acuerdo con los criterios sostenidos por este Consejo General, el referido Decreto no solo vincula a los partidos políticos para que prevengan, atiendan y erradiquen la VPMRG, sino también a las APN, pues en términos del artículo 442 de la LGIPE, las agrupaciones políticas también son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, entre ellas, las relativas a cometer VPMRG.

Ahora bien, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG517/2020, mediante el cual se dictan los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la VPMRG. De la lectura de los considerandos 8 y 9 del citado Acuerdo, se advierte que la emisión de los Lineamientos: a) responde al mandato legal y reglamentario que tiene el Consejo General para que los partidos prevengan, atiendan y erradiquen la VPMRG; y b) derivan del Decreto en materia de VPMRG.

Si bien los Lineamientos se encuentran dirigidos principalmente a los partidos políticos, también es cierto que resultan aplicables a las APN por las siguientes razones:

- Si bien la Sala Superior ha establecido que la naturaleza jurídica de las APN y los PPN es distinta (SUP-RAP-75/2020 y acumulado), lo cierto es que:

i) Ambos son formas de asociación ciudadana que tienen como finalidad promover el desarrollo de la vida democrática de nuestro país. Tan es así que el TEPJF ha establecido que la creación de los partidos y las agrupaciones políticas son la manifestación particular más común en el estado constitucional democrático del derecho de asociación política (SUP-RAP-75/2014); y

ii) A través de ellos la ciudadanía ejerce libremente sus derechos político-electorales, particularmente el derecho de participación política para tomar parte en los asuntos políticos de nuestro país.

- La finalidad del Decreto en materia de VPMRG y, en consecuencia, de los Lineamientos, es prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la VPMRG. De manera que, exceptuar a las APN de su cumplimiento, implicaría desviar el objetivo de dicho Decreto y no garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia al ejercer sus derechos político-electorales.

- De una interpretación sistemática y funcional del artículo 44, numeral 1, inciso j) de la LGIPE, se advierte que el INE tiene la atribución de vigilar que los partidos y las agrupaciones políticas se apeguen no solo a la Ley, sino también a los Lineamientos que emita el Consejo General para que los partidos prevengan, atiendan y erradiquen la VPMRG.

- En términos del artículo 442, numeral 1, incisos a) y b), los partidos políticos y las agrupaciones son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, entre las cuales, se encuentra cometer conductas de VPMRG.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el Capítulo XVIII, numerales 134, inciso g.; 135, inciso e.; y 136, fracción IV, inciso e) del Instructivo, se desprende que las asociaciones interesadas en obtener su registro como APN, deberán señalar como requisitos mínimos en sus Documentos Básicos, aquellos mecanismos para garantizar la prevención, atención y sanción de la VPMRG.

II.I. Análisis de los Documentos Básicos conforme a los Lineamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género

41.	Por lo expuesto, la asociación “Humanismo Mexicano” debe observar y cumplir con los Lineamientos, y el INE está obligada a vigilar su observancia a efecto de garantizar la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la VPMRG.

Ahora bien, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, la UTIGyND, mediante oficio INE/UTIGyND/212/2023, remitió a la DEPPP, el dictamen correspondiente al texto de los Documentos Básicos de la asociación “Humanismo Mexicano” con las observaciones correspondientes, determinando un cumplimiento parcial de los Lineamientos en materia de VPMRG. Por esta razón, se procede a realizar el análisis de los Documentos Básicos de la asociación conforme a los Lineamientos en materia de VPMRG.

Declaración de Principios

Los artículos 8, 10 y 14 de los Lineamientos, aplicables también a las APN, señalan que se deberán establecer en la Declaración de Principios, la obligación de promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres y establecer los mecanismos de sanción y reparación aplicables a quienes ejerzan VPMRG.

Ahora bien, por lo que hace a la Declaración de Principios, las disposiciones contenidas en los Lineamientos se incorporan en el numeral 5 denominado “Promoción de la participación política  de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad”; numeral 6 denominado “La obligación de promoción y protección de los derechos humanos” y numeral 7 denominado “Mecanismos de sanción en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

I.	GENERALIDADES

a.	En el numeral 6 denominado “La obligación de promoción y protección de los derechos humanos”, del proyecto de Declaración de Principios, la asociación señala la obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres, establecidos en la Constitución Federal, y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, por lo que es acorde con lo previsto en los artículos 443, numeral 1, inciso o), de la LGIPE, 37, numeral 1, inciso f), de la LGPP, y 10 de los Lineamientos.

b.	La asociación en el numeral 1 del proyecto de Declaración de Principios dispone que la APN se regirá por el “respecto a la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como de los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, los cuales constituyen ley suprema de toda la Unión en términos de lo dispuesto por el artículo 1º y 133 de la Carta Magna”, por lo que se cumple el deber de actuar en cumplimiento de sus obligaciones generales en materia de derechos humanos. No obstante, se omite señalar en el referido documento básico, el deber de actuar con perspectiva de género y atender a la interseccionalidad. Por tanto, se cumple parcialmente lo establecido en los artículos 2, fracciones I y IX; y 3, de los Lineamientos.

II.	CAPACITACIÓN

c.	En el numeral 5 denominado “Promoción de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad”, la asociación señala que promoverá la participación política en igualdad de oportunidades para todas las personas, y equidad entre mujeres y hombres, por lo que todos sus órganos se integrarán de manera paritaria. Lo anterior, es acorde con lo establecido en los artículos 25, numeral 1 inciso s) y 37, numeral 1, inciso e) de la LGPP; y artículo 14 de los Lineamientos.

III.	ÓRGANOS ESTATUTARIOS

d.	En el numeral 7 denominado “Mecanismos de sanción en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género”, la asociación señala las conductas de VPMRG se considerarán como faltas graves, por lo que dentro de los mecanismos de sanción se podrá imponer la destitución del cargo, la inhabilitación para futuros cargos y postulaciones, hasta la expulsión de la agrupación.

Lo descrito anteriormente, es acorde con lo estipulado en las leyes aplicables, en observancia del artículo 37, numeral 1, inciso g) de la LGPP; y los artículos 6, 10, 14, 18 y 24 de los Lineamientos; sin embargo, se cumple parcialmente, toda vez que, la asociación omite definir cuáles serán los mecanismos de reparación en casos relacionados con VPMRG.

Programa de Acción

I.	GENERALIDADES

e.	El proyecto de Programa de Acción no establece los mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política, y formar liderazgos políticos y/o planes de atención específicos y concretos destinados a promover la participación política de las militantes, en concordancia con lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso o) de la LGIPE; 38, numeral 1, inciso e), de la LGPP; y 11 y 14 de los Lineamientos.

f.	La asociación omite señalar los mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política garantizando la paridad de género, conforme al artículo 11 de los Lineamientos.

g.	El proyecto de Programa de Acción no señala la obligación de emitir la reglamentación y protocolos correspondiente para establecer parámetros que les permitan atender, sancionar, reparar y erradicar la VPMRG, en términos del artículo 18 de los Lineamientos.

II.	CAPACITACIÓN

h.	En términos del artículo 38, numeral 1, inciso d) de la LGPP y el artículo 14 de los Lineamientos, se establece como requisito que las APN promuevan la capacitación política de su militancia.

El proyecto se apega a los Lineamientos, toda vez que, en el apartado III denominado “Formación cívica e ideológica”, la asociación garantizará la capacitación política a través de cursos, talleres, foros, mesas de debate y discusión. Asimismo, se prevé la creación de un plan anual de formación y un programa especial para la prevención de la VPMRG, mismo que será obligatorio para la militancia.

III.	ÓRGANOS ESTATUTARIOS

i.	Conforme a lo dispuesto por los artículos 38, numeral 1, inciso d), de la LGPP; y 11, 14 y 20 de los Lineamientos, las APN deben contar con planes de atención específicos y concretos que estén dirigidos a erradicar la VPMRG.

En el caso concreto, el proyecto se apega a los Lineamientos porque en su apartado denominado “Formación cívica e ideológica” en relación con el apartado denominado “Género” de la APN, se señala que se contará con planes de atención específicos y concretos que estén dirigidos a erradicar la VPMRG, entre ellos:

- La creación de un programa especial para la prevención de la VPMRG, mismo que será obligatorio para la militancia.

- Realizar un trabajo con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, así como el respeto a la dignidad humana de las mujeres.

- Aquellos cursos para la prevención de VPMRG serán de carácter obligatorio.

Estatutos

I.	CAPACITACIÓN

j.	De conformidad con el artículo 73, numeral 1, inciso d), de la LGPP; y el artículo 14, fracciones VI a XII de los Lineamientos, las APN, deben definir la creación o fortalecimiento de aquellos mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la VPMRG.

En el caso concreto, el proyecto de Estatutos se adecua a los Lineamientos, toda vez que en el artículo 35, se establece que la APN creará un programa especial para la prevención de la VPMRG, mismo que será obligatorio para la militancia.

II.	ÓRGANOS ESTATUTARIOS

k.	Conforme a lo previsto por los artículos 3, numerales 3 y 4; 25, numeral 1, inciso s); 43, numeral 3; 44, numeral 1, inciso b), fracción II, de la LGPP; y 12 y 14, fracciones I y III de los Lineamientos, en la integración de los órganos internos de las APN y sus comités, se deberá garantizar el principio de paridad de género en todos los ámbitos y niveles.

El proyecto de Estatutos es acorde con los Lineamientos, toda vez que en el artículo 10, párrafo tercero, se establece que la APN garantizará el cumplimiento del principio de paridad de género en la integración de los órganos directivos y en las candidaturas cuando medie un acuerdo de participación.

l.	En términos del artículo 39, numeral 1, inciso f) de la LGPP; y los artículos 8 y 14 de los Lineamientos, las APN deben considerar en sus Estatutos, un órgano encargado del ejercicio y protección de los derechos de las mujeres, mismo que será el responsable de coordinar la implementación de las acciones y medidas, para prevenir y erradicar la VPMRG.

Al respecto, el proyecto de Estatutos se apega a los Lineamientos, puesto que el artículo 36, párrafo tercero, prevé que la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional promoverá los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como que se encargará de adoptar y proponer medidas para fomentar su ejercicio y el empoderamiento de las mismas, tanto al interior como al exterior de la APN. Para tales efectos, dicha secretaría deberá de impulsar, crear y ejecutar programas de formación y capacitación para el liderazgo político de las mujeres.

m.	Conforme al artículo 39, numeral 1, inciso g) de los Lineamientos, se dispone que las APN, deberán señalar los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la VPMRG.

En la especie, el proyecto de Estatutos es acorde con los Lineamientos, ya que en los artículos 36, párrafo primero y 43, párrafo tercero, se establecen diversos mecanismos que garantizan la prevención, atención y sanción de la VPMRG, entre ellos:

- La Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional fungirá como órgano rector para la observancia y aplicación de la igualdad sustantiva, la paridad de género y la no discriminación contra las mujeres.

- La Comisión Jurisdiccional deberá aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la SCJN y el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres emitido por el TEPJF y el INE, para prevenir la VPMRG.

n.	En los artículos 25, numeral 1, inciso u); 43, numeral 1, inciso e), 46, numeral 3 y 48, numeral 1, inciso a) de la LGPP, se exige que, en los Estatutos de las APN, se cuente con un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria de carácter independiente, imparcial y objetivo, que aplicará la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita.

Dicho requisito se señala en el texto de los Estatutos en el artículo 10 párrafo cuarto en relación con los artículos 42, inciso a) y 45, el cual dispone que la Comisión Jurisdiccional de la APN emitirá sus resoluciones con perspectiva de género, igualdad sustantiva e interseccionalidad. Dicho órgano de justicia tendrá la atribución de resolver los procedimientos de reclamación inherentes a las conductas de VPMRG.

o.	De acuerdo con los artículos 3, 13 y 17, primer párrafo de los Lineamientos, las APN deben considerar en sus Estatutos que, las resoluciones del órgano de justicia serán resueltas con perspectiva de género, igualdad sustantiva e interseccionalidad.

Dicho requisito se aborda en el artículo 10, párrafo cuarto, de los Estatutos, consecuentemente, se apega a los Lineamientos.

p.	Los artículos 442, numeral 2, 442 Bis, numeral 1 y 456 de la LGIPE; 17, 21, fracción XII y 27 de los Lineamientos, ordenan sancionar a quien o quienes ejerzan VPMRG, señalando de manera directa las sanciones correspondientes.

En el caso, el proyecto de Estatutos se apega a los Lineamientos, toda vez que en el artículo 49, numeral 9 en relación con el artículo 50, se establece un catálogo general de sanciones para todos los procedimientos sancionadores (incluidos los de VPMRG que se conocen vía reclamación), entre las que se encuentran la suspensión temporal de derechos, hasta la expulsión de la agrupación.

III.	GENERALIDADES, CAPACITACIÓN Y ÓRGANOS ESTATUTARIOS

q.	El proyecto de Estatutos incumple con los requisitos siguientes:

- Establecer como obligación de la APN, abstenerse de generar o tolerar actos de intimidación, amenazas u hostigamiento en contra de la víctima, en términos de los artículos 442, numeral 2, y 442 Bis, numeral 1 de la LGIPE; 25, numeral 1, inciso t), de la LGPP; y 20, fracción IV de los Lineamientos.

- Garantizar a las víctimas de VPMRG que el acceso a la justicia será sin discriminación con respeto a la integridad, sin revictimización, ni intimidación, amenazas y hostigamiento, respeto a su privacidad y protección de sus datos personales, y que operará en su caso la suplencia de la deficiencia de la queja respetando en todo momento el debido proceso, con fundamento en el artículo 25, numeral 1, inciso t), de la LGPP; y los artículos 20; 21, fracciones IV, IX y XI; y 24, fracciones V, VI, VII, IX, X y XII de los Lineamientos.

- Establecer como derecho de las víctimas de VPMRG, recibir información y asesoramiento gratuito sobre sus derechos y las vías jurídicas para acceder a ellos, a fin de que esté en condiciones de tomar una decisión libre e informada sobre cómo proceder, de acuerdo con el artículo 24, fracciones II y III de los Lineamientos.

- Señalar como derechos de las víctimas de VPMRG, en caso de ser necesario, contar con intérpretes, defensores y defensoras que conozcan su lengua, su cultura y que cuenten con capacitación adecuada, si se trata de personas indígenas o personas con discapacidad. Lo anterior, conforme al artículo 24, fracción IV de los Lineamientos.

- Incluir el concepto de VPMRG como lo dispone el artículo 5 de los Lineamientos.

- Incluir los siguientes principios para atender a las víctimas de VPMRG: buena fe; debido proceso; dignidad; respeto y protección de las personas; coadyuvancia; confidencialidad; personal cualificado; debida diligencia; imparcialidad y contradicción; prohibición de represalias; progresividad y no regresividad; colaboración; exhaustividad; máxima protección; igualdad y no discriminación; y profesionalismo. Lo anterior, en términos del artículo 9 de los Lineamientos.

- Establecer que la VPMRG se puede perpetrar indistintamente por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatos y candidatas postuladas por los partidos políticos o coaliciones y, en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los PPN, de acuerdo con los artículos 442, numeral 2, y 442 Bis, numeral 1 de la LGIPE, así como 5, párrafo tercero y 7 de los Lineamientos.

- Precisar las conductas que pueden configurar VPMRG con fundamento en los artículos 442, numeral 2, y 442 Bis, numeral 1 LGIPE, así como 6 de los Lineamientos.

- Determinar el órgano encargado de proporcionar asesoría, orientación y acompañamiento a las víctimas de VPMRG, de acuerdo con los artículos 8, 17, segundo párrafo, y 19, primer párrafo de los Lineamientos.

- Especificar que el órgano de la APN facultado para brindar acompañamiento a las víctimas de VPMRG, deberá canalizar a las mismas para la atención física y psicológica a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, u otras instancias correspondientes, con fundamento en el artículo 19, segundo párrafo de los Lineamientos.

- Establecer los mecanismos necesarios para brindar el apoyo psicológico, médico o jurídico en los casos que así se requiera, en términos de los artículos 20, fracción VII y 24 fracción VIII de los Lineamientos.

- Considerar dentro de sus Estatutos, que en ningún caso de VPMRG, se procederá a la conciliación y mediación, de acuerdo con el artículo 26 de los Lineamientos.

- Establecer procedimientos de quejas y denuncias en materia de VPMRG, como lo disponen los artículos 12, 17, segundo párrafo, 18, 20 y 21 de los Lineamientos.

- Incluir cuando menos el uso de medios tecnológicos y poner a disposición del público en general aquellos formatos para la presentación de quejas o denuncias en materia de VPMRG, de conformidad con el artículo 18 de los Lineamientos.

- Señalar que las quejas o denuncias en materia de VPMRG podrán ser presentadas por la víctima o por terceras personas, siempre que se cuente con el consentimiento de la víctima, como lo prevén los artículos 2, fracción XXV y 21, fracción V de los Lineamientos.

- Precisar que en los casos en que las quejas y denuncias relacionadas con VPMRG se presenten ante una instancia distinta al órgano de justicia interna, éste deberá remitirla por la vía más expedita a la instancia competente, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de la recepción del escrito o documento que contenga la queja o denuncia, o de que tenga conocimiento de los hechos. Lo anterior con fundamento en el artículo 21, fracción II de los Lineamientos.

- Establecer que el órgano de justicia interna lleve un registro actualizado de las quejas y denuncias que sobre estos casos se presenten en VPMRG, a fin de mantener un control adecuado de las mismas, conforme a los artículos 16, tercer párrafo y 21, fracción I de los Lineamientos.

- Determinar la exigencia de advertir que, si los hechos o actos denunciados no son de la competencia del órgano de justicia de la APN, se deberá remitir la queja o denuncia  a la autoridad competente, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de su recepción, haciéndolo del conocimiento a la persona quejosa dentro de ese mismo plazo. Lo anterior, en términos del artículo 21, fracción III de los Lineamientos.

- Precisar que la víctima será informada de los derechos y alcances de su queja o denuncia en materia de VPMRG, así como de las otras vías con que cuenta, e instancias competentes que pueden conocer y, en su caso, investigar y sancionar dicha infracción, conforme al artículo 17 de los Lineamientos.

- Fijar que los procedimientos en materia de VPMRG podrán iniciarse de manera oficiosa, siempre y cuando la víctima sea informada y consienta dicha acción, en términos de lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI; y 25 de los Lineamientos.

- Establecer que, en la investigación de los hechos, el órgano de justicia interna deberá allegarse de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de éstos. Asimismo, la APN deberá establecer el órgano o encargado de realizar dicha investigación. Lo anterior, con fundamento en el artículo 21, fracción VIII de los Lineamientos.

- Señalar que el órgano de justicia de la APN emitirá las medidas cautelares y de protección de forma expedita a fin de evitar daños irreparables y salvaguardar la integridad de las víctimas, sus familiares o equipos de trabajo y notificarse de forma inmediata a las partes y/o instancias involucradas para lograr su efectividad, las cuales podrán ser solicitadas por la víctima, las instancias de mujeres partidistas o dictadas de manera oficiosa por el órgano de justicia, en términos de lo dispuesto por los artículos 8; 21, fracción X; y 29, último párrafo de los Lineamientos.

- Especificar el procedimiento en casos de VPMRG, el cual tendrá como mínimo: la determinación de requisitos, plazos y medidas para tales efectos; instancia de acompañamiento; presentación y recepción de quejas y/o denuncias; procedimiento  de oficio; etapa de investigación de los hechos; instancia de resolución; y sanciones.  Lo anterior, conforme al artículo 8 y demás correlativos aplicables, así como el Capítulo V, todos de los Lineamientos.

- Prever medidas cautelares en los casos de VPMRG, como lo disponen los artículos 463 Bis de la LGIPE y 2, fracción XV; 23, 29 y 31 de los Lineamientos.

- Establecer medidas de protección en casos de VPMRG, con fundamento en los artículos 2, fracción XVII; 30 y 31 de los Lineamientos.

- Implementar medidas de reparación del daño en casos de VPMRG, en términos de los artículos 163, numeral 3 y 463 Ter de la LGIPE; 21, fracción XIII, 24, fracción XI y 28 de los Lineamientos.

El resultado de este análisis se encuentra visible como ANEXO CUATRO elaborado de manera conjunta por la DEPPP y la UTIGyND.

Por lo expuesto, se concluye que “Humanismo Mexicano” no cumple en su totalidad con lo ordenado por los Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la VPMRG, por lo que este Consejo General conmina a la asociación para que, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, realice las modificaciones a sus Documentos Básicos, tomando en consideración las observaciones que emitió la UTIGyND y que han quedado descritas en la presente Resolución. Dicho plazo, tal como se señaló en la consideración 39, es posterior a la fecha en que surte efectos y registro como APN y suficiente para llevar a cabo los actos de preparación de la sesión del órgano competente.

De conformidad con lo señalado en el artículo 22, numeral 9, incisos e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48, numeral 1, inciso j) de la LGIPE, en caso de que la APN no realice las modificaciones a sus Documentos Básicos, conforme a lo señalado en la presente Resolución, este Consejo General procederá a resolver sobre la pérdida del registro.

Denominación preliminar como APN

42.	De acuerdo con lo establecido en el numeral 133 del Instructivo se procedió a analizar el conjunto de la documentación presentada a efecto de constatar que la asociación solicitante se ostenta con una denominación distinta a cualquier otra Agrupación o Partido Político, sin poder utilizar bajo ninguna circunstancia la denominación "Partido" o "Partido Político" en ninguno de sus documentos, concluyéndose que al denominarse la solicitante "Humanismo Mexicano" y al presentar su documentación con dicha denominación, se tiene por cumplido el requisito a que se refieren los artículos 20, párrafo 2 y 22, párrafo 1, inciso b), en lo conducente, de la LGPP.

Integración de sus órganos directivos

43.	En caso de que se apruebe el registro como APN de la asociación solicitante, resulta procedente requerirla para que a más tardar el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, dé cabal cumplimiento a sus obligaciones legales en tanto agrupación política, particularmente en lo relativo a la notificación a este INE de la integración de sus órganos directivos nacionales y, en su caso, estatales, su domicilio social y número telefónico, de conformidad con lo señalado por el artículo 22, párrafo 1, inciso a), de la LGPP en relación con el artículo 55, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE, así como en atención a lo señalado en el apartado IV del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos Internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los consejos del Instituto Nacional Electoral.

La agrupación deberá considerar en la integración de sus órganos directivos, un mecanismo de promoción de la democracia participativa, a través de la observancia del principio constitucional de paridad, con la finalidad de promover la integración de sus órganos de mujeres y grupos sociales en una situación de desventaja.

Conclusión

44.	Con base en toda la documentación que integra el expediente de constitución como APN de la asociación denominada "Humanismo Mexicano" y con fundamento en los resultados de los análisis descritos en las consideraciones anteriores, la Comisión Examinadora concluye que la solicitud de la asociación señalada reúne los requisitos necesarios para obtener su registro como APN, de conformidad con lo prescrito por el artículo 22, párrafos 1, incisos a) y b) y 2 de la LGPP así como por el Instructivo.

Así de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22, párrafos 4 y 5 de la LGPP, cuando proceda el registro, el Consejo expedirá el certificado respectivo y surtirá efectos a partir del primero de junio del año anterior al de la elección. En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada.

Del plazo para dictar Resolución

45.	De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 3 de la LGPP, el Consejo General, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente y que según lo establecido por el numeral 151 del Instructivo la CPPP rendirá un informe al Consejo General sobre el número total de asociaciones que solicitaron su registro como APN, mismo informe que fue presentado en sesión celebrada el día veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, a partir de la cual este Consejo General tuvo conocimiento de las solicitudes de registro presentadas, dicha Comisión se constituyó en Comisión Examinadora y comenzó a correr el plazo a que se refiere el mencionado artículo 22, párrafo 3, de la LGIPE.

En razón de las consideraciones anteriores, y estando dentro del plazo legalmente establecido para resolver sobre la solicitud de registro presentada por la asociación denominada “Humanismo Mexicano”, la CPPP, en su carácter de Comisión Examinadora, con fundamento en el artículo 42, párrafo 8, de la LGIPE, así como en el numeral 153 del Instructivo en sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil veintitrés aprobó el presente Proyecto de Resolución y lo remitió a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para los efectos señalados en el artículo 55, párrafo 1, inciso b) in fine, de la LGIPE.

En este tenor, el registro como APN que se le otorgue a la asociación de la ciudadanía denominada “Humanismo Mexicano”, surtirá efectos a partir del primero de junio de dos mil veintitrés.

Fundamentos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículos 9; 35, fracción III; 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafo primero.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículos 29; 30, párrafos 1, inciso d) y 2; 31, párrafo 1; 42, párrafos 2, 4, 6 y 8; 44, párrafo 1, incisos j) y m); 55, párrafo 1, incisos a) y b); 132, párrafo 3; 155, párrafos 1, 8 y 9; 156, párrafo 5; 442; y 447, párrafo 1, inciso c).

Ley General de Partidos Políticos

Artículos 20, párrafo1; 22; párrafos 1 al 5.

Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos Internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral

Apartado IV y artículo 4

Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2023, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin

Numerales 6; 7; 8, incisos d) y e); 9, inciso f); 11; 12; 13; 14; 19; 79; 84; 87; 88; 97; 99; 102; 104; 105; 115; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 140; 142; 145; 147; 151; 152; 153; y 154.

Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través del Acuerdo identificado con la clave INE/CG517/2020, publicados en el DOF el diez de noviembre de dos mil veinte

Artículos 2; 3; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16, tercer párrafo; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; y 39.

En consecuencia, acorde con los antecedentes y consideraciones vertidas, la Secretaría Ejecutiva, somete a consideración del Consejo General la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política Nacional, a la asociación denominada "Humanismo Mexicano", bajo la denominación “Humanismo Mexicano” en los términos de las consideraciones de esta Resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 22, numeral 1, incisos a) y b), de la LGPP.

Dicho registro tendrá efectos constitutivos a partir del día primero de junio de dos mil veintitrés.

SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional “Humanismo Mexicano”, que deberá realizar las reformas a sus Documentos Básicos a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por los numerales 134, 135 y 136 del Instructivo, así como en los Lineamientos y adecuar su normativa a un lenguaje incluyente; en términos de lo señalado en los considerandos 38, 39, 40 y 41 de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.

Las modificaciones a sus documentos básicos deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el artículo 4 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, para que, previa resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.

TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada "Humanismo Mexicano", que en caso de no cumplir en sus términos con lo señalado en el Punto Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del registro como Agrupación Política Nacional, previa audiencia en la que la interesada será oída en su defensa en términos de lo preceptuado por el artículo 22, numeral 9, incisos e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48, numeral 1, inciso j), de la LGIPE.

CUARTO. La Agrupación Política Nacional deberá notificar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos las integraciones definitivas de sus órganos directivos nacionales y, en su caso, estatales, su domicilio social y número telefónico a más tardar el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo establecido por el apartado IV del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos Internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.

QUINTO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, a la Agrupación Política Nacional denominada "Humanismo Mexicano".

SEXTO. Expídase el certificado de registro a la Agrupación Política Nacional “Humanismo Mexicano”.

SÉPTIMO. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación e inscríbase en el registro respectivo.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 28 de abril de 2023, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaño Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.

La Consejera Presidenta del Consejo General, Lic. Guadalupe Taddei Zavala.- Rúbrica.- El Encargado del Despacho de la Secretaría del Consejo General, Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo.- Rúbrica.

La Resolución y los anexos pueden ser consultados en las siguientes direcciones electrónicas:

Página INE:

https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-28-de-abril-de-2023/

Página DOF

www.dof.gob.mx/2023/INE/CGext202304_28_rp_15_3.pdf

______________________________

Tiempo del centro de México (TCM). Huso horario oficial UTC -6, seis horas menos que en el tiempo universal coordinado o UTC, también conocido como horario GMT.

El VMRE fue aprobado en la reforma electoral de 2005 y su primer ejercicio tuvo lugar en las elecciones presidenciales de 2006. El modelo de votación aprobado en ese momento fue el correo postal certificado, únicamente para la elección presidencial y la ciudadanía tenía que poseer su CPV que sólo podía emitirse en territorio nacional.

1 En cuanto al inciso g., será analizado por la UTIGyND, en términos del artículo 70, numeral 1, inciso q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

2 En cuanto al inciso e., será analizado conforme a lo observado por la UTIGyND, en términos del artículo 70, numeral 1, inciso q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

3 En cuanto al inciso e)., será analizado por la UTIGyND, en términos del artículo 70, numeral 1, inciso q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

4 Véase la foja 46 de la Resolución INE/CG205/2020.

5 Así como las sentencias emitidas en el SUP-RAP-110/2020 y SUP-JDC-10140/2020 (y Acumulado).

6 Sirve como criterio orientador lo determinado por el Consejo General en las Resoluciones INE/CG206/2020 e INE/CG630/2020, por el cual se determinó improcedente señalar como causal de sanción al interior de una APN, cometer conductas consideradas perjudiciales a la reputación o buen nombre de la agrupación, ya que pudiera considerarse subjetivo.